## 信息化运维费
项目支出绩效评价表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 业务装备费
实施单位 |  |  | 北京市门头沟区人民检察院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计 算方法
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.09 | 36 | 10 | 81.65% | 8.1651 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中:财政拨款 |  | 44.09 | 36 | 10 | 81.65% | 8.1651
|  |  | 其他资金 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
年 度 总 体 目 标 | 1、UPS电源更新，现有UPS电源已到使用年限，需进行更换，维持正常保障状态。 2、依据《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》京财资产〔2011〕1714 号以及《北京市基层检察院业务装备配备标准（修订）》的规定，更新一批台式机，维持正常办公。 3、为公益诉讼办案成效提供助力。 4、满足电子政务网加密机房环境的温湿度要求。 |  |  |  |  | 基本完成年初绩效目标，进一步提高检察信息化水平，满足检察机关取证需要；规范检察执法，提高执法办案水平；强化检察系统间沟通，更好满足检察业务工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 政务网加密机房加装恒温恒湿空调 | 2 | 1台 | 1台 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 打印机 | 2 | 12台 | 部分完成 |  |  | 1 | 部分设备涉及设备国产化，采购网站无相应匹配型号，在报备市院及财政局后，将该项目延续至2022年
|  |  | UPS电源更新 | 2 | 2台 | 2台 |  |  | 2
|  |  | 台式机 | 2 | 10台 | 部分完成 |  |  | 1 | 部分设备涉及设备国产化，采购网站无相应匹配型号，在报备市院及财政局后，将该项目延续至2022年
|  |  | 公益诉讼快速检测箱 | 2 | 1台 | 1台 |  |  | 2
|  | 质量指标 | 验收合格 | 10 | 采购设备验收合格 | 已实现 |  |  | 10
|  | 进度指标 | 2021年12月底完成验收 | 10 | 2021年12月底完成验收 | 部分已实现 |  |  | 8 | 部分设备涉及设备国产化，采购网站无相应匹配型号，在报备市院及财政局后，将该项目延续至2022年
|  | 成本指标 | 遵照节能高效原则，在项目预算控制数内开展 | 10 | 44.09万元 | 36万元 |  |  | 10
| 效 益 指 标 (40分) | 效益 指标 | 经济效益指标 | 10 | 降低管理成本 | 已实现 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 社会效益指标 | 10 | 提高检察业务工作效率，规范业务流程 | 已实现 |  |  | 10
|  |  | 环境效益指标 | 10 | 不涉及 | / |  |  | 10
|  |  | 可持续影响指标 | 10 | 预计使用年限内无需重复采购 | 已实现 |  |  | 10
| 满 意 度 指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 系统使用者反馈信息 | 10 | 合格 | 各项服务均合格 | 同效益指标得分计算方式 |  | 10
总分 | [9 empty] | 94.1651
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。