## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 一分院消防水系统维修项目
主管部门 |  |  | 北京市人民检察院第一分院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院第一分院（本级）
项目负责人 |  |  | 梁勇 |  |  | 联系电话 | 59909406
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 198 | 198 | 160.1793 | 10 | 80.9% | 8.0899
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 上年结转资金 | 198 | 198 | 160.1793 | 10 | 80.9% | 8.0899
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 严格控制施工安全、施工质量、施工进度和建设成本的控制工作。 |  |  |  |  | 按照项目计划，完成了施工安全、施工质量、施工进度和建设成本的控制任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 出具结算审核报告 |  | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 竣工验收 |  | 合格 | 合格 | 15 | 13 | 质量体现材料应进一步补充
|  | 时效指标 | 工作进度 |  | 2021年4月底前完成 | 2021年4月底之前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 198 | 160.1793 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 施工质量合格，消除消防水系统滴漏跑冒的现象，保证水系统安全使用 | 施工质量合格，消除消防水系统滴漏跑冒的现象，保证水系统安全使用 | 30 | 27 | 效益资料进一步补充
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥99% | 基本满意 | 10 | 8 | 满意度材料应进一步补充
总分： | [6 empty] | 100 | 91.0899
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。