北京奥运城市发展促进中心2021年度

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京奥运城市发展促进中心（以下简称“奥促中心”）经北京市机构编制委员会京编委[2009]16号文件批准于2009年6月19日成立，为北京市政府直属正局级事业单位。奥促中心内设六个部门。

宗旨和业务范围：负责组织实施北京奥运城市发展促进项目，管理北京奥运会结余资金，负责北京奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动，组织推动本市残奥事业发展，承担北京奥运城市发展促进会的具体工作。

2.部门整体绩效目标设立情况

2021年，以奥促中心“组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传活动”的职责为依据，部门年度以把握“收紧拳头，聚焦冬奥，有所为，有所不为”的基调，以深耕《行动计划》为基石有效宣传北京、宣传北京冬奥会；固根基，强优势，求创新，重实效，提升奥运遗产传承能力，打造传播奥林匹克精神传承奥运遗产阵地、推进北京国际交往中心建设的独特窗口、促进京津冀体育文化协同发展的重要力量而不懈努力。为实现以上整体目标，部门充分利用奥运年的契机，积极配合北京冬奥会筹备工作，为北京冬奥会营造良好的氛围。根据疫情防控常态化工作需要，充分整合内部资源，统一策划组织、统一宣传推广，发挥互联网+的优势，推出线上线下相结合、贯穿全年的“北京奥运城市体育文化节”项目。

部门整体绩效目标设置合理，与单位职能相匹配。

二、当年预算执行情况

2021年全年预算数2988.23万元，其中，基本支出预算数1552.65万元，项目支出预算数1435.58万元。资金总体支出1968.56万元，其中，基本支出1447.76万元，项目支出520.80万元。年中追加基本经费6.93万元，退回项目经费820万元。预算执行率为90.5%。

三、整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

①第十二届北京奥运城市体育文化节项目

计划：以筹办北京2022年冬奥会和冬残奥会为契机，全面落实全民健身国家战略和“健康中国2030”规划纲要，活动以增强人民体质、提高健康水平、满足健身需求、建设健康北京、丰富广大市民体育文化生活为目标。

实现：创新线上线下相结合的形式，提升质量，丰富广大市民体育文化生活，为群众搭建了运动健身、互动交流、奥运文化学习的平台，为全民健身、传承奥运、助力冬奥提供了有力支撑。活动深受参与者好评，达到了预期目的。

②办公区及配套区域安全消隐修缮维修工程项目

计划：为保障2022年冬奥会、冬残奥会的成功举办，奥促中心作为北京奥运遗产传承的专责机构，对办公区进行修缮、清理，为开展国际交流、宣传推广活动营造安全、整洁的外部环境。

实现：通过对办公区进行修缮，消除了安全隐患，为开展冬奥主题的国际交流、宣传推广活动提供了安全保障。

（2）产出质量

①第十二届北京奥运城市体育文化节的举办，吸引了民众参与，提供绿色环保健康的消夏平台，实现了全民健身推广的目标；推动冰雪运动项目开展和普及；促进冬季体育在中国的发展，把2022年北京冬奥会推向高潮。

②办公区及配套区域安全消隐修缮维修工程，按照计划启动，并完成了招标采购程序，项目执行过程中委托具有文物保护勘察设计资质的单位出具勘察报告、设计方案和工程概算，并报区文旅局审批。最终，结合修缮工作的工艺质量要求及客观天气条件等方面因素，由施工单位、监理单位审核，确定分期执行。

（3）产出进度

①第十二届北京奥运城市体育文化节中的第四届成长勋章小铁人三项赛于2021年6月成功举办；“冬奥距离2022”健康走跑活动于2021年6月23日-12月31日完成；国际新兴体育运动台克球基地推广活动和北京市国际新兴体育运动台克球邀请赛在2021年6月-12月期间举办；冰雪公益课堂活动于2021年11月-12月期间举办；体育文化广场活动于2021年12月11—12日举办。

②办公区及配套区域安全消隐修缮维修工程文物保护建筑修缮项目，未按项目计划进度完成，主要原因为古建修缮所要求的工艺受到季节、天气等客观条件限制，为保障冬奥会期间安全并符合古建修缮工艺要求，根据市文物工程质量监督站的意见，调整了施工进度，在本年针对必要的油饰开裂、脱落部分进行遮盖并采取整体保护性油饰措施。在次年按照古建工艺要求重新进行施工。

（4）产出成本

2021年，奥促中心项目支出预算数1435.58万元，项目支出决算数520.80万元，其中：第十二届北京奥运城市体育文化节产出成本357.74万元；办公区及配套区域安全消隐修缮维修工程文物保护建筑修缮项目产出成本45.89万元。产出成本与预算存在较大差异，主要原因为受全球疫情影响，“中国之家”项目取消，退回财政资金820万元。

2.效果实现情况分析

- （1）经济效益：

- 不涉及。

- （2）社会效益：

- 总体自评认为，本单位充分利用奥运年的契机，积极配合北京冬奥会筹备工作，为北京冬奥会营造良好的氛围。根据疫情防控常态化工作需要，充分整合内部资源、广泛吸收市相关部门的外部资源，统一策划组织、统一宣传推广，发挥互联网+的优势，推出线上线下相结合、贯穿全年的“北京奥运城市体育文化节”，传承奥运精神，推广冰雪运动，促进青少年和大众健康，依托“双奥遗产”、“双奥”元素走进社区、学校和基层，满足大众体育文化需求，增强人民群众的幸福感和获得感。

- （3）环境效益

- 不涉及。

- （4）可持续性影响

总体自评认为，本单位充分发挥单位职能，促进了冰雪产业发展、丰富大众生活、提升北京影响力等方面具有可持续性。

（5）服务对象满意度

总体自评认为，本单位2021年度开展的体育文化节系列活动，吸引了广大民众积极参与，并在活动结束后开展了项目效果评估，评估结果显示民众满意度较高。

四、预算管理情况分析

1.财务管理

（1）奥促中心建立了《北京奥运城市发展促进中心财务管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心预算管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心经费支出管理办法》等制度，财务管理制度健全。

（2）2021年奥促中心各项资金支出均参照国家、北京市相关制度及本单位已制定的财务制度执行，资金支出审批程序齐全，资金使用合规、安全。会计信息准确、完整。

2.资产管理

（1）奥促中心建立了《北京奥运城市发展促进中心资产管理办法》、《北京奥运城市发展促进中心固定资产管理暂行办法》、《北京奥运城市发展促进中心办公用品（低值易耗品）管理暂行办法》等制度，资产管理制度健全。

（2）2021年奥促中心在资产管理方面能够按照现有制度执行，固定资产报废程序严格执行市财政局相关要求办理。

3.绩效管理

奥促中心在部门预算绩效管理工作中，对具体项目的决策、执行、产出及效益等方面进行综合评价，评价结果经单位领导审批，确保评价结果的真实、准确、客观。通过绩效评价进一步强化了各部门对项目资金的绩效管理意识，提高了财政资金的使用效益。

4.结转结余率

2021年奥促中心结转结余率为5.5%。

5.部门预决算差异率

2021年奥促中心预决算差异率为30.37%。

五、总体评价结论

1.评价得分情况

本年度，奥促中心开展绩效评价项目3个，占部门项目总数100%，涉及财政预算资金金额793.92万元。其中部门评价项目1个，涉及金额380万元，单位自评项目2个，涉及金额413.92万元。评价得分在90（含）—100分的项目2个，评价得分在80（含）—90分的项目1个。

2.存在的问题及原因分析

自评认为：本单位2021年度预算项目的实施总体良好，但还存在个别项目绩效目标设置不够准确，指标设置不够具体，如社会效益指标、数量指标缺少具体内容，未反映预期社会效益目标。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1.进一步提高绩效管理水平，完善绩效目标表，准确设置绩效指标内容，提高效果指标量化程度，细化社会效益、服务满意度调查等指标。

2.进一步加强对绩效指标体系的理解，设置产出指标加强指标要素凝练，如质量指标应明确相关设备具体质量标准。社会效益指标与项目内容密切相关。可持续影响指标体现对相关业务工作的持续影响，并与项目实施内容对应。