北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门  		          北京市应急管理局

项目单位     	          北京市应急管理局

项目名称  2021年度北京市突发事件应急救助保障队建设项目

评价时间：                2022年5月

填报日期：                2022年5月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象及范围	6

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	6

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	12

（三）项目产出情况	14

（四）项目效益情况	16

五、主要的经验及做法、存在的问题及原因分析	18

（一）主要经验及做法	18

（二）存在的主要问题及原因分析	19

六、有关建议	20

（一）完善绩效目标管理和预算编制	20

（二）完善项目制度建设，加大项目过程监管力度	21

（三）提升项目实施成效，强化服务对象满意度调查	21

七、其他需要说明的问题	22

八、附件	22

2021年度北京市突发事件应急救助保障队建设

项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为贯彻落实《北京市人民政府办公厅<关于加强全市应急队伍建设的意见>》（京政办发〔2011〕29号）精神，进一步加强专业应急力量储备，提升突发事件应急救助保障工作能力，做好在储专业应急装备日常维护工作，有效保障发生较大及以上自然灾害后受灾群众基本生活，2016年以来，北京市应急管理管局（以下简称“市应急局”）委托专业社会组织组建了北京市突发事件应急救助保障队（以下简称“保障队”）。保障队招募专兼职应急保障队员47人，开展应急救援保障训练、演练，并负责救灾专用设备的日常维护，承担较大突发事件后的受灾人员应急救助保障任务。

为继续做好2021年度应急救助保障队建设，依据《北京市人民政府关于进一步加强本市应急能力的意见》（京政发〔2013〕4号）、《北京市突发事件应急救助预案》（京应急委发〔2015〕10号）、《关于支持引导社会力量参与救灾工作的指导意见》（民发〔2015〕188号）、《自然灾害救助条例》等政策文件要求，市应急局2021年继续申请实施“北京市突发事件应急救助保障队建设项目”（以下简称“项目”）。

### 2.项目主要内容及实施情况

（1）项目内容

2021年度，项目主要内容为：一是组建一支不少于47人的应急救助保障队伍。队伍具备执行救援装备技术保障、灾民安置区水源净化保障、灾民安置区临时洗浴保障、救灾物资发放、灾民安置、帐篷搭建、避难场所场地照明、临时供电等任务能力；二是救灾装备管理及维护保养。对120台场地照明灯、8台拖挂式发电车日常维护，3台净水车、3台淋浴车的车载装备进行管理维护，确保装备时刻处于待运行状态；三是开展日常训练。制定详细的年度训练计划，每月组织保障队队员开展日常业务训练，提高队伍的应急能力；四是开展应急救助演练。每年独立开展两次应急救助综合培训和应急演练（拉练），参与市应急局组织的相关培训与演练活动；五是制定完善保障队相关制度；六是做好应急救助准备。当遭遇突发事件时，保障队接到市应急局通知后，保证3小时内赶赴市级救灾物资储备库整装待命，并按要求将所需救灾装备、物资运抵灾区，协助市应急局开展应急救助保障工作。

（2）项目完成情况

该项目为跨年项目， 2021年6月至7月完成2021年度招投标、确定供应商、签订委托服务合同等工作；2021年8月底前，保障队组建完毕；2021年10月1日至2022年9月30日，为项目2021年度服务期，供应商按照合同条款开展本市救灾装备物资的日常维护保养和灾害救助保障队建设等相关工作。2021年项目完成情况详见表1。

表1：项目完成情况一览表

| 序号 | 项目内容 | 项目完成情况（截至2021年12月31日） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组建应急救援保障队伍 | 组建了一支不少于47人保障队，保障队员由管理人员、专业技术人员、驾驶员等组成，队员具备相应的资质。 |
| 2 | 负责救灾装备管理及维护保养 | 负责对120台场地照明灯、8台拖挂式发电车日常维护，3台净水车、3台淋浴车的车载装备进行管理维护；全面维护保养全部机器设备4次；每季度对场地照明灯和车辆设备进行1次全面安全检查季维护、对所有设备进行一次系统的消毒；每月对车辆上所有蓄电池进行1次启动充放电维护；建立了维护保养规程和计划，组织了专业人员进行管理维护，确保装备时刻处于待运行状态。 |
| 3 | 开展日常训练 | 制定了详细的年度训练计划，每月组织1次日常训练。 |
| 4 | 开展应急救助演练 | 独立开展了两次应急救助综合培训及应急演练(拉练)；参与市应急局组织的相关培训与演练活动。 |
| 5 | 制定完善应急保障队相关制度 | 制定完善了《应急救助保障队伍管理制度》《人员备案管理制度》《设备管理制度》《培训演练制度》《资金使用管理制度》《安全管理制度》《事故的处置报告制度》《文件档案管理制度》《特种设备操作规程》《设备维护保养规程》《事故调查处理制度》《教育培训制度》《奖惩制度》《应急响应管理制度》《应急演练制度》《应急集合制度》等16项规章制度。 |
| 6 | 做好应急救助准备 | 具备救援装备技术保障、灾民安置区水源净化保障、灾民安置区临时洗浴保障、救灾物资发放、灾民安置、帐篷搭建、避难场所场地照明、临时供电等能力，能够完成市应急局组织的临时性任务。 |

### 3.项目资金投入和使用情况

（1）项目总体资金投入情况

2021年度该项目预算金额为91.50万元，包括队员人身保险费1.22万元、队员培训费29.77万元、救灾应急装备维护保养费26.28万元、灾害救助应急演练费24.61万元、装备油料费6.15万元、运营管理费3.47万元。

（2）2021年度资金使用情况

截至2021年12月31日，项目支出委托业务费经费91.29万元，预算执行率99.77%。其中：支付2020年合同尾款27.45万元，2021年合同首款63.84万元。

## （二）项目绩效目标

年度绩效目标：组建1支47人的灾害应急救助保障骨干队伍，负责本市较大以上灾害应急救助任务，强化受灾群众基本生活保障。

具体绩效指标见表2。

表2：项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组建队伍 | 1支 |
|  |  | 人员数量 | 47人 |
|  | 质量指标 | 专业技术人员 | ≥10人 |
|  |  | 管理骨干 | ≥2人 |
|  |  | 各类规章制度 | ≥10类 |
| 产出指标 | 进度指标 | 5月份 | 开展组织准备工作，制定方案，完成招标前准备工作。完成整体工作量20% |
|  |  | 6-7月份 | 委托专业机构完成招标，完成整体计划工作量的80% |
|  |  | 8-9月份 | 与中标单位签订委托协议，整体计划工作量的100% |
|  |  | 10月-21年9月 | 按照协议约定开展应急救助工作 |
|  | 成本指标 | 人员保险费 | 1.222万元 |
|  |  | 人员培训 | 29.772万元 |
|  |  | 装备维护保养 | 26.2847万元 |
|  |  | 应急演练 | 24.612万元 |
|  |  | 油料费 | 6.145992万元 |
|  |  | 运营管理费 | 3.468208万元 |
| 效果指标 | 效益指标 | 应急拉动能力 | 保障队力量配备、个人防护装备满足应急保障需求，具备一定的战备保障能力。 |
|  |  | 快速反应能力 | 24小时值班，随时听从指令 |
|  |  | 专业救援能力 | 能够根据灾区地质、气象、灾害趋势等情况，组织开展水源净化、临时洗浴、救灾物资发放、救灾帐篷搭建、避难场地照明等保障工作 |
|  | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥95% |
|  |  | 各区政府满意度 | ≥95% |
|  |  | 市民满意度 | ≥95% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效2146号文”）文件精神，聚焦市应急局2021年度北京市突发事件应急救助保障队建设项目项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价。

本次评价工作按照市财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过绩效评价，发现项目决策、管理和绩效中存在的问题，反映项目绩效实现情况，提出改进意见和建议，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，促进项目资金使用的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

## （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、比较分析、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.准备阶段

2021年5月上旬，在明确委托方要求的前提下，评价机构组建了评价工作组，与项目单位充分沟通的基础上，进行项目资料收集、整理和分析等工作；完成专家遴选，组建绩效评价专家组，进行了专家培训等相关工作。

### 2.实施阶段

在资料收集和整理分析的基础上，评价工作组于2022年5月15日组织召开了线上专家研讨会，评价专家组通过查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对项目决策、过程、产出、效益进行了综合评价。

表3：评价专家组名单

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姜玉勇 | 北京信息科技大学 | 高级会计师/处长 | 管理学 |
| 王晓燕 | 中国红十字会总会 | 高级会计师 | 财务管理 |
| 蔡秀芳 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 注册会计师 | 财务管理 |
| 齐心 | 北京市社会科学院 | 研究员 | 城市社会学 |
| 冯刚 | 北京市社会科学院 | 研究员 | 城市管理 |

### 3.评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料以及评价专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交单位征求意见。同时，根据反馈意见，在规定时间内修改形成绩效评价报告正式稿报送委托方。

# 三、综合评价情况及评价结论

2021年度，项目采取政府购买服务的方式委托供应商组建了1支47人的灾害应急救助保障队，保障队人员构成合理，专业技术能力较强；保障队针对建立健全管理制度、救灾装备管理及维护保养、日常训练、应急培训演练及应急救助等工作要求的落实情况较好；保障队积累了一定实战经验，基本具备了应急救援保障能力。

但聚焦2021年度项目管理实施情况，本次评价也发现项目在绩效目标及指标设置、过程管理、满意度调查等方面存在一定不足之处，需在后续工作中进一步改进。通过评价，项目综合得分89.20分，综合绩效评定结论为“良”，项目评分情况详见下图1，具体评分情况见附件1。

图1：项目分项绩效评价指标分值及得分情况

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目主要依据《北京市人民政府办公厅<关于加强全市应急队伍建设的意见>》（京政办发〔2011〕29号）、《北京市人民政府关于进一步加强本市应急能力的意见》（京政发〔2013〕4号）、《北京市突发事件应急救助预案》（京应急委发〔2015〕10号）、《关于支持引导社会力量参与救灾工作的指导意见》（民发〔2015〕188号）、《自然灾害救助条例》等政策设立，立项内容与满足北京市应对重大自然灾害和事故灾难突发事件的应急救援物资保障和受灾人员救助物资保障需求等行业规划要求符合。整体上，项目立项决策依据较为充分、现实需求明确，与项目单位“承担市级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助”、“负责对受灾省区市的应急援助工作”等职责相符。

（2）立项程序规范性

项目属于延续性内容，根据市应急局内设机构及职能分工，具体工作由救灾与物资保障处（以下简称“救灾处”）组织实施。项目立项阶段，救灾处在2020年度应急救援保障队建设工作基础上，研究、确定了2021年度初步内容和预算。项目立项经过专家事前绩效评估论证、局长办公会集体决策后，形成项目申报书、绩效目标表、预算明细等预算申报材料，经财政“二上二下”申报、审核、批复程序后正式立项。整体上，项目立项程序规范。

### 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位根据2021年度工作任务、总体实施计划，设定了年度目标，但项目绩效目标不够完整、合理，项目涉及救灾装备管理及维护保养、日常训练、应急演练等内容，但绩效目标未能全面涵盖管护、保养设备的主要种类数量、培训、演练等产出内容，且作为跨年项目，现有目标内容的年度边界不清晰，预期产出效益和效果不够明确。

（2）绩效指标明确性

项目单位在年度绩效目标的基础上，从产出数量、质量、进度、成本、效益及服务对象满意度多个维度对绩效目标进行了分解。但指标设置的科学性仍需进一步提升：一是绩效指标设置不够完整，如，产出数量指标仅设置“组建1支灾害应急救助保障专职骨干队伍”，产出数量指标与成本预算指标不够匹配；产出质量指标缺少培训质量要求、管护保养质量要求；时间进度指标应贯穿整个年度。二是部分绩效指标描述较为笼统，如，产出质量指标“市级仓库救灾物资装备处于良好状态”不明确，影响后期质量完成程序的评判；效益指标设置不够细化、量化；服务对象满意度范围较窄等。

### 3.资金投入

（1）预算编制科学性

2021年度项目预算经事前绩效评估，预算测算标准基本明确，资金额度与项目年度目标相适应。但项目预算中的队员人身保险费1.22万元、队伍人员培训费29.77万元，一般应计入队伍人员经费，单独列入队伍建设经费的依据不够明确，预算编制需进一步加强。

（2）资金分配合理性

项目内容包括组建一支不少于47人的应急救助保障队伍、救灾装备管理及维护保养、保障队日常训练、开展应急救助演练、制定完善应急保障队相关制度、做好应急救助准备六个方面。项目预算金额为91.50万元，其中：队员人身保险费预算金额1.22万元，占比1.33%；队伍人员培训费预算金额29.77万元，占比32.54%；救灾应急装备物资维护保养费预算金额26.28万元，占比28.72%；灾害救助应急演练费预算金额24.61万元，占比26.90%；装备油料费预算金额6.15万元，占比6.72%；运营管理费预算金额3.47万元，占比3.79%。年度资金能够按照项目各项工作内容进行分配，资金分配较合理。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理

（1）资金到位率

2021年，项目年度预算金额91.50万元，全部为当年预算资金。项目资金及时、足额到位。

（2）预算执行率

截至2021年12月31日，市应急管理局层面支出委托业务费经费91.29万元，预算执行率99.77%。该项目为跨年项目，2020年项目总体验收通过后于2021年9月支付了上一年度购买服务尾款27.45万元、2021年10月支付了2021年购买服务首付款63.84万元。

（3）资金使用合规性

项目实施期间，市应急局遵循了《财务管理制度》《经费支出管理办法》等财务管理制度相关规定，对项目进行了专款专用、独立核算。项目资金拨付具有较为完整的审批程序和手续，资金使用与合同规定用途相符，未发现虚列、超标准开支的情况。项目支出明细与合同支付条款、付款票据相符，资金使用合规。

### 2.组织实施

（1）管理制度健全性

财务管理制度方面。为规范财务管理活动，加强经费保障和财务管理，市应急局制定了《财务管理制度》《经费支出管理办法》等规范，对经费执行程序及审批权、预算调整、资金的使用范围、会计核算等做出了明确的规定，财务管理制度较为健全。业务管理制度方面。市应急局完善了《应急救助保障队伍管理制度》《人员备案管理制度》《设备管理制度》《培训演练制度》《资金使用管理制度》《安全管理制度》《事故的处置报告制度》《文件档案管理制度》《特种设备操作规程》《设备维护保养规程》《事故调查处理制度》《教育培训制度》《奖惩制度》《应急响应管理制度》《应急演练制度》《应急集合制度》等16项规章制度，保障队建设有较科学、规范的管理制度基础。但评价发现，项目通过每年重新招投标组建一支应急救助保障队伍，但关于保障队的人员管理、装备维护保养、日常训练、应急演练、值班备勤、检查考核等方面的要求缺少制度约束，不利于保证项目持续有效实施。

（2）制度执行有效性

项目执行过程中，项目承办单位具体负责保障队队伍建设和管理等工作，市应急局对其进行监督和检查，项目基本能够按照上述制度开展相关工作。市应急局按照政府采购方式和程序要求，进行公开询价、公示中选结果、签订合同、进行项目验收等。但评价发现，项目执行过程存在一定不足，如，项目单位关于具体承担单位的过程监管措施及监管结果等信息呈现不够充分；保障队伍相关人员花名册编制未能按合同约定对正式人员和预备人员进行有效区分，难以准确判断正式人员规模是否达标。

## （三）项目产出情况

### 1.产出数量

2021年项目产出数量完成情况总体较好，项目主要内容及关键指标完成情况如表4所示。

表4：项目产出数量完成情况

| 序号 | 项目内容 | 项目完成情况（截至2021年12月31日） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组建应急救援保障队伍 | 组建了一支不少于47人保障队，保障队员由管理人员、专业技术人员、驾驶员等组成，队员具备相应的资质。 |
| 2 | 负责救灾装备管理及维护保养 | 负责对120台场地照明灯、8台拖挂式发电车日常维护，3台净水车、3台淋浴车的车载装备进行管理维护；全面维护保养全部机器设备4次；每季度对场地照明灯和车辆设备进行1次全面安全检查季维护、对所有设备进行一次系统的消毒；每月对车辆上所有蓄电池进行1次启动充放电维护；建立了维护保养规程和计划，组织了专业人员进行管理维护，确保装备时刻处于待运行状态。 |
| 3 | 开展日常训练 | 制定了详细的年度训练计划，每月组织1次日常训练。 |
| 4 | 开展应急救助演练 | 独立开展了两次应急救助综合培训及应急演练(拉练)；参与市应急局组织的相关培训与演练活动。 |
| 5 | 制定完善应急保障队相关制度 | 制定完善了《应急救助保障队伍管理制度》《人员备案管理制度》《设备管理制度》《培训演练制度》《资金使用管理制度》《安全管理制度》《事故的处置报告制度》《文件档案管理制度》《特种设备操作规程》《设备维护保养规程》《事故调查处理制度》《教育培训制度》《奖惩制度》《应急响应管理制度》《应急演练制度》《应急集合制度》等16项规章制度。 |
| 6 | 做好应急救助准备 | 具备救援装备技术保障、灾民安置区水源净化保障、灾民安置区临时洗浴保障、救灾物资发放、灾民安置、帐篷搭建、避难场所场地照明、临时供电等能力，能够完成市应急局组织的临时性任务。 |

### 2.产出质量

项目承担单位对于保障队的日常训练、应急演练、设备维修维护等工作均进行了详细记录说明。项目完成后，由项目单位、市应急管理局项目管理委员会、专家组等多方共同对项目进行整体验收，并出具项目管理委员会、专家验收意见。但项目单位对于保障队应急准备状态和应急能力水平等方面考核指标或要求等需进一步明确、细化。

### 3.产出时效

项目涉及大量现场性、组织性活动。实施过程中受疫情因影响较大，但经过多方协调沟通，在保证项目完成质量的情况下，灵活采取了多种方式进行项目实施，2021年9月已完成2020年相关内容验收（服务期2020年10月-2021年9月）进行验收；2021年服务内容（服务期2021年10月-2022年9月）预计2022年9月完成验收。项目整体完成时效性较好。

### 4.产出成本

项目实施过程中，项目单位按照从严控制的原则，拟定支出进度计划，严格按照市应急管理局有关要求执行相关财务管理制度，确保各项支出严格按照预算执行。同时，具体实施中采取一定的资金节约措施控制项目成本，通过政府采购方式确定具体承担单位，项目整体支出控制在预算范围内，但项目针对各细项内容的成本控制力度仍需进一步加强。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益

2021年度，项目实施产生了较显著的效益。主要体现在：

一是日常学习训练方面。2020年10月至2021年9月，保障队分别利用60平米、36平米、12平米帐篷和2套照明灯，采取分组比赛的方式开展训练，通过反复训练总结，60平米指挥帐篷搭设时间，由原来的30分钟提高到了12分钟，训练效益显著，对于服务实战具体积极作用。此外，保障队在房山区集中组织47名队员开展的应急救援培训中，按照准军事化管理要求，严格培训纪律，通过课堂教学、参观见学、交流研讨、实操训练等方式方法，有效提升了保障队技术能力、处置能力、执行能力，促使队伍的整体保障实力有了新的提升。

二是应急培训演练方面。2021年保障队参加了市应急管理局、商务局、粮食和储备局等部门在百利威集团大兴库区联合举行的北京市级救灾物资和重要商品防汛应急调运演练活动、北京市“5.12防灾减灾日”活动。通过演练，进一步提升了保障队应对突发事件联合保障和协同配合能力，为更好地做好疫情防控常态化下的汛期物资保障提供了经验支撑，展现了工作标准高、专业知识精、作风纪律好的良好形象。同时，保障队参加了市应急管理局“进社区、办实事”防灾减灾宣传主题活动，参与了救灾帐蓬搭建和讲解、防灾减灾、风险普查、助残扶残科普咨询、减灾示范社区创建及家庭应急物资储备宣传等内容，为基层防灾减灾工作贡献了智慧力量，得到了社区居民一致好评。

整体上，项目实施效益较显著，但项目对于保障队应急准备状态和应急能力水平等方面考核要求尚不明确、细化，项目实施效益还有进一步提升空间。

### 2.满意度

项目在实施完成后，参与人员和机构整体满意度较高，得到了社会各界群众的高度评价和赞许，整体实施效果较好。但项目单位未开展满意度调查工作，各类服务对象的具体满意度实现情况缺少有效材料或数据支撑。

# 五、主要的经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

一是抓思想政治教育。通过开展系列学习教育和创先争优等活动，不断强化队员的政治大局意识、牺牲奉献意识和社会责任感，确保做到一声令下，能够拉得出，用的上，打得赢。

二是抓学习训练演练。科学制订学习、训练、演练计划，周密组织实施，坚持从难从严训练，不断提高队伍遂行任务能力。

三是抓装备维护保养。严格按照装备维护保养制度和计划开展装备维护工作，确保装备时刻保持良好的性能状态。

四是抓骨干队伍培养。注重加强骨干培养，积极营造拴心留人的环境氛围，研究制订稳定骨干队伍的制度机制，以骨干培养带动队伍整体素质能力提高。

五是抓规章制度建设。通过不断修订完善各项规章制度，打牢建设管理制度基础，不断提高保障队全面建设的科学化、规范化。

## （二）存在的主要问题及原因分析

1.项目绩效目标管理和预算编制有待加强

一是现有绩效目标不够完整、合理，绩效目标中缺少救灾装备管理及维护保养、日常训练、应急演练等内容，且现有目标内容的年度边界不清晰。二是绩效指标设置尚有不足，如，产出数量指标缺少救灾装备管理及维护保养、日常训练、应急演练相关内容；产出质量指标缺少培训质量要求、管护保养质量要求；现有产出质量指标不够明确；效益指标设置不够细化、量化。三是项目年度预算中的队员人身保险费和队伍人员培训费，一般应计入队伍人员经费，单独列入队伍建设经费的依据不够明确。

2.项目制度建设尚有不足，过程管理有待加强

一是项目通过每年重新招投标组建一支应急救助保障队伍，但关于保障队的人员管理、装备维护保养、日常训练、应急演练、值班备勤、检查考核等要求缺少具体制度约束，不利于保障项目持续有效实施。二是项目过程管理尚有不足，如，项目单位关于具体承担单位的过程监管措施及监管结果等信息呈现不够充分；保障队伍相关人员花名册编制未能按合同约定对正式人员和预备人员进行有效区分，难以准确判断正式人员规模是否达标。

3.项目整体产出质效尚需提升，满意度调查工作有待加强

项目实施效益的核心目标加强专业应急力量储备，提升突发事件应急救助保障工作能力，做好在储专业应急装备日常维护工作，但目前关于保障队应急准备状态和应急能力水平等方面考核要求尚不明确、细化，项目整体实施效益还有进一步提升空间。此外，项目单位未开展满意度调查工作，项目涉及的各类服务对象具体满意度实现情况缺少有效材料或数据支撑。

# 六、有关建议

## （一）完善绩效目标管理和预算编制

建议项目单位一是优化绩效目标及指标设置，绩效目标应结合项目涉及各项主要内容，归纳设置相应绩效目标，并应突出目标的年度特点，确保绩效目标设置完整、合理。二是绩效指标应结合年度绩效目标内容一一细化分解细化，如，增设“救灾装备管理及维护保养实际完成率（≥**%）”、“日常训练（次）”、“应急救助演练（次）”等指标，确保产出数量指标完整；对应产出数量指标分别设置对应成本指标，确保项目内容与成本预算相匹配；产出量应明确保障队伍建设标准、要求等内容，确保产出质量可有效考核。三是完善项目预算编制，结合项目历年实施情况及当年工作内容，科学、合理编制对应预算支出明细，并加强项目成本预算绩效分析，按照绩效目标、投入成本、产出质量与效益匹配对应的原则，合理确定项目实施成本，提高预算编制科学合理性。

## （二）完善项目制度建设，加大项目过程监管力度

建议项目单位，一是完善项目管理制度。针对项目拟延续多年实施的情况，制定专门的管理办法，办法中对保障队的人员管理、装备维护保养、日常训练、应急演练、值班备勤、检查考核等内容进行明确、细化，以有效指导项目管理和实施。二是严格落实项目主体责任，加大过程监管力度，充分呈现监管环节、监管措施、监管结果等信息，确保财政资金使用效益，并有效履行合同约定条款，充分发挥合同的约束作用。此外，在预算保障前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可根据《政府购买服务管理办法》，签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同，确保项目持续有效实施。

## （三）提升项目实施成效，强化服务对象满意度调查

建议项目单位，一是在制定专门项目管理办法的基础上，严格落实办法要求，尤其是关于保障队应急准备状态和应急能力水平等方面的考核要求，以有效保障应急救助保障队伍的服务能力，确保项目效益持续有效发挥。二是积极开展服务对象满意度调查工作，项目执行结束后，分层分类开展服务对象满意度测评，及时了解相关部门、群众等利益相关方意见和建议，为项目后续管理和实施提供参考依据，增强项目实施的可持续性。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 八、附件

附件1：项目绩效评价指标体系及打分情况表

附件2：专家及评价工作组情况表

附件3：评价专家意见汇总书

2021年1-9月的服务保障工作，由2020年签订的购买服务合同约定。