## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市场监督管理中央转移支付项目（首都标准化战略2035课题研究）
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市场监督管理局本级行政
项目负责人 |  | 钟锌章 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57500097
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 |  | 55 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 |  | 55 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 形成1份研究报告和1份《首都标准化战略纲要2035》（建议稿）。研究成果可以支撑《首都标准化战略纲要2035》的制定工作。 2021年度（2021年1月-12月）目标：确定项目承担单位，开展研究，形成1份研究报告（初稿），年度研究成果可以为后续研究提供技术支撑。 | [5 empty] | 形成了《首都标准化战略纲要2035》及编制说明初稿，根据相关材料，是市场监管局组织了多场次研讨会。形成了《首都标准化战略纲要2035》（征求意见稿），相关征求意见稿先后于2022年3月1日和3月31日两次向北京市委有关部门、北京市各有关委办局、各区政府、各有关单位征求意见，并于2022年3月31日向中央有关部委、天津市和河北省市场监管部门征求意见，为最终制定《首都标准化战略纲要2035》打下了坚实基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成课题研究报告（初稿）1套 |  |  | 形成课题研究报告（初稿）1套 | 形成课题研究报告（初稿）和《首都标准化发展战略2035》（初稿）、编制说明各1套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 达到征求委办局或专家意见要求。 |  |  | 达到征求委办局或专家意见要求。 | 达到征求委办局意见要求。 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 1季度完成招标；2季度完成合同签订，初步确定研究方案；3季度开展研究工作；4季度形成课题研究报告（初稿）。 |  |  | 按照进度要求 | 4季度形成课题研究报告（初稿）（初稿）和《首都标准化发展战略2035》（初稿）、编制说明各1套。 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 2021年投入研究经费55万元。 |  |  | 投入研究经费55万元。 | 投入研究经费55万元。 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 开展首都标准化战略纲要2035研究，可用于指导未来若干年的标准化工作。 |  |  | 开展首都标准化战略纲要2035研究，可用于指导未来若干年的标准化工作。 | 开展首都标准化战略纲要2035研究，可用于指导未来若干年的标准化工作。 | 30 |  | 27
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满足指导北京市开展标准化工作需要，标准化工作管理者对战略纲要达到90%以上满意度。 |  |  | 满足指导北京市开展标准化工作需要。 | 满足指导北京市开展标准化工作需要。 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。