## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年市代码中心统一代码数据管理与分析
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市组织机构代码管理中心
项目负责人 |  | 宁博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64290363
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.04 | 15.04 |  | 12.87 |  | 10 |  | 85.57% |  | 8.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.04 | 15.04 |  | 12.87 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《全国统一社会信用代码信息地方应用推广与共享实施办法》、《北京市社会信用体系建设联系会议办公室关于印发法人和其他组织统一社会信用代码制度建设实施方案的通知》（京社信联办发〔2015〕2号）等文件要求，落实统一代码制度，引入京外统一代码数据资源，扩充北京市统一代码资源范围,支撑统一代码数据应用需要；做好统一代码相关法律服务、专业性咨询评审等保障工作,确保统一代码制度实施保障工作顺利进行，有效履行职能。数量指标京外统一社会信用代码数据查询条数不低于45万条；法律顾问咨询服务时间100小时或者合同审查不少于10份、法律培训不少于2次、法律咨询事项依据实际情况开展；专家咨询评审不低于38人次。产出效益为统一代码数据的共享和应用服务提供基础保障；充分发挥统一代码资源作用，拓展数据应用领域，为市局监管、全市信用体系建设以及推动京津冀区域质量发展，实现资源共享、优势互补、共赢发展，提供数据基础保障，促进政府管理效能提升。 | [5 empty] | 根据业务需求，查询调取全国统一社会信用代码数据，支撑北京市公共信用平台信用主体信息校核过程中京外信用主体信息的查询比对，支撑北京市统一代码数据的分析与应用，保障市场监管与服务，共调取数据505328条；完成了中心合同合法性审查15件，法律培训2次；完成了专家咨询评审12人次。通过引入京外统一代码数据资源，扩充北京市统一代码资源范围，支撑统一代码数据应用需要；通过统一代码相关法律服务、专业性咨询评审等保障工作，确保统一代码制度实施保障工作顺利进行，有效履行职能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：京外统一社会信用代码数据查询条数 |  |  | 不低于45万条 | 505328条 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：法律顾问合同审查 |  |  | 不少于10份 | 14件 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：法律培训次数 |  |  | 不少于2次 | 2次 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：专家咨询评审次数 |  |  | 不低于38人次 | 12次 | 1 |  | 0.3 |  | 机构改革后工作职能调整
|  |  | 指标5：登记部门回传重错码质疑数据核实、公共信用平台单位主体身份质疑数据核实、统一代码数据分析相关数据项的核实及补录完善 |  |  | 数据核实不低于0.54万条，补录完善不低于9万个 | / | 1 |  | 0 |  | 项目金额调减，取消此项工作
|  | 质量指标 | 指标1：京外统一社会信用代码数据实现实时调取最新有效数据 |  |  | 实时调取 | 实时调取 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：通过法律顾问咨询服务使中心工作合法合规开展 |  |  | 合法合规 | 合法合规 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：通过专家咨询评审服务使中心工作科学合理开展 |  |  | 科学合理 | 科学合理 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：统一社会信用代码数据核实准确率98%以上； |  |  | 准确有效 | / | 1 |  | 0 |  | 项目金额调减，取消此项工作
|  | 时效指标 | 指标1：每半年不少于1次法律培训 |  |  | 不少于2次 | 2次 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：2021年12月底前完成全部工作 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：按要求完成统一社会信用代码数据复核，按时提供月度工作报告 |  |  | 及时稳定 | / | 1 |  | 0 |  | 项目金额调减，取消此项工作
|  | 成本指标 | 指标1：京外统一社会信用数据服务 |  |  | 9万元 | 9万元 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：法律顾问费用 |  |  | 3万元 | 3万元 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：专家费 |  |  | 3.04万元 | 0.87万元 | 2 |  | 0.6 |  | 机构改革后工作职能调整
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：确保统一代码准确有效,为统一代码数据的共享和应用服务提供基础保障；充分发挥统一代码资源作用，拓展数据应用领域，为市局监管、全市信用体系建设以及推动京津冀区域质量发展，实现资源共享、优势互补、共赢发展，提供数据基础保障，促进政府管理效能提升。 |  |  | 提供数据保障，促进政府管理效能提升，支撑统一代码数据应用需要。 | 统一代码数据应用于市经信局等单位进行信用主体身份识别、监督检查信息对比等领域，为政府管理效能提升提供数据保障；充分利用数据资源开展分析，报送京津冀市场主体分析等报告至市政府及北京信息、昨日市情，为政府决策提供有益参考；通过相关法律服务，确保中心对外文书合同合规合法，中心人员依法决策、依法管理、依法办事意识进一步增强。 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：各部门的满意度 |  |  | 达90%以上 | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。