## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 电梯大修质保金
主管部门 |  |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目负责人 |  |  | 张东君 |  |  | 联系电话 | 84635533-3311
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2019年已对学院电梯进行大修，扣除5%审定款，计10086.23元作为质保金，约定2021年，如果电梯正常运行，可进行支付。特申请预算进行质保金支付。 |  |  |  |  | 2019年度电梯大修项目已完成1号楼1部电梯、3号楼2部电梯的大修，满足了教学、科研、办公需求。两年来运行状况良好，2021年度，按合同要求支付电梯大修项目质保金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 维修电梯数量 | 3部 |  | 3部 | 20 | 20 | ——
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年4月前 |  | 2019年4月前完成比选方案拟定 | 2.5 | 2.5 | ——
|  |  | 招标采购时间 | 2019年6月前 |  | 2019年5月完成比选 | 2.5 | 2.5 | ——
|  |  | 施工时间 | 2019年7月至9月 |  | 2019年7月-8月完成施工 | 2.5 | 2.5 | ——
|  |  | 验收时间 | 2019年10月前 |  | 2019年8月完成电梯安全检验 | 2.5 | 2.5 | ——
|  |  | 质保金支付时间 | 2021年10月 |  | 2021年10月25日支出 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 质保金预算控制数 | 1.008623万元 |  | 1.008623万元 | 5 | 5 | ——
续上页 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 有所提升 |  | 有所提升，维修后保障电梯正常运行 | 30 | 25 | 维修后，电梯可以正常运行，但仍会偶发故障，故障频率约为2次/年。后续定期巡检，如遇电梯故障及时修理，确保电梯正常运行。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | ——