## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 统一战线理论与实践问题研究
主管部门 |  |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目负责人 |  |  | 张俊明 |  |  | 联系电话 | 84635533-3207
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 193.8729 | 193.8729 | 108.5838 | 10 | 56% | 5.6
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 193.8729 | 193.8729 | 108.5838 | — | 56% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：本项目为北京社会主义学院长期开展统一战线理论与实践研究工作的长期项目。项目长期目标是通过开展课题研究以及组织举办理论研讨会，及时总结北京市统一战线最新实践成果和经验，进一步提高统战理论科研水平，更好地为市委统战工作科学决策提供参考，更好地服务于统一战线人才培养工作。 年度目标：1.完成招标课题立项、中期检查、结项评审。 2.组织统一战线前沿问题专题研讨。 3.统一战线理论文集稿件收集编辑并出版。 |  |  |  |  | 1.完成24项研究课题，形成研究报告24篇。 2.举办“建党百年来统一战线理论与实践”理论研讨。 3.编选、出版《“两个一百年”历史交汇点上的统一战线——统一战线学论坛文集·第一辑》（上下册）。 及时总结了北京市统一战线最新实践成果和经验，进一步提高了统战理论科研水平，更好地为市委统战工作科学决策提供了参考，更好地服务于统一战线人才培养工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成课题研究报告 | ≥29篇 |  | 24篇 | 10 | 8.28 | 因申报相同或类似题目较多、研究力量不足等原因，仅立项24个题目。以后年度加强统筹，合理设置数量指标；加强组织动员，进一步整合研究力量。
|  |  | 举办理论研讨会 | 1次 |  | 1次 | 5 | 5 | ——
|  |  | 出版统一战线理论文集 | ≥2册 |  | 2册 | 10 | 10 | ——
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15 | ——
|  | 时效指标 | 研究课题按时结题率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5 | ——
续上页 | 续上页 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 193.872914万元 |  | 108.583781万元 | 5 | 5 | 因减少课题立项数，部分资金未支出。以后年度进一步加强统筹，合理编制预算。
| 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 成果刊发、媒体报道次数 | ≥20篇/1次 |  | 成果刊发13篇、媒体报道10次 | 40 | 33 | 对年度计划成果刊发数量预测不够准确；以后年度结合历史数据，合理预期工作完成情况，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
总分 | [6 empty] | 100 | 86.88 | ——