## Sheet2
附件
2021年度教学培训保障项目评价指标体系及评分表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由
决策 | 10 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家及北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④，标准分各0.4分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为[80%-100%]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[60%-80%）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为[0%-60%）*标准分。 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 2 | ——
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点①标准分0.4分，评分要点②③标准分各0.3分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为[80%-100%]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[60%-80%）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为[0%-60%）*标准分。 | 1 | ——
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未设定绩效目标且无其他可考核的工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或其他可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按评价要点②-④确定该指标得分。 评价要点②-④，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为[80%-100%]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[60%-80%）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为[0%-60%）*标准分。 | 1.3 | 绩效目标设置不够全面、规范，未设置数量指标。
续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，同时按评分要点②③确定该指标得分。 评价要点②③，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为[80%-100%]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[60%-80%）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为[0%-60%）*标准分。 | 1.5 | 绩效指标明确性、细化程度有待进一步提高，时效指标不够具体、细化，效益指标与满意度指标混淆。
|  | 资金 投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 评价要点①②，标准分各0.7分；评价要点③，标准分0.6分； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[80%-100%]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[60%-80%）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为[0%-60%）*标准分。 | 1.5 | 个别工作内容预算编制不够合理，物业、餐饮、安保服务预算编报金额与实际所需资金不够一致。
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； ②各项任务的资金分配额度是否合理，与其任务量、重要性等是否相适应。 | 评价要点①②，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为[80%-100%]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[60%-80%）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为[0%-60%）*标准分。 | 1 | ——
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 2 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 3.34 | 项目预算执行率为83.44%。
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④项目资金是否独立核算； ⑤是否存在违反国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的其他情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 3 | 个别资金使用与预算申报支持的工作内容服务周期不够一致。
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①标准分2分，项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度均未制定的，该指标不得分。 评价要点②标准分3分，其中财务和业务管理制度各占1.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为[80%-100%]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[60%-80%）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为[0%-60%）*标准分。 | 5 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续是否完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①-⑤，标准分各1分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为[80%-100%]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[60%-80%）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为[0%-60%）*标准分。 | 4 | 部分委托业务合同签署需进一步规范，缺少承包范围、承包方式、开竣工日期等内容， 部分合同存在审批日期滞后于签署日期现象。
产出 | 40 | 产出数量 | 20 | 服务培训学员数量 | 10 | 项目实际产出数量较计划的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：截至评价时点，项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 得分＝实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 6.5 | 受疫情影响，2021年度接办班会量有所减少，实际培训人天数仅为3439人天。对该指标酌情扣分。
|  |  |  | 管理服务学院面积 | 10 |  |  | 得分＝实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 10 | ——
续上页 | 续上页 | 产出质量 | 10 | 管理与服务工作质量 | 10 | 项目实际产出质量达标情况较计划的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目实际产出的质量是否达到预期标准。 | 基本达标的，对应分值区间为[80%-100%]*指标分值； 部分达标的，对应分值区间为[60%-80%）*指标分值； 达标程度较低的，对应分值区间为[0%-60%）*指标分值。 | 10 | ——
|  | 产出时效 | 5 | 各项工作完成及资金支付时效 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为[80%-100%]*指标分值； 部分主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为[60%-80%）*指标分值； 大量主体或关键性工作未按计划开展的，对应分值区间为[0%-60%）*指标分值。 | 5 | ——
|  | 产出成本 | 5 | 项目总支出 | 5 | 项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理，项目成本控制措施是否有效，用以反映和考核项目产出成本的成本节约情况。 | ①项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理； ②项目是否存在单项支出明显高于预算，差异原因是否合理； ③项目支出单价是否符合政府定额、行业标准或市场平均水平。 | 评价要点①-③，标准分各2分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为[80%-100%]*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[60%-80%）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为[0%-60%）*标准分。 | 5 | ——
效益 | 30 | 项目 效益 | 30 | 提高后勤服务管理效率和服务质量，保障学院教学培训和日常工作正常开展 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施在提高服务管理效率和服务质量、保障学院教学培训和日常工作正常开展等方面带来的效益。 | 基本符合评价要点的，对应分值区间为[80%-100%]*指标分值； 部分符合评价要点的，对应分值区间为[60%-80%）*指标分值； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为[0%-60%）*指标分值。 | 18 | 后勤服务保障工作效果显著，有进一步提升的空间。
续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 教职工及学员物业服务整体满意度 | 10 | 学院教职工和培训学员对物业服务整体的满意程度。 | ①满意度调查工作是否科学合理； ②学院教职工和培训学员对物业服务整体的满意程度。 | 评价要点①，标准分4分： 应开展满意度调查但未开展的，不得分； 已开展满意度调查的： 样本量基本合理且调查内容设计科学的，对应分值区间为[80%-100%]*标准分； 样本量偏低或调查内容设计简单的，对应分值区间为[60%-80%）*标准分； 样本量低且调查内容设计过于简单的，对应分值区间为[0%-60%）*标准分； 评价要点②，标准分6分： 满意度大于等于90%的，得分为标准分； 满意度小于90%且大于等于60%的，得分=满意度/90%*标准分； 满意度小于60%的，不得分。 | 10 | ——
合计 | 100 | —— | 100 | —— | 100 | —— | —— | —— | 90.14 | ——