## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 统一战线教育培训
主管部门 |  |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目负责人 |  |  | 高前 |  |  | 联系电话 | 84635533-3206
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 400.2689 | 400.2689 | 89.4831 | 10 | 22.36% | 2.2356
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 400.2689 | 400.2689 | 89.4831 | — | 22.36% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为持续、深入、系统地学习习近平中国特色社会主义思想和党的十九大以来中央一系列重要会议精神，深刻领会习近平总书记在中央社院成立六十周年贺信精神和新时代对统一战线工作的新要求，贯彻《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》、《2010—2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》、《社会主义学院工作条例》、《中共北京市委关于加强新时代党外代表人士队伍建设的意见》和《关于加强和改进新时代社会主义学院工作的意见》精神，通过深化政治共识教育，落实党外代表人士队伍建设“1213工程”，配合市委统战部建立健全统一战线人才调训机制，加大党外代表人士和统战干部培训力度，不断提高党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力，不断提高统战干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，做政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部。突出引导党外代表人士和统战干部坚定“道路自信、理论自信、制度自信和文化自信”，立足首都的“政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心”战略定位，围绕中心、服务大局，为首都经济社会发展和改革发展大局发挥党外代表人士和统战各领域的智慧力量，为首都和谐稳定和改革发展大局凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量，使党外代表人士队伍与实现“两个一百年”奋斗目标相适应、与首都地位相匹配，拟举办统一战线教育培训各类班次60期，预计培训253天，预计培训3125人次，预算金额359.8025万元。费用项目包括本地和异地培训费、课酬、租车费、印刷费、差旅费、文具费、教材费、拓展训练费等。 |  |  |  |  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实市委全会精神，坚持统筹做好新冠肺炎疫情防控和教学培训工作，在院党组的领导下，教学培训工作稳步推进。 通过线上与线下融合的机制，保障全年教学培训任务的落实，并特别抢抓时间，保障4期重点班次如期完成培训任务。全年共举办培训班38期，培训3904人次。其中计划内班次34期，培训3119人次；计划外班次4期，培训785人次。线下培训期间，组织监督学员落实疫情防控有关要求，严格实行全封闭管理，全力确保培训办班疫情零风险。 通过举办各类培训班次和教学改革，不断加大党外代表人士和统战干部的培训力度，不断提高党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力，不断提高统战干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，做政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部。为首都经济社会发展和改革发展大局发挥党外代表人士和统战各领域的智慧力量，为首都和谐稳定和改革发展大局凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量，使党外代表人士队伍与实现“两个一百年”奋斗目标相适应、与首都地位相匹配。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 培训天数 | 253天 |  | 255天 | 7 | 7 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 培训人数 | 3125人次 |  | 3904人次 | 6 | 6 | 由于疫情影响，培训班次，特别是线下培训班次减少，因此将一些班次合并，改为线上举办。由于线下办班受制于场地、住宿等条件，但线上办班无人数限制，因此根据主办方办班需求，扩大了培训的覆盖面和培训人数。以后年度结合历史数据，合理预期产出，如因客观因素绩效目标发生调整，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
|  |  | 培训人数增长率 | ≥3% |  | 2.49% | 6 | 4.98 | 受疫情影响，培训班的规模受到限制。以后年度结合历史数据，合理预期产出，如因客观因素绩效目标发生调整，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
|  |  | 培训班次 | 60期 |  | 38期 | 6 | 3.8 | 疫情影响，培训班次减少。以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
|  |  | 课程数量 | 220堂 |  | 235堂 | 6 | 6 | ——
续上页 | 续上页 | 续上页 | 教学模式创新数量 | 7门 |  | 5门 | 6 | 4.29 | 受疫情影响，个别教学模式创新课程未能开展。以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥20% |  | 25% | 4 | 4 | ——
|  |  | 培训合格率 | ≥20% |  | 100% | 3 | 3 | ——
|  | 时效指标 | 培训时间 | 2021年全年 |  | 2021年全年 | 3 | 3 | 疫情影响，培训班次减少。以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
|  | 成本指标 | 人均培训成本 | 根据《京财发2017[1389号]》，每人每天培训费不超过550元（不含课酬） |  | 39元/人/天 | 3 | 3 | ——
续上页 | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会影响力 | 培训班通过“习近平新时代中国特色社会主义思想解读”“党的十九届四中全会精神解读”“我国的政党制度”“新时代中国特色社会主义四个自信”“中国共产党与中华民族伟大复兴”“京津冀协同发展”“社会主义核心价值观”“民主党派的参政议政与特约监督”等辅导报告，坚定“四个意识”和“四个自信”，做到“两个维护”，引导学员以紧密围绕首都经济社会稳定和发展大局，提高政治站位、提升能力素质、注重文化传承，立足首都“四个中心”定位，凝聚党外代表人士的共识和力量，为首都统一战线发展大局贡献智慧和力量。 |  | 通过举办各类培训班次和教学改革，“习近平新时代中国特色社会主义思想解读”“党的十九大精神解读”“我国的政党制度”“新时代中国特色社会主义四个自信”“中国共产党与中华民族伟大复兴”“京津冀协同发展”“社会主义核心价值观”“民主党派的参政议政与特约监督”等辅导报告，不断加大党外代表人士和统战干部的培训力度，不断提高党外代表人士的五个能力，不断提高统战干部的四个意识，做政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部。为首都经济社会发展和改革发展大局发挥党外代表人士和统战各领域的智慧力量。 | 30 | 28 | 效益支撑材料有待进一步完善，后续加强收集效益佐材料。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受训学员满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 85.3056 | ——