2021年度教学培训保障项目

绩 效 评 价 报 告

北京社会主义学院

2022年5月

目  录

摘  要	I

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象及范围	6

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	6

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	12

（三）项目产出情况	18

（四）项目效益情况	20

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	22

（一）主要经验及做法	22

（二）存在的主要问题及原因分析	22

六、有关建议	24

（一）加强绩效目标设置全面性、规范性，确保绩效目标与年度预算、工作内容相匹配	24

（二）合理编制预算，规范项目资金使用与合同管理	25

七、其他需要说明的问题	26

- 摘  要

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》有关精神，根据《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）（以下简称“京财绩效〔2022〕669号文”）要求，北京社会主义学院（以下简称“北京社院”）组织开展了2021年度教学培训保障项目（以下简称“项目”）绩效评价工作。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目进行评价，综合得分为90.14分，评价等级为“优”。

为了进一步提升后勤服务与保障能力，北京社院委托了专业公司为学院提供物业、餐饮、安保、维修养护等相关服务，并对其进行指导、监督、检查，有效确保了服务质量良好，满足了培训学员餐饮、住宿等需求，保障了教学培训和日常工作的正常开展。但项目实施仍存在部分绩效指标设置不够全面、规范，绩效指标明确性、细化程度有待进一步提高，个别工作内容预算编制不够合理，部分资金使用与合同管理有待进一步规范等问题。

为有效解决上述问题，北京社院在以后年度将进一步加强绩效目标设置的全面性、规范性、明确性，具体细化绩效指标，合理编制项目预算，规范项目资金使用，加强合同管理，从而保障项目实施更为科学、有效。

2021年度教学培训保障项目绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

北京社院是中共北京市委领导的具有统一战线性质的政治学院，是北京市各民主党派和无党派人士的联合党校，是首都统一战线人才教育培养的主阵地，承担着民主党派、无党派人士和统一战线其他领域代表人士培训、统战干部培训、统一战线理论研究人才培养，以及承办党委和政府举办的有关专题研讨班等任务。近年来，北京市不断加大党外代表人士队伍建设力度，北京社院作为北京干部教育培训体系的重要组成部分，在培养党外代表人士方面承担了重要责任，因此，北京社院培训人数大幅增长，2021年度计划培训学员13924人次。此外，《社会主义学院工作条例》《关于加强和改进新时代社会主义学院工作的意见》均要求进一步推进北京社院工作科学化、制度化、规范化，加强发挥北京社院统一战线人才教育培养的职能作用。为确保北京社院统一战线人才教育培训等职能有效实现，需完善的物业、餐饮、安保等后勤服务为其提供基础保障。

为了提高北京社院后勤服务与保障能力，保证教育培训工作的正常开展，北京社院向北京市财政局（以下简称“市财政局”）申报了2021年度项目，经市财政局审批后项目予以立项实施。

- 2.项目主要内容及实施情况

（1）主要内容

项目为延续性项目，主要工作内容包括物业服务、餐饮服务、安保服务以及其他教学培训保障四大任务，具体工作内容如下：

①物业服务

一方面，委托物业公司，为培训学员和参会人员提供学员宿舍、会议、绿化、维修、保洁、环卫、暖通设备运行维护、供电配运行维护、锅炉房及给排水设备等事项的服务与管理。另一方面，委托物业公司，对学院各类系统设备进行维护保养，包括电梯、消防、餐厅燃气报警、学员宿舍智能门锁、监控、无负压供水等系统，空调、燃气调压站及管道、会议、锅炉、康体健身等设备，以及化粪池清掏、餐厨灭蟑、烟道清洗、垃圾清运、绿化养护等服务。

②餐饮服务

- 委托餐饮公司，为培训学员和参会人员等提供班会用餐和相关服务，保障学员用餐。

③安保服务

委托安保公司，为培训学员、参会人员提供门卫值勤、内保巡逻秩序维护、车辆疏导及停车场管理、事故防范及处理、重物搬运、中控室值班等相关安保服务。

④其他教学培训保障

一是按照《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》，根据培训学员和参会人员数量、培训和参会天数，以及学院实际情况，委托物业公司或餐饮公司购买餐饮原材料及低值易耗品。二是根据学院相关财务制度及行政后勤部门采购管理相关规定，自行购买日常维修配件及用品。三是根据学院相关财务制度及行政后勤部门采购管理相关规定，自行购买学员宿舍用品、会议用品、餐厨用品等运营用品，购买消防电气检测、消防培训及器材检测、工程项目结算审核、有线电视等专业服务。

- 实施情况

2021年度，北京社院按计划完成了物业服务、餐饮服务、安保服务以及其他教学培训保障内容等相关工作。同时，项目完成了绩效目标设定的绩效指标值，进一步提高了后勤服务管理效率和服务质量，为北京社院党外代表人士和统战干部的教育培训工作提供了有力保障，产生了一定的社会效益。

- 3.项目资金投入和使用情况

2021年2月，市财政局以《北京市财政局关于批复北京社会主义学院2021年预算的函》（京财教育指〔2021〕108号）下达项目总预算768.36万元，全部为财政拨款，主要用于支付餐饮、安保、物业、维修、后勤保障运转等物业管理服务费，以及接办班会餐费和运营费等培训费用。

截至2021年12月31日，项目资金实际使用641.11万元，预算执行率为83.44%，年末项目预算结余127.25万元。2021年度项目预算执行情况如表1所示。

表1：项目预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 支出事项 |  | 预算申报金额 | 预算批复金额 | 实际支出金额 | 预算执行比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮服务 |  | 94.39 | 94.39 | 534.85 | 101.11% |
| 2 | 安保服务 |  | 89.20 | 89.20 |  |  |
| 3 | 物业服务 |  | 345.38 | 345.38 |  |  |
| 4 | 维修费用 |  | 60.00 | 60.00 | 51.86 | 86.44% |
| 5 | 后勤保障运转费用 |  | 5.92 | 5.92 | 4.14 | 69.98% |
| 6 | 培训费 | 接办班会餐费 | 143.39 | 173.46 | 32.54 | 28.97% |
|  |  | 接办班会运营费用 | 35.25 |  | 17.71 |  |
| 合 计 |  |  | 773.53 | 768.36 | 641.11 | 83.44% |

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

通过项目逐年度实施，为北京社院党外代表人士和统战干部教育培训和学院日常办公提供服务与保障，改善校园基础环境，进一步深化改革学院后勤保障方式，提高服务保障水平和能力，从而可以更好地发挥北京社院的职能作用，适应新时代首都统一战线教育培训任务的需要。

- 2.项目绩效阶段性目标

北京社院在申报2021年度项目预算的同时，随同填报了项目支出绩效目标申报表，详见表2。

表2：项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

| 项目名称 |  |  | 教学保障项目 | 项目类型 | 机构运行保障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级主管部门名称 |  |  | 北京社会主义学院 | 项目申报单位名称 | 北京社会主义学院 |
| 项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目实施责任人 |  |  | 张东君 | 项目实施责任人联系电话 | —— |
| 年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 768.358442 |  |  |
| 其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 768.358442 |  |  |
| 其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0.000000 |  |  |
| 总 体 目 标 | 为学院教学培训提供服务与保障，改善北京社院后勤服务与保障水平，更好的发挥北京社院的职能作用，适应新时代首都统一战线教育培训任务的需要。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |
|  | 产 出 指 标 | 质量指标 | 管理与服务工作可靠，满足学员要求 | ≥90% |  |
|  |  | 时效指标 | 物业费用支付时间，相关物资采购时间 | 根据实际情况定期支付，适时采购 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出 | 低于768.358442万元 |  |
| 续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 物业服务整体满意度 | ≥90% |  |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法>的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效〔2020〕2146号文”）以及京财绩效〔2022〕669号文精神，聚焦北京社院2021年度项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化项目单位预算绩效管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据京财绩效〔2020〕2146号文相关精神，结合项目特点，在与项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系（详见附件）。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.准备阶段

2021年4月中旬为准备阶段：为保证按时保质完成绩效评价工作，北京社院与第三方评价机构组建了评价工作组，制定评价工作方案，准备绩效报告、资料清单等有关工作模板；在与项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理工作；辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿。

- 2.实施阶段

2022年4月下旬-5月上旬为实施阶段：在前期工作基础上，评价工作组深入分析项目资料，与项目负责人及时沟通，全面了解项目经费使用和组织实施管理情况，采用网上查阅文献、疑难问题咨询有关领域专家等方式，对项目执行情况实施全面评价。

- 3.评价分析阶段

2022年5月中旬-下旬为评价分析阶段：评价工作组根据收集到的项目相关资料，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见。2022年5月20日前，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿，由北京社院将评价报告送达市财政局。

- 三、综合评价情况及评价结论

2021年，项目通过委托专业公司提供物业服务、餐饮服务、安保服务及其他教学培训保障等相关后勤保障服务，并由学员工作部、行政部对接指导、协调、监督工作任务完成情况与完成质量，保障了培训学员和参会人员正常用餐生活，提高了学院安全保障能力，满足了北京社院统战人才教育培训和日常工作正常开展的需求。但项目实施仍存在绩效目标设置不够全面、规范，预算编制不够合理，资金支付不够规范，合同管理有待加强等问题。项目综合评价得分90.14分，评价等级为“优”，具体得分情况见表3。

表3：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 8.30 | 83.00% |
| 过程 | 20 | 17.34 | 86.70% |
| 产出 | 40 | 36.50 | 91.25% |
| 效益 | 30 | 28.00 | 93.33% |
| 合 计 | 100 | 90.14 | 90.14% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目主要工作内容与相关政策规定、北京社院工作重点和单位职能相符，项目设立符合市财政局预算申报要求，立项依据充分，程序规范，资金分配科学合理。但绩效目标设置不够全面、规范，预算编制不够合理。该指标分值10分，得分为8.30分，得分率83.00%,评分见表4。

表4：决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.30 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.50 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.50 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 |

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目实施立足于《社会主义学院工作条例》《关于加强和改进新时代社会主义学院工作的意见》中关于“促进北京社院工作科学化制度化规范化，加强发挥北京社院统一战线人才教育培养职能作用”等要求与精神设定，是履行北京社院“承担民主党派、无党派人士和统一战线其他领域代表人士培训，统战干部培训，统一战线理论研究人才培养”等职责的重要基础保障。同时，项目实施是学员工作部、行政部履行“负责安全保卫、治安管理、设施设备维护修缮；协调、指导、监督、检查社会化专业公司，做好学员宿舍服务、餐饮服务、会议服务、设备维保维修、保洁绿化服务”等职责的重要体现，与“提高学员学习、就餐及住宿服务水平，提高安保服务质量及校园日常管理水平”的需求相符。项目年度资金主要用于委托专业公司完成物业、餐饮、安保及其他教学培训保障等相关工作，项目实施受益对象面向学院教职工及培训学员、参会人员，属于财政资金支持范围，且与北京社院内部其他项目资金投入不存在交叉重复。综上，项目立项符合部门职责范围，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目立项前期，北京社院结合市场调研、历史数据以及2021年物业、餐饮、安保等服务需求、设备维护保养计划，综合年度拟开展的培训班次及人次，确定项目主要服务工作任务和资金需求。项目由学员工作部按照市财政局有关要求填报预算明细、绩效目标等项目申报文本。经过部室负责人、相关领导逐级审核，由办公室统一汇总，经第三方机构预算评审，并提交院党组会集体研究审议通过后，上报市财政局审批。项目立项程序规范，符合市财政局项目立项申请、批复有关要求。

- 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

- 项目旨在保障学院教学培训工作正常开展，有效满足培训学员住宿、用餐等需求，北京社院围绕物业服务、餐饮服务、安保服务和其他教学培训保障内容设置绩效目标，绩效目标聚焦年度工作内容。但项目绩效目标未从服务培训学员数量、服务人员投入数量、维修养护设施数量或频次、管理服务学院面积等方面设置数量指标，与预算资金支出相关的工作内容缺少对应产出体现，绩效目标与预算的匹配性有待加强。

（2）绩效指标明确性

- 项目将年度绩效目标细化为产出、效益两个一级绩效指标，并进一步设定了产出质量、产出时效、产出成本等二级绩效指标，指标值设置遵循“能够量化的指标进行定量表述，不能量化的采用定性分级分档形式表述”原则，具备一定的可衡量性和可考核性。但绩效指标明确性、细化程度有待进一步提高：一是时效指标仅设置为“根据实际情况定期支付物业费用，适时采购相关物资等满足要求”，不够具体、细化，缺乏服务单位遴选、合同签署、服务时效以及设施设备故障维修响应时效等可约束性指标；二是效益指标和满意度指标混淆，设置的效益指标“物业服务整体满意度”应属于满意度指标，未从保障学院日常教学正常运行、保障培训班次顺利开展、提高后勤服务管理效率和服务质量、满足办学需求等方面体现项目实施后产生的效益。

- 3.资金投入

（1）预算编制科学性

北京社院参考以往年度物业保障服务有关工作内容及资金使用情况，根据部门内同年预算项目（统一战线教育培训、中华文化教育交流研究、教育教学—课程模块开发）培训班中的培训人数及天数测算服务培训人数及天数，结合培训费相关标准，充分考虑人员投入、人力成本、维修材料和采购物品价格等因素，测算2021年度项目预算为806.05万元，经第三方机构预算评审后确定项目预算申请金额为773.53万元。因2021年度培训费总申请额超过2020年度培训费总批复数，按照市财政局要求，北京社院对年度预算涉及培训费按比例进行核减，其中核减项目经费5.18万元，项目批复预算为768.36万元。项目预算全部用于物业服务管理、学员培训及接办班会运营等相关费用，预算编制经过科学论证、有明确标准，与项目大部分工作内容经费需求相匹配。但项目个别工作内容预算编制不够合理，物业服务、餐饮服务、安保服务申请预算与实际需求资金不够相符，资金实际支出与预算测算存在一定偏差，具体为：项目预算用于支持2021年1-12月物业服务、餐饮服务、安保服务费用，受项目承担单位确定时间及服务周期等影响，其中2021年1月-2021年3月5日经费需求按照上一年度签署合同确定，2021年3月6日-2021年12月经费需求按照年度工作任务量纳入2021年3月6日-2022年3月5日新的服务周期中测算，预算编制时未按照上年度合同对应经费需求和2021年3月6日-2021年12月对应经费需求分项编报，实际编报为2021年3月6日-2022年3月5日经费需求528.97万元，与2021年度实际需求资金535.97万元不相符。

（2）资金分配合理性

项目预算主要用于物业服务、餐饮服务、安保服务以及其他教学培训保障等工作内容。依据培训学员数量、服务人员投入数量及成本、维修材料和采购物品数量及价格等因素分配资金，资金分配与委托业务内容相匹配，预算资金分配科学、合理。

- （二）项目过程情况

项目财务和业务管理制度较为健全，预算资金足额、及时到位，但项目资金存在部分结余，资金使用及合同管理规范性需进一步提升。该指标分值20分，得分17.34分，得分率86.70%，评分见表5。

表5：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 3.34 |
|  |  | 资金使用合法合规性 | 4 | 3.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4.00 |

- 1.资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

2021年2月，市财政局批复北京社院项目年度预算768.36万元，资金到位及时、足额，到位率100.00%。

截至2021年12月31日，项目实际支出641.11万元，结余资金127.25万元，预算执行率为83.44%，项目预算执行与预算编制存在一定差异，主要原因在于：受疫情影响，年度接办班会数量减少，实际培训学员人数和天数减少，接办班会餐费、运营费用等部分资金未支出。

（2）资金使用合规性

在项目实施过程中，北京社院按照《北京市市级项目支出预算管理办法》（京财预〔2010〕1956号）等相关文件要求和单位内部财务管理制度规定执行，对预算资金进行实时监控，严格控制资金用途，切实加强对项目资金的使用管理，对项目资金进行单独核算，专款专用，各项费用依据市财政局批复资金使用范围，以及有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违纪违规情况。但资金支出合理性有待加强，个别资金支出与项目申报预算所支持的工作周期不一致，年度申报项目预算用于支持2021年度物业保障服务、学员培训住宿餐饮及日常用品供应等内容，实际支出资金中含有2020年12月布草洗涤费用，超出年度预算支持的工作开展周期。

- 2.组织实施

（1）管理制度健全性

在财务管理制度建设方面，除严格执行《北京市市级项目支出预算管理办法》（京财预〔2010〕1956号）等相关管理制度外，北京社院还结合单位特点，制定了《北京社会主义学院行政后勤部门采购管理实施细则》《北京社会主义学院预算管理办法》《北京社会主义学院财务管理规定》《北京社会主义学院经费使用流程》等一系列单位内部财务、资金管理制度，对项目预算管理、经费使用流程等进行了明确规定，为科学、合理使用项目资金提供了制度依据。综上，项目财务管理制度健全。

在业务管理制度建设方面，为确保物业管理全过程有规可依，北京社院从物业服务管理、班会承接举办等方面制定了《北京社会主义学院后勤服务与保障监督管理办法》《北京社会主义学院行政后勤部门院内比选工作办法》《北京社会主义学院班会服务保障管理办法》《北京社会主义学院工程管理制度》等制度、办法，为项目实施运行提供了基本遵循规则和制度保障。综上，项目管理制度健全。

（2）制度执行有效性

为保障项目各项工作内容和预期目标顺利完成，北京社院按照上述各项管理制度规范各工作环节，具体为：

一是遴选供应商方面。在对上一年度项目物业、餐饮、安保服务定点供应商进行服务质量评估，并将评估结果交由院党组会审议，详细评价2020年度物业、安保、餐饮服务月度考核、满意度调查和年度评估结果基础上，综合考虑服务质量、合作顺畅、平台优势等因素后，确定继续委托北京网信物业管理有限公司提供物业服务（政采目录规定内容）和餐饮服务，委托北京京安金箭保安服务有限公司提供安保服务。

二是组织项目实施及监督检查考核方面。学员工作部、行政部是项目的主要责任部门，负责协调、指导、监督、检查物业公司、餐饮公司的管理与服务，严格遵守相关制度，按照“日巡查、周例会、月考核、季调查、年评测”的监管体系和监督方法对项目进行监督。

三是物业服务费、餐饮服务费、安保服务费等资金支付方面。根据物业、餐饮、安保服务月度情况，北京社院按照按月支付物业服务费、餐饮服务费和安保服务费。

综上，为保障项目顺利实施，北京社院从遴选供应商、组织项目实施及监督检查考核等各个工作环节采取了一定的监督管控措施，项目过程管理较为有效，但合同管理需进一步规范：一是部分委托业务合同签署需进一步规范，缺少承包范围、承包方式、开竣工日期等内容，如，北京社会主义学院1号楼3层多功能报告厅维修、北京社会主义学院3层多功能厅摄像头升降底座更换以及北京社会主义学院2、3号楼屋面防水局部修补等合同承包范围、承包方式、开竣工日期、发包方负责人、项目负责人等内容均为空白；二是部分合同存在合同审批日期滞后于签署日期现象，如，北京社会主义学院物业服务委托管理、北京社会主义学院餐饮服务委托管理、北京社会主义学院安保服务委托管理等合同的最终审批日期均为2021年3月31日，但合同签署日期和规定服务起始日期均为2021年3月6日。

- （三）项目产出情况

项目年度各项产出质量达标，各项工作内容均能序时完成，项目实施过程中采取了一定成本节约措施，但受疫情影响，2021年度接办班会数量减少，服务培训学员数量未达到预期目标。该指标分值40分，得分36.50分，得分率91.25%，评分见表6。

表6：产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出（40分） | 产出数量 | 服务培训学员数量 | 10 | 6.50 |
|  |  | 管理服务学院面积 | 10 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 管理与服务工作质量 | 10 | 10.00 |
|  | 产出时效 | 各项工作完成及资金支付时效 | 5 | 5.00 |
|  | 产出成本 | 项目总支出 | 5 | 5.00 |

- 1.产出数量

按照物业服务、安保服务合同要求，项目承担单位完成了北京社院15274.57平方米的物业服务、安保服务管理工作，“管理服务学院面积”完成情况良好，达到预期目标。受疫情影响，北京社院年度接办班会数量减少，实际培训学员人数和天数减少，相应餐饮服务人次减少，“服务培训学员数量”指标未达到年初预算编制时设定的计划指标值。具体完成情况如表7所示。

表7：项目产出数量指标计划完成情况对比表

| 指标 | 指标内容 | 计划指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 服务培训学员数量 | 13924人次 | 3439人次 |
|  | 管理服务学院面积 | 完成占地面积约10亩、建筑面积约15274.57平方米的办公楼、宿舍楼等的各类服务保障 | 完成占地面积约10亩、建筑面积约15274.57平方米的办公楼、宿舍楼等的各类服务保障 |

- 2.产出质量

项目实施过程中，学员工作部、行政部作为项目的主要责任部门，负责协调、指导、监督、检查物业公司、餐饮公司的管理与服务，按照“日巡查、周例会、月考核、季调查、年评测”的监管体系和监督方法对项目进行监督管控。综合全年服务质量考核来看，除个别月度考核存在服务意识尚需加强、餐饮品质尚需提高等问题，相应予以扣减月度服务费以外，物业、餐饮、安保等各项服务月度、年度考核结果基本均高于规定标准线95.00分，年度综合考核得分99.71分。项目实施为北京社院日常教学培训提供了物业、餐饮、安保等管理与服务基础保障，满足了学员住宿、用餐等需求。

- 3.产出时效

截至2021年12月31日，项目依照合同约定内容，每月都按时完成了物业服务、餐饮服务、安保服务等相关工作，并根据月度考核结果按月支付相关服务费用；同时，根据学院正常运行和学员培训需要适时采购宿舍用品、会议用品、保洁用品等相关日常运营用品，及时保障了学院日常工作正常开展。

- 4.产出成本

北京社院在项目实施过程中采取了一定的成本控制措施。一是按照从严控制的原则，拟定支出进度计划，严格按照党中央、国务院厉行节约的有关要求执行单位内部相关财务管理制度及采购管理相关规定，确保各项支出控制在预算范围内；二是控制各类维修费用支出，根据维修配件使用情况，合理确定采用维修或是更换配件方式，确保维修费用不超预算支出；三是严格按照培训人次、天数及培训费支出标准，对照预算测算金额支出培训费，控制培训成本。综上，项目整体资金控制在预算范围内，成本控制情况较好。

- （四）项目效益情况

项目实施在提高后勤服务管理效率和服务质量、保障学院教学培训和日常工作正常开展等方面取得了显著效果，学院教职工和培训学员对物业服务整体满意度均较高，但从各项服务月度考核结果看仍有进一步提升空间。该指标分值30分，得分28.00分，得分率93.33%，评分见表9。

表9：效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益（30分） | 项目效益 | 提高后勤服务管理效率和服务质量，保障学院教学培训和日常工作正常开展 | 20 | 18.00 |
|  |  | 教职工及学员物业服务整体满意度 | 10 | 10.00 |

- 1.实施效益

项目的实施产生了一定的社会效益，具体包括：一是项目通过委托专业的物业、餐饮和安保服务公司，统一了服务标准和工作要求，有效提高了后勤服务管理效率和服务质量；二是通过对设施设备进行维修养护，确保了学院各项基础设施设备的良好运行，为教学培训工作的顺利开展提供了基础条件；三是项目的实施为学院日常办公和教学培训提供了物业、餐饮、安保等各项服务保障，为学院教职员工和培训学员提供了良好的教学环境和专业服务，确保了学院教学培训和日常工作的正常开展，有效满足了学员培训、住宿、餐饮等需求，为学院的统一战线人才教育培训工作提供了坚强有力的保障。综上，项目实施效果较为显著，但从月度考核结果看，个别服务事项存在月度考核扣分从而扣减服务费情况，服务质量尚存在进一步提升空间。

- 2.满意度

为了进一步了解学院教职工及培训学员对项目实施的满意程度，针对安保服务、前台服务、保洁服务、会议服务、餐饮服务五个方面的物业服务保障内容，北京社院在每期培训结束后及时发放满意度调查问卷进行学员满意度调查统计，并在上下半年分别组织了1次教职工满意度调查，经对调查结果统计分析发现，教职工和学员满意度均达到96.33%以上。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

在项目开展过程中，北京社院确立了规范的制度体系，形成了标准化的立项、监管、评价流程。学员工作部、行政部对物业公司、餐饮公司的管理与服务进行协调、指导、监督、检查，并按照“日巡查、周例会、月考核、季调查、年评测”的监管体系和监督方法对项目进行监督管控，确保了物业整体服务稳定、质量可控，能够为项目顺利实施提供基础保障。

- （二）存在的主要问题及原因分析

- 1.绩效目标设置未全面体现年度预算支持工作内容的对应产出，绩效指标有待具体、细化

- 项目围绕绩效目标，结合物业服务、餐饮服务、安保服务等相关工作内容，北京社院设置了相关绩效目标，但部分绩效目标设置全面性、规范性仍有待提升：一是项目产出指标仅设置了质量、时效、成本指标，缺少服务培训学员数量、服务人员投入数量、维修养护设施数量或频次、管理服务学院面积等与工作内容或资金支出相关的数量指标，现有指标设置未能全面体现年度预算支持工作事项的对应产出，绩效目标与预算匹配性有待加强；二是时效指标设置较为笼统，不够具体、细化，未从服务单位遴选、合同签署、服务时效以及设施设备故障维修响应时效等方面设置细化指标，以对各项工作完成时间节点进行有效约束；三是效益指标与满意度指标混淆，未从提高后勤服务管理效率和服务质量、保障学院日常教学正常运行、保障培训班次顺利开展、满足学院办学需求等方面提炼项目相关效益。

- 2.项目部分事项预算编制不够合理，资金使用和合同管理需进一步规范

项目实施过程中，北京社院能够遵循单位内部各项财务管理制度和业务管理制度，在各环节加强对项目实施的过程管控，但项目预算编制、资金使用和合同管理规范性仍有不足：

一是物业、餐饮、安保服务对应预算未根据年度实际需求进行编报，导致该部分资金支出与预算不够匹配；并且，接办班会餐费、运营费用等培训费支出受制于年度实际开展的培训班次对应的培训人数和天数，受疫情等因素影响实际培训班次减少，相关费用无法支出，且未进行预算调整将部分资金退回，造成部分经费结余，影响项目整体预算执行率。

二是项目申报预算支持内容为2021年度的各项物业服务保障工作，实际资金支付时含有2020年12月少部分布草洗涤费用，项目经费存在列支上一年度工作事项现象，该部分资金使用与预算申报支持的工作内容对应服务周期不够一致。

三是部分委托业务合同签署不够规范，缺少承包范围、承包方式、开竣工日期、发包方负责人、项目负责人等内容，合同关键要素不全，且部分合同存在合同审批日期滞后于签署日期现象。

- 有关建议

- （一）加强绩效目标设置全面性、规范性，确保绩效目标与年度预算、工作内容相匹配

- 建议北京社院以后年度在项目实施过程中，围绕服务培训学员数量、服务人员投入数量、维修养护设施数量或频次、管理服务学院面积等细化分项设置相应的数量指标，确保绩效目标与年度预算、年度拟开展工作内容全面匹配。同时，从各项服务单位遴选确定、合同签署、服务时效以及设施设备故障维修响应时效等角度，设置具体、细化的时效指标，对各项工作任务完成时间节点或服务时效进行约定，确保各项工作序时完成。此外，进一步加强项目负责人对不同绩效指标定义理解的学习培训，明确界定效益指标与满意度指标区别，结合项目实施可能产生的预期效果，从餐饮服务、会议服务、维修保洁、安全保卫工作效率或质量提升，以及保障学院日常教学正常运行、保障培训班次顺利开展、满足学院办学需求等方面提炼相关的效益指标。

- 合理编制预算，规范项目资金使用与合同管理

建议北京社院在以后年度进一步提高预算编制的合理性，规范项目资金使用，强化合同管理：

一是根据年度工作内容及实际资金需求进行预算编报，确保物业服务、餐饮服务、安保服务等预算测算与实际需求相匹配，如相关委托服务事项存在跨年度情形，将包含在上年度合同已确认资金需求的年度服务期和新的服务周期事项所需经费分别测算，加强资金支出与预算的一致性；同时，在部分工作受疫情等因素影响无法开展，经费预期会形成结余情况下，及时对项目预算进行调整，将未支出部分资金退回财政，从而提高项目整体预算执行率。

二是按照项目年度申报预算支持工作内容列支项目经费，如确需涉及上年度工作经费支出情形，将有关工作事项同步列入年度预算中，保证资金使用与项目预算申报工作事项周期一致。

三是加大合同管理力度，严格落实合同各项管理规定，对合同审批、签订、履行等环节进行监督检查和审查，合同经过完整的审批流程后方能签署，并且严格规范合同条款内容，明确具体承包范围、承包方式、开竣工日期、发包方负责人、项目负责人等关键要素。

- 七、其他需要说明的问题

无。

附件：2021年度教学培训保障项目评价指标体系及评分表

| 北京金凯伟业咨询有限公司 |  |
| --- | --- |
| （盖章） | 主评人签字： |
| 2022年5月18日 |  |

各支出事项预算批复金额保留两位小数后的加和值为768.35万元，与实际（原值）加和值768.36万元存在0.01万元的误差，最终以实际加和值768.36万元为准。

各支出事项实际支出金额保留两位小数后的加和值为641.10万元，与实际（原值）加和值641.11万元存在0.01万元的误差，最终以实际加和值641.11万元为准。