## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京社会主义学院教学管理信息系统建设
主管部门 |  |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目负责人 |  |  | 薛建勇 |  |  | 联系电话 | 84616105
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 56.278 | 56.278 | 56.278 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 56.278 | 56.278 | 56.278 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成北京社会主义学院教学管理信息系统首年运行工作。 2.为项目运行提供所需政务云资源租赁（含安全保障）、短信平台资源。 3.完成系统年度等保测评。 |  |  |  |  | 采购了系统所需政务云资源，完成了软件开发、测试、试用，以及项目等保测评与验收等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 软件开发量 | 18人月数 |  | 18人月数 | 3 | 3 | ——
|  |  | 政务云服务器采购数量 | 3台 |  | 3台 | 3 | 3 | ——
|  |  | 等级保护测评量 | 2台应用服务器、1台数据库服务器 |  | 2台应用服务器、1台数据库服务器 | 2 | 2 | ——
|  |  | 等级保护评测等级 | 3级等保测评 |  | 3级等保测评 | 2 | 2 | ——
|  | 质量指标 | 最大用户并发数 | ≥100人 |  | 200人 | 3 | 3 | ——
|  |  | 简单业务响应时间 | ≤2秒 |  | ≤2秒 | 3 | 3 | ——
|  |  | 复杂业务响应时间 | ≤5秒 |  | ≤5秒 | 3 | 3 | ——
|  |  | 系统持续运行时间 | 7×24小时 |  | 7×24小时 | 3 | 3 | ——
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 |  | ≤1小时 | 3 | 3 | ——
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 完成云资源和短信采购 | 2021年3月底前 |  | 2021-09-01 | 5 | 4 | 上一年采购的云资源未到期，因此延缓到下半年采购,以后年度进一步加快工作进度，确保项目各项工作顺利按期完成。
|  |  | 完成软件开发和等保测试 | 2021年12月底前 |  | 2021-10-01 | 3 | 3 | ——
|  | 成本指标 | 应用软件开发费 | 21.3万元 |  | 21.3万元 | 5 | 5 | ——
|  |  | 等保测评 | 12万元 |  | 12万元 | 3 | 3 | ——
|  |  | 短信平台资源采购 | 2万元 |  | 2万元 | 3 | 3
|  |  | 政务云资源采购（含安装） | 20.978万元 |  | 20.978万元 | 5 | 5 | ——
|  |  | 年度维护成本 | ≤10% |  | 0% | 1 | 1 | ——
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 教学培训工作效率 | 显著提高 |  | 显著提高 | 15 | 11 | 10月份才完成验收，学院未开班，未经大规模使用，在试用班级中达到了提高工作效率和服务水平的目标，项目实施效益需进一步收集，以后年度进一步跟踪项目效益，收集完善效益支撑材料。
|  |  | 教学培训服务水平 | 显著提高 |  | 适当提高 | 15 | 11 | 10月份才完成验收，学院未开班，未经大规模使用，在试用班级中达到了提高工作效率和服务水平的目标，项目实施效益需进一步收集，以后年度进一步跟踪项目效益，收集完善效益支撑材料。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 教职员工及学员满意度 | ≥95% |  | 97.7% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 91 | ——