## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 课程模块开发
主管部门 |  |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目负责人 |  |  | 王东勤 |  |  | 联系电话 | 84635533-3204
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 33.3325 | 33.3325 | 8.4845 | 10 | 25.45% | 2.5454
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33.3325 | 33.3325 | 8.4845 | — | 25.45% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想课程模块的开发，包括主体课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写，教学方式方法的创新等。 2、参政党履职能力建设的理论与实践课程模块的开发，包括主体课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写，教学方式方法的创新，现场教学基地的开发。 3、香山时期协商建国的光辉历程及其重要启示课程模块的开发，包括主体课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写，教学方式方法的创新，现场教学基地的开发。 4、基层统战理论工作与实践课程模块的开发，包括主体课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写，教学方式方法的创新，现场教学基地的开发。 5、中华文化与中国之治课程模块的开发，包括主体课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写，教学方式方法的创新，现场教学基地的开发。 |  |  |  |  | 1、完成《习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想》《深入学习贯彻统一战线工作条例精神 巩固和发展最广泛的爱国统一战线》《中国共产党的百年奋斗历程与统一战线》三门理论课程的开发和验收工作，主要工作包括课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写，其中《习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想》已纳入学院重点班次的教学日程，得到学员的广泛好评。 2、参政党履职能力建设的理论与实践课程模块的开发，完成《民主党派的历史与发展》《民主党派与中华民族伟大复兴》的理论课程开发，主要工作包括课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写，课程完成了部门内初步验收，尚未纳入学院班次计划。 3、香山时期协商建国的光辉历程及其重要启示课程模块的开发，完成《协商建国的光辉历程及重要启示》的理论课程以及《伟大的历史使命——协商建国》《张謇的四个“标签”》现场教学基地的开发，主要工作包括课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写，其中《伟大的历史使命——协商建国》《张謇的四个“标签”》现场教学已纳入学院重点班次的教学日程，得到学员的广泛好评，其他课程完成了部门内验收，尚未纳入学院班次计划。 4、基层统战理论工作与实践课程模块的开发，完成《一国两制与中华民族伟大复兴》的理论课程开发，包括主体课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写。完成了部门内验收，尚未纳入学院班次计划。 5、中华文化与中国之治课程模块的开发，完成《中国之治的中华文化根基》《执中尚和——中华文明视野下的北京中轴线》等理论课程，包括主体课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写，《看见历史，留住乡愁——前门大栅栏·北京坊》《孙中山遗嘱与民族复兴——香山碧云寺》的现场教学基地开发。四门课程已经完成了学院验收，但尚未纳入学院班次计划。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 形成主题课程 | 完成教学大纲、教学讲义的撰写并印刷成册 |  | 9门课程完成教学大纲、教学讲义的撰写，其中6门课程完成学院验收并印刷成册 | 10 | 6.67 | 受疫情影响，有3门理论课程未完成学院验收，所以未印刷成册。以后年度结合历史数据，合理预期产出，如有客观因素造成无法实施相关工作的情况，及时履行绩效目标调整手续，确保调整后绩效目标与实际开展内容相匹配。
|  |  | 确定现场教学基地 | 确定4-5个现场教学基地 |  | 确定4个现场教学基地 | 5 | 5 | ——
|  | 质量指标 | 得到专家认可 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5 | ——
|  |  | 获得学员好评 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5 | ——
|  |  | 丰富学院教学体系建设 | ≥85% |  | 四个教学模块相关课程的完成，填补了学院课程教学体系在习近平新时代中国特色社会主义思想、百年党史及统战史、民主党派史等方面的教学内容。在学院2021年的课程体系规划中，开发课程占新课比例超过85% | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 课程教学大纲、讲义及现场验收 | 5月份之前形成大纲、筛选现场教学点；10月份之前形成讲义、确定现场教学基地；12月份之前进行课程的专家验收工作，讲义印刷成册 |  | 5月份形成大纲、筛选现场教学点；8月份形成讲义、确定现场教学基地；10月份进行课程的专家验收工作，讲义印刷成册 | 10 | 10 | ——
续上页 | 续上页 | 成本指标 | 严格控制成本 | 预算目标内 |  | 8.484539万元 | 10 | 10 | 受疫情影响，外省市调研工作未展开，外出调研费用未支出；全国性的专题理论研讨会受疫情影响工作未开展，会议费用未支出；理论课程验收时间同样受到影响，专家咨询及成果鉴定费用资金一部分未支出。后续将根据工作计划安排，合理调整工作方式，加快资金执行进度。
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使培训班次成员深化相关领域的认知、提升相关能力 |  | 使培训班次成员深化相关领域的认知、提升相关能力 | 15 | 13 | 效益支撑材料有待完善，后续加强收集项目实施相关效果材料。
|  | 可持续影响指标 | 持久度 | 长期使用 |  | 现场教学基地长期使用 | 15 | 13 | 项目实施效果有待以后年度进一步跟踪，后续进一步跟踪基地使用情况，加强收集相关支撑材料。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 专家满意度 | ≥85% |  | 85% | 4 | 4 | ——
|  |  | 党外人士满意度 | ≥85% |  | 85% | 3 | 3 | ——
|  |  | 学员满意度 | ≥85% |  | 85% | 3 | 3 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 85.2154 | ——