北京市人民政府外事办公室

2021年度北京外事人才发展项目

绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

2014年2月，习近平总书记视察北京时提出了北京“四个中心”战略定位，即全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，为北京面向未来的长远发展指明了方向。为全力加强北京市外事干部人才队伍建设，培养一支政治过硬、素质优良、结构合理、数量充足、具备国际视野的复合型外事人才队伍，更好地服务北京国际交往中心建设和首都经济社会发展，市委组织部、市政府外办于2014年初制定并联合印发《首都外事人才发展规划纲要（2014-2020年）》，对首都外事系统人才培养培训工作进行了规划和部署。《北京推进国际交往中心功能建设行动计划（2019年-2022年）》对外事人才培养培训做了要求。作为配套措施，市财政局批复同意设立北京市外事人才发展培训项目，主要用于组织全市外事系统各层次干部培训工作。

2.主要内容及实施情况

2021年度该项目的主要内容包括：全市外事系统青年干部培训班、全市外事系统处级干部培训班、全市外事人才资助培训项目（含18个子项目）等。

北京外事人才发展经费项目（以下简称“该项目”）的申报单位为市政府外办，实施主体为市政府外办人事处。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

根据《北京推进国际交往中心功能建设行动计划（2019年-2022年）》，该项目向北京市财政局申请项目预算140万元。2021年1月，市财政局向市政府外办批复该项目预算资金为140万元。资金用于组织全市外事系统各层次干部培训工作，主要组成如下：

2021年全市外事系统青年干部培训班 16.95万元；

2021年全市外事系统处级干部培训班17.75万元；

2021年全市外事人才资助培训105.30万元。

（2）资金使用情况

截至2021年12月31日，该项目共计支出99.66万元，结余资金40.34万元，资金执行率71.19%。

结余资金的主要原因为：

适应疫情防控常态化形势，市政府外办首次将全市外事系统青干班与初级班合并。由于疫情原因，2021年8月、11月全市行政机关线下培训班停滞，有5个培训项目2次延期最终未能举办（市教委、市园林局、市贸促会、民间交流处2个），有2个培训项目因承办单位疫情防控任务较重，未能举办（西城区、怀柔区），导致结算金额比预算减少40.34万元。

具体支出情况如下：

| 项目预算支出明细 | 实际支出数（万元） |
| --- | --- |
| 2021年全市外事系统处科级培训班 | 12.13 |
| 2021年全市国际交往中心人才建设培训资助项目 | 87.53 |
| 合计 | 99.66 |

## （二）项目绩效目标

该项目的总体绩效目标为：围绕全市外事干部队伍素质提升的核心目标，推进“大外事”培训格局，一方面举办全市外事系统处级干部培训班、全市外事系统青年干部培训班等品牌培训项目，提升全市外事骨干队伍的理论水平和业务能力；另一方面，适应全市外事系统多元化培训的现实需要，采取“联合办班”的方式，与相关区、相关部门合作实施培训项目，给予政策指导、师资保障和资金支持，开展一系列多领域、多层次的外事人才培训。以全市外事人才培训为抓手，建设一支忠于党、忠于国家、忠于人民，政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明的外事工作队伍，使得外事人才队伍规模稳步扩大，外事人才整体素质显著提升，外事人才工作机制不断完善，外事人才发挥作用持续增强，更好地为做好新时代北京对外工作、服务中央总体外交大局、促进国际交往中心建设提供人才支撑和智力支持。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

（1）完成“北京外事人才发展”项目的绩效评价工作。

（2）规范财政资金的使用管理，提高财政资金的使用效益和效率。通过绩效评价促进项目单位树立绩效理念，加强项目论证和提高管理水平，保障和促进外事事业的发展。

（3）完善项目管理模式。通过绩效评价对项目管理模式在执行过程中存在的不足提出合理化建议，完善项目管理模式。

（4）为后续该项目的预算申报和实施提供借鉴。

2.绩效评价对象

绩效评价对象为“北京外事人才发展”项目。评价内容：从项目决策、过程管理、项目产出和效益四个方面评价项目绩效目标的设定情况、资金的投入使用情况、组织管理情况、绩效目标的实现程度及效果等。

3.绩效评价范围

绩效评价的范围主要包括以下几个方面：

（1）决策情况；

（2）资金投入管理和使用情况；

（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目决策、过程管理和产出及效益进行评价，全面、客观反映项目实施情况。具体说明如下：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由市政府外办根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”等文件规定，结合项目特点，确定了评价指标体系。

该项目指标体系满分100分，分为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个一级指标，其中项目决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标；项目过程指标下设项目资金管理和组织实施2个二级指标；项目产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标；项目效益指标下设项目效益、满意度2个二级指标。

具体如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（5分） | 决策依据（2分） | 立项依据充分性（2分） |
|  |  | 决策程序（3分 | 立项程序规范性（3分） |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 目标明确、主题突出（2分） |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 绩效指标细化、量化（3分） |
|  | 资金投入（5分） | 预算管理（5分） | 预算编制科学性（2分） |
|  |  |  | 预算编制的准确、细化（1分） |
|  |  |  | 资金分配合理性（2分） |
| 项目管理（25分） | 资金管理（6分） | 资金到位（2分） | 资金到位率（2分） |
|  |  | 预算执行（2分） | 预算执行率（2分） |
|  |  | 资金使用（2分） | 资金使用合规性（2分） |
|  | 组织实施（19分） | 组织机构（5分） | 组织建设（3分） |
|  |  |  | 组织分工、职责（2分） |
|  |  | 制度建设（5分） | 管理制度建设（3分） |
|  |  |  | 方案编制（2分） |
|  |  | 过程控制（9分） | 制度执行有效性（3分） |
|  |  |  | 方案实施（3分） |
|  |  |  | 项目验收（3分） |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 产出数量（10分） | 项目产出数量是否达到项目申报产出数量指标（10分） |
|  | 产出质量（10分） | 产出质量（10分） | 预期目标完成的程度（5分） |
|  |  |  | 预期目标完成的质量（5分） |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目按照时间节点完成相关工作情况（5分） |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 预算控制是否符合成本效益原则（5分） |
| 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 实施效益完成情况（20分） | 外事系统干部队伍对外工作能力提升情况（7分） |
|  |  |  | 重大国际活动服务保障人才库逐步完善情况（7分） |
|  |  |  | 全市外事队伍服务保障国际交往中心功能建设能力提高情况（6分） |
|  | 满意度（10分） | 服务对象满意度（10分） | 参与培训对象的满意度（5分） |
|  |  |  | 参与项目资助的我市相关单位满意度（5分） |
| 合计 |  |  | 100分 |

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较分析法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为完全达成年度指标、基本达成年度指标且有一定效果、部分达成年度指标、未达成年度指标且效果较差4档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，具体分为4个等级：

综合得分90分（含）以上，绩效级别评定为优秀；

综合得分80分（含）-90分之间，绩效级别评定为良好；

综合得分60（含）-80分之间，绩效级别评定为中；

综合得分60分以下，绩效级别评定为差。

## （三）绩效评价工作过程

1.基本情况

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”等文件规定，辅导、审核项目单位编写绩效自评报告；深入项目单位调研，了解项目情况；制定、细化项目评价指标体系；编制项目评价方案和专家工作手册，确定评价方法。

经过充分的前期准备，评价工作组于2022年5月7日组织了专家评价会。本次评价会专家组包括2名业务专家、1名财务专家、2名绩效管理专家。

评价组专家采用抽样、问询、复核方式详细了解了项目绩效执行情况，提出了有关意见，并详细填写了《专家评价书》。

根据专家组综合意见，评价工作组出具了“北京市外事人才发展”《专家意见汇总书》和《绩效评价报告》以及相关附件，并上报提交给市政府外办。

2.评价组织实施

绩效评价工作过程主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

准备评价阶段：

（1）4月4日-7日，明确评价依据、任务、时间、人员等事项。

（2）4月8-11日，制定评价工作方案。评价工作组根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”要求，制定评价组工作方案。

（3）4月12日，组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

（4）4月13日-15日，评价工作组对项目单位按要求填制的《绩效目标表》进行审核确认，对绩效目标的明确性和合理性进行分析和判断。对于缺少明确性和合理性、或绩效目标缺少详细内容的，评价工作组应辅导项目单位，按照绩效目标的确定原则，重新拟定绩效目标，并配合项目单位撰写绩效报告。

实施评价阶段：

（1）4月18日-22日，开展调研，收集评价资料。按照北京市财政局制定的《项目绩效评价资料准备清单》，评价工作组人员赴项目单位调研，收集相关评价资料。

（2）4月23日-30日，审核资料。评价工作组在规定时间内按要求对各单位提交的绩效报告和所收集相关材料的完整性和真实性进行复核。

（3）4月28日-29日，遴选业务专家，组成专家评价工作组。

（4）4月30日，进一步研究制定指标体系。评价工作组根据项目实际情况，会同专家和项目单位细化评价指标，明确指标权重和评价标准，制定项目指标体系。

（5）5月1日-6日，编制专家资料手册，准备专家评价会议所需材料。

（6）5月7日，召开专家评价会。

评价报告撰写阶段：

（1）5月9日-13日，与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

# 三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景完善，决策依据充分，总体绩效目标较明确，管理较为严谨，项目实施效果较为显著。

该项目综合评价得分87.26分，总体看来，项目执行情况良好。该项目得分和级别评定情况如下：

| 评价内容 | 该项分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 12.92 |
| 项目管理 | 25 | 21.04 |
| 项目产出 | 30 | 25.60 |
| 项目效益 | 30 | 27.70 |
| 综合评价 | 100 | 87.26 |
| 绩效级别评定 | 良好 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况

根据年度工作安排，项目单位于2020年8月下旬专门下发通知，就2021年度资助培训项目申报工作做了部署。2021年1月下旬，对申报项目的培训设计、预算情况及申请资助金额等要素进行初审，并采用云评审方式，邀请北京外国语大学、市委组织部、市科委、市财政局等有关专家对申报资助项目培训主题是否与国际交往中心功能建设相契合、教学设计是否与建设高素质专业化对外工作干部队伍相契合，培训设计的科学性、必要性和可行性，及资助经费分配方案等情况进行统筹审核、评审论证，确定拟资助项目，并报党组会研究确定。

评价分析认为，该项目按照部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报部门预算，决策依据充分，决策程序科学、规范，符合全面预算绩效管理需求。

2．项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

该项目按照市政府外办的总体工作部署，设置了较为明确的总体目标。

（2）目标合理性分析

该项目设定的目标符合市政府外办的总体工作部署以及相关会议精神，该项目设置了明确可行的绩效目标，总体目标设定较为合理。

（3）目标细化程度分析

项目单位根据年度工作计划，对绩效目标进行了分解，细化了各项指标。同时，在一级指标、二级指标的基础上细化了三级指标。

评价分析认为，各项指标的量化、细化程度较高，基本满足绩效目标填报的定量要求。

3.资金投入情况

项目预算分三类培训进行申报，较合理。但每类培训预算编制不够细化。因疫情原因，部分培训未有效开展，存在预算调整。

## （二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况

为进一步规范和加强项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，项目单位严格按照项目资金管理制度执行，加强资金使用的过程管理。

从年初预算批复额度来看，预算执行率为71.2%。由于疫情原因，2021年8月、11月全市行政机关线下培训班停滞，有5个培训项目2次延期最终未能举办；有2个培训项目因承办单位疫情防控任务较重未能举办，年终结余资金40.34万元。

评价分析认为，该项目资金管理制度较为完善，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等严重违规情况。预算执行率偏低。

2．项目组织情况

项目单位制定了《北京市外事人才发展项目管理制度》和项目实施方案，基本按照项目实施方案和年度工作设计执行。具体情况如下：

在主办班次方面：适应疫情防控常态化形势，外办首次将全市外事系统青干班与处级班合并，于7月5日至7日在外交学院举办了2021年“国际交往中心功能建设素质提升”外事领域工作人才培训班，共73余名学员参加，学员分别来自各区、委办局及总公司、高校及人民团体等，覆盖面广。

在资助班次方面：市外办人事处于2020年下半年下发了《市政府外办关于开展2021年度外事人才培训计划申报工作的通知》，征集全市各领域外事人才培训项目计划，对其进行认真审核评估，围绕全市中心工作和国际交往中心建设主题，遴选出18个项目予以资助。组织过程较科学、合理。

评价分析认为，该项目组织结构健全，项目组织过程公开透明，各类培训项目均要求提供了项目总结，但从项目责任主体角度，对子项目验收等方面的组织管理力度有待进一步加强。

3．项目管理情况

为保证该项目顺利实施，市政府外办人事处依据《干部教育培训工作条例》和《北京市贯彻〈干部教育培训学员管理规定〉》，深入领会和把握中央及市委对干部教育培训的新要求，加强组织管理，稳妥推进各级各类外事工作人员教育培训工作。

评价分析认为，项目管理基本规范、合理，但精细化管理程度不够，缺乏必要的全过程管理和参训人员反馈材料等。

## （三）项目产出情况

1.项目预期目标完成情况

对照项目绩效目标申报情况来看，项目基本完成了年度绩效目标。全市外事系统青年干部及处级干部培训班涵盖了全市各区、市属委办局、总公司、高校及人民团体外事部门处科级干部，培训规模73人。外事系统人才培训资助项目，遴选出18个项目予以资助，因为疫情原因，其中12个项目顺利完成具体实施，培训学员累计超过980人次。

但从项目建设内容来看，由于疫情原因，2021年8月、11月全市行政机关线下培训班停滞，有5个培训项目2次延期最终未能举办；有2个培训项目因承办单位疫情防控任务较重未能举办。

评价分析认为，通过该项目的实施，基本完成了预期既定的目标。

2.项目质量完成情况

全市外事系统青年干部及处级干部培训班提升了外事系统干部的理论水平和业务能力，同时也建立了良好的工作交流平台。通过该项目的实施，进一步坚定了国际交往中心建设的信心，增强了市政府外办在全市外事系统中的影响力，得到了参训学员的高度评价。

外事系统人才培训资助项目，在培训期间，通过规范完善开班动员、结业小结、培训心得体会撰写及交流等环节，进一步严格考勤纪律和提升培训效益。有相当数量的培训学员在分组讨论或心得体会中，都能够紧密结合工作实际，提出了很多的宝贵意见和建议。

评价分析认为，该项目工作完成质量符合预期要求，完成情况较好。

3．项目产出时效分析

该项目2021年开始实施，根据项目实施进度计划安排落实，截至2021年12月31日，年度工作任务基本实施完毕。但从实际情况看，因疫情原因，预算执行率仅为71.2%,部分项目内容未开展，产出时效收到一定影响。

评价分析认为，项目整体产出时效未完全达到目标，略有不足。

4.项目成本控制情况

该项目依据相关财务管理制度使用资金，项目各类培训的选定经过了较为科学的评审过程，成本控制较合理。但由于预算编制的细化程度不足，实际支出与申报存在偏差，造成了项目在实施过程中对成本控制情况的不利影响。

## （四）项目效益情况

通过项目实施，首都外事人才队伍不断发展，在推动首都外事工作服务国家外交大局、服务首都经济社会协调发展、服务首都日益增长的国际交往等方面做出了巨大贡献，社会效益显著。在培训期间，通过规范完善开班动员、结业小结、培训心得体会撰写及交流等环节进一步严格考勤纪律和提升培训效益。

评价分析认为，项目绩效成果明显，基本完成了既定目标，但个别效益成果的相关佐证资料不够充分。

# 五．主要经验及做法、存在的问题分析

## （一）主要经验及做法

项目组在项目执行过程中，关于发挥项目单位管理职能方面，明确责任主体和责任人，跟踪各类人才培训开展；同时，在子项目内容分解过程中，开展专门的子项目立项评审会，加强项目成本控制的做法也值得借鉴。主要表现在：

一是从严管理，确保效果。在各类培训中，人事处均派出工作人员全程跟班，同承办方一起，结合《干部教育培训工作条例》和《关于进一步加强干部教育培训考核与评估的规定（试行）》的相关要求，严格考勤纪律，做好服务保障，确保培训效果。

二是厉行节约，反对浪费。年初在市外事人才培训资助项目申报工作中，为提高培训的针对性和有效性，专门组织了评审会，对主题不符的申请项目进行了调整完善，确保了培训主题围绕中心工作。在实际执行中，严格按照实际参训人数报销费用，也节约了项目资金。

## （二）存在的问题

1.缺乏人才发展规划，项目内容设计依据不足

项目提供的中长期规划是2020年前的。2021年的人才发展重点内容仅为工作思路，不是人才培训规划，欠合理。

2.部分项目内容未完成，预算执行率偏低

由于疫情原因，部分培训未开展，前期筹划和风险评估预计不足，形成结余资金40万元。

3.项目过程管理精细化不足，制度体系不完整

该项目以设立培训子项目为主，但项目组对各子项目精细化管理欠缺，各子项目均未设定绩效目标和满意度调查目标等，难以考量和验收；作为经常性项目，制度缺乏针对性，实施方案还需更加完善。

4.项目绩效成果体现不足，绩效材料归档不规范

对于资助培训项目，缺乏必要的全过程资料，比如，培训人数、时间、主题清单、培训课程以及参训人员的实际反馈，未能列出进度台账明确说明项目开展的实际情况等；项目资料不完备情况下，难以形成完整的项目档案。

# 六．有关建议

1. 加强项目前期需求调研，编制中长期规划

建议项目实施单位根据外事发展规划、实际需求和外事人才培养目标，编制中长期规划；明确年度培训的重点方向和具体内容，选择需求最大的培训主题列为年度项目内容，在此基础上，筛选子项目；作为经常性项目，做到总体有目标，年度有差异和提升，最终改善外事人才整体水平。

2.重视预算执行进度，及时调整项目预算

加强资金支出风险评估和预案，使预算更加精准，如因特殊原因，及时调整预算，上缴经费，避免结余。

3.加强项目过程管理力度，完善制度体系

建议项目组认真思考培训类项目的核心内容以及质量控制关键点，对联合单位提出统一明确的制式要求；结合年度工作任务，细化完善内容全面、可操作性强的项目总体方案，要求各子项目制定具体实施方案。增强项目管理制度针对性，促进项目的规范化实施。

4.强化绩效意识，重视效果验收和材料归集

建议项目单位重视对项目实施过程中各类资料的统计和汇集，比如，项目全过程管理过程中资料的保存和完善，可以为每次培训设置台账和档案，提高资料的条理性和客观性。对于培训效果，在规范开展满意度调查基础上，可开展培训前后测试或选择性访谈等活动，了解培训对知识掌握和个人综合能力的提升情况。

# 七、其他需要说明的问题

无。