项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年市政府外办重点课题研究项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市人民政府外事办公室 | | | | | 实施单位 | | 北京市人民政府外事办公室 | | | | | | |
| 项目负责人 | | 石鑫 | | | | | | 联系电话 | | | 55574168 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 56.1 | | 56.1 | | 56 | | | 10 | | 99.82% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 56.1 | | 56.1 | | 56 | | | — | | 99.82% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 聚焦国际交往中心功能建设需要，研究我市在国际组织、国际资本、国际科技、国际人才、国际专业服务等国际要素聚集方面面临的机遇挑战和应对措施及效果。对国际组织落户等重点问题开展深度研究，为北京推进国际交往中心功能建设提供务实对策建议。 | | | | | 综合考虑选题价值、研究内容、目标效果、经费需求等因素，经会议研究审议并向市财政局报备后，将项目重点设定为“2020年北京市国际要素聚集情况研究”、“国际组织落户动力机制研究”。两项课题均已形成研究报告并经评审结项，研究成果符合课题设计思路、条理清晰，能够为北京提升国际要素集聚能力和吸引国际组织落户相关工作提供借鉴和支撑。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | | 2个 | | | 2个 | | 9 | | 9 | |  | |
| 研究成果数量 | | 2篇 | | | 2篇 | | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 课题研究结题评审通过率 | | 100% | | | 100% | | 9 | | 9 | |  | |
| 研究成果质量 | | 研究目标明确，结构设计合理，研究思路清晰，应用方法得当，资料丰富详实，基本结论可靠。 | | | 符合要求 | | 9 | | 8 | | 报告表述细节仍有打磨空间，项目责任处室继续进行完善。 | |
| 时效指标 | 课题研究进度 | | 2021年5月确定课题立项计划；2021年5月至11月组织课题实施；2021年11月底开展课题验收。 | | | 2021年5月确定课题实施计划，5至11月组织实施，12月初完成课题验收。 | | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 课题研究总成本 | | 56.1万元 | | | 56万元 | | 5 | | 4.99 | | 依据项目实际支出 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 深化国际交往中心功能建设相关认识 | | 成果报告科学深入 | | | 符合要求 | | 10 | | 8.5 | | 根据相关领域工作进展，数据资料等内容可进一步更新，正在做相应完善。 | |
| 有助于培育专业化调研队伍 | | 培育出可长期合作研究团队 | | | 符合要求 | | 10 | | 8.5 | | 国际交往中心功能建设作为新课题，专业化研究力量相对薄弱，还需进一步加强指导。 | |
| 能够转化为决策参考 | | 符合报送决策参考要求 | | | 符合要求 | | 10 | | 8.5 | | 正在结合实际工作情况进一步完善，适时报送。 | |
| 满意度  指标 | 服务满意度指标 | 项目满意度 | | 100% | | | 95% | | 10 | | 9.5 | | 综合考虑上述指标情况得分 | |
|  | | | | | | | | | | 100 | | 93.97 | |  | |