北京市人民政府外事办公室

首都国际语言环境建设项目绩效评价报告

# 一、基本情况

# （一）项目概况

1.项目背景

首都国际语言环境建设工作是树立首都国际化大都市良好形象、优化国际化服务环境、强化首都国际交往功能和服务保障2022年冬奥会和冬残奥会等大型国际活动筹办工作的一项重要基础性工程。

近年来，市委、市政府高度重视国际语言环境建设工作。聚焦加速推进国际交往中心功能建设、构建国际一流和谐宜居之都的新要求，国际语言环境建设工作已纳入《北京市国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》主要目标和任务、《北京市“十四五”时期加强国际交往中心功能建设规划》重点任务和创新政策清单、北京国际消费中心城市建设和冬奥运行保障等全市重点工作。

基于此，北京市人民政府外事办公室（以下简称“市政府外办”）2021年继续实施首都国际语言环境建设项目的实施。

2.主要内容及实施情况

该项目的主要内容：

（1）北京市公共场所双语标识英文译法地方标准修订（第二期）；

（2）论证起草《北京市国际交往语言环境建设条例》；

（3）核查重点地区外语标识；

（4）日常外语标识翻译；

（5）专家顾问团专家费；

（6）牵手冬奥-市民讲外语公益讲座。

首都国际语言环境建设以下简称（“该项目”）的申报单位为市政府外办，实施主体为市政府外办国际语言环境建设处。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

根据市政府外办《2021年首都国际语言环境建设项目申报文本》，该项目向北京市财政局申请项目预算98万元。2021年1月，根据北京市财政局《关于批复北京市人民政府外事办公室2021年预算的函》，北京市财政局向市政府外办批复项目预算资金为98万元。资金用于规范外语标识工作、专家顾问费、牵手冬奥-市民讲外语公益讲座及《北京市国际交往语言环境建设条例》起草。

（2）资金使用情况

市财政局年初批复资金98万元，并拨付到位。受疫情影响，经市财政局批准，年中两次调整，根据工作量核减专家顾问团专家费和日常外语标识翻译费共32.239993万元。因此，项目资金实际金额为65.760007万元。

项目资金实际支出64.832456万元，执行率98.59%。无挪用项目支出事项。具体支出情况如下：

| 项目预算支出明细 | 实际支出数（万元） |
| --- | --- |
| 北京市公共场所双语标识英文译法地方标准修订（第二期） | 30.00 |
| 论证起草《北京市国际交往语言环境建设条例》 | 15.00 |
| 核查重点地区外语标识 | 5.00 |
| 日常外语标识翻译 | 1.85 |
| 专家顾问团专家费 | 4.98 |
| 牵手冬奥-市民讲外语公益讲座 | 8.00 |
| 合计 | 64.83 |

## （二）项目绩效目标

该项目的绩效目标设定为：围绕服务保障2022年冬奥会冬残奥会等重大国际活动，提升国际化服务环境，完成《北京市国际交往语言环境建设条例》立法论证起草，完成系列地方标准修订（第二期）；核查重点区域外语标识，组织专家审核新增外语标识；开展牵手冬奥-市民讲外语公益讲座，进一步优化城市国际语言环境。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

（1）完成“首都国际语言环境建设”项目的绩效评价工作。

（2）规范财政资金的使用管理，提高财政资金的使用效益和效率。通过绩效评价促进项目单位树立绩效理念，加强项目论证和提高管理水平，保障和促进外事事业的发展。

（3）完善项目管理模式。通过绩效评价对项目管理模式在执行过程中存在的不足提出合理化建议，完善项目管理模式。

（4）为后续该项目的预算申报和实施提供借鉴。

2.绩效评价对象

绩效评价对象为“首都国际语言环境建设”项目支出。评价内容：从项目决策、过程管理、项目产出和效益四个方面评价项目绩效目标的设定情况、资金的投入使用情况、组织管理情况、绩效目标的实现程度及效果等。

3.绩效评价范围

绩效评价的范围主要包括以下几个方面：

（1）决策情况；

（2）资金投入管理和使用情况；

（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目决策、过程管理和产出及效益进行评价，全面、客观反映项目实施情况。具体说明如下：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由市政府外办根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”等文件规定，结合项目特点，确定了评价指标体系。

该项目指标体系满分100分，分为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个一级指标，其中项目决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标；项目过程指标下设项目资金管理和组织实施2个二级指标；项目产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标；项目效益指标下设实施效益、满意度2个二级指标。

具体如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（6分） | 决策依据（3分） | 立项依据充分性（3分） |
|  |  | 决策程序（3分 | 立项程序规范性（3分） |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 目标明确、主题突出（3分） |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 绩效指标细化、量化（3分） |
|  | 资金投入（3分） | 预算管理（3分） | 预算编制科学性（2分） |
|  |  |  | 预算编制的准确、细化（1分） |
| 项目过程（25分） | 资金管理（6分） | 资金到位（2分） | 资金到位率（2分） |
|  |  | 预算执行（2分） | 预算执行率（2分） |
|  |  | 资金使用（2分） | 资金使用合规性（2分） |
|  | 组织实施（19分） | 组织机构（5分） | 组织建设（3分） |
|  |  |  | 组织分工、职责（2分） |
|  |  | 制度建设（5分） | 管理制度建设（3分） |
|  |  |  | 方案编制（2分） |
|  |  | 过程控制（9分） | 制度执行有效性（3分） |
|  |  |  | 方案实施（3分） |
|  |  |  | 项目验收（3分） |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 产出数量（10分） | 项目产出数量是否达到项目申报产出数量指标（10分） |
|  | 产出质量（10分） | 产出质量（10分） | 预期目标完成的程度（5分） |
|  |  |  | 预期目标完成的质量（5分） |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目按照时间节点完成相关工作（5分） |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 预算控制是否符合成本效益原则（5分） |
| 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 实施效益（20分） | 通过制定标准、翻译前期审核把关和现场核查纠错，减少错误外语标识，进一步优化城市国际语言环境。（20分） |
|  | 满意度（10分） | 服务对象满意度（10分） | 报送新增、核改外语标识单位对外语标识审核满意度（5分） |
|  |  |  | 牵手冬奥讲座收听满意度（5分） |

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较分析法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为完全达成年度指标、基本达成年度指标且有一定效果、部分达成年度指标、未达成年度指标且效果较差4档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，具体分为4个等级：

综合得分90分（含）以上，绩效级别评定为优秀；

综合得分80分（含）-90分之间，绩效级别评定为良好；

综合得分60（含）-80分之间，绩效级别评定为中；

综合得分60分以下，绩效级别评定为差。

## （三）绩效评价工作过程

1.基本情况

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”等文件规定，辅导、审核项目单位编写绩效自评报告；深入项目单位调研，了解项目情况；制定、细化评价指标体系；编制项目评价方案和专家工作手册，确定评价方法。

经过充分的前期准备，评价工作组于2022年5月7日组织了专家评价会。本次评价会专家组包括2名业务专家、1名财务专家、2名绩效管理专家。

评价组专家采用抽样、问询、复核方式详细了解了项目绩效执行情况，提出了有关意见，并详细填写了《专家评价书》。

根据专家组综合意见，评价工作组出具了“首都国际语言环境建设”《专家意见汇总书》和《绩效评价报告》以及相关附件，并上报提交给市政府外办。

2.评价组织实施

绩效评价工作过程主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

准备评价阶段：

（1）4月4日-7日，明确评价依据、任务、时间、人员等事项。

（2）4月8-11日，制定评价工作方案。评价工作组根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（〔2020〕2146）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知”要求，制定评价工作方案。

（3）4月12日，组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

（4）4月13日-15日，评价工作组对项目单位按要求填制的《绩效目标表》进行审核确认，对绩效目标的明确性和合理性进行分析和判断。对于缺少明确性和合理性、或绩效目标缺少详细内容的，评价工作组应辅导项目单位，按照绩效目标的确定原则，重新拟定绩效目标，并配合项目单位撰写绩效报告。

实施评价阶段：

（1）4月18日-22日，开展调研，收集评价资料。按照北京市财政局制定的《项目绩效评价资料准备清单》，评价工作组赴项目单位调研，收集相关评价资料。

（2）4月23日-30日，审核资料。评价工作组在规定时间内按要求对各单位提交的绩效报告和所收集相关材料的完整性和真实性进行复核。

（3）4月28日-29日，遴选业务专家，组成专家评价工作组。

（4）4月30日，进一步研究制定指标体系。评价工作组根据项目实际情况，会同专家和项目单位细化评价指标，明确指标权重和评价标准，制定项目指标体系。

（5）5月1日-6日，编制专家资料手册，准备专家评价会议所需材料。

（6）5月7日，召开专家评价会。

评价报告撰写阶段：

（1）5月9日-13日，与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

# 三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景完善，决策依据充分，总体绩效目标明确，管理严谨，实施效果较显著。

该项目综合评价得分87.75分，绩效级别评定为“良好”。该项目得分和级别评定情况如下：

| 评价内容 | 该项分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 13.8 |
| 项目过程 | 25 | 23.34 |
| 项目产出 | 30 | 25.51 |
| 项目效益 | 30 | 25.10 |
| 综合评价 | 100 | 87.75 |
| 绩效级别评定 | 良好 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项分析

该项目是市政府外办的经常性项目，是树立首都国际化大都市良好形象、优化国际化服务环境、强化首都国际交往中心功能建设和服务保障2022年冬奥会和冬残奥会等大型国际活动筹办工作的重要基础性工程，立项依据充分。

评价分析认为，项目申报经过单位立项程序，决策程序较为规范。

### 2.项目目标分析

（1）目标合理性分析

该项目以“围绕服务保障2022年冬奥会冬残奥会等重大国际活动，提升国际化服务环境”为出发点，提出了“做好《北京市国际交往语言环境建设条例》立法论证起草、制定外语标识系列地方标准修订（第二期）、核查重点区域外语标识，组织专家审核新增外语标识，继续开展牵手冬奥—市民讲外语公益讲座，进一步优化城市国际语言环境建设”的建设目标，该项目设定目标符合市政府外办总体部署以及相关会议精神，总体目标设定较为合理、明确。

（2）目标细化程度分析

该项目设置了明确可行的绩效指标，各项指标的量化、细化程度较高，便于考核，较科学。成本指标分类控制情况有待进一步细化。

### 4.预算管理分析

项目单位根据建设内容编制了较为详细的预算，并委托第三方评审机构华利信（北京）会计师事务所有限责任公司进行了预算评审。预算编制程序合理，编制内容较为准确，细化程度较高。项目建设过程中，年中存在两次预算调整，核减专家顾问团专家费和日常外语标识翻译费等32.239993万元，及时完成了上缴工作。

## （二）项目过程情况

### 1.资金使用及管理情况分析

项目年初批复资金98万元，并拨付到位。受疫情影响，经市财政局批准，年中产生两次调整，核减费用32.239993万元，项目资金实际金额为65.760007万元，实际支出64.832456万元，支出率98.59%。预算执行率较高。

为了进一步规范和加强项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，市政府外办严格按照项目资金管理制度执行，加强资金使用的过程管理。

评价分析认为，该项目资金管理制度较为完善，项目资金根据预算支出计划执行，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等严重违规情况。

### 2．组织管理情况分析

（1）组织制度建设方面

项目单位制定了项目实施方案，完善了工作制度，方案中对项目各块内容进行了分工并明确了完成时限。

评价分析认为，项目组织管理思路清晰、方案较合理、管理较到位，有力的保障了项目目标的实现。

（2）过程控制分析

项目单位严格按照政府采购管理办法进行了购买服务，根据市政府外办《询价采购管理办法》，通过召开三方询价工作会，根据内控制度要求，经办党组会审议或报办领导审批通过，确定了服务供应商。采购过程较科学。

项目验收方面，多数子项目均开展了项目验收，个别建设内容验收工作规范性不足。

评价分析认为，项目过程控制较合理，但体现项目单位主体责任履行情况的过程资料和对外包业务的监管力度需要进一步强化。

## （三）项目产出情况

### 1．产出数量分析

项目产出数量主要包括：完成《公共场所中文标识英文译写规范》系列地方标准教育、邮政电信、餐饮住宿等3项标准制定工作；完成《北京市国际交往语言环境建设条例》立项论证和草案起草；围绕《北京市公共场所外语标识管理规定》规定的六类重点场所和服务保障冬奥会冬残奥会，核查10处公共场所外语标识；对重大国际活动的外文标语口号进行审核把关，共完成507条，3.3713万字材料译审；完成牵手冬奥—市民讲外语公益讲座18场。

评价分析认为，项目基本完成了预算执行匹配的各项绩效指标。

### 2.产出质量分析

该项目总体绩效目标完成质量较好，具体体现在：

（1）《公共场所中文标识英文译写规范》系列地方标准教育、邮政电信、餐饮住宿等3项标准符合北京市地方标准编制终审相关要求，通过市市场监管局审核，已于2021年9月正式发布。

（2）《北京市国际交往语言环境建设条例》草案达到本市法制部门审查要求，经过审查和市人大审议等程序，于2021年11月底经市人大常委会审议通过，并于2022年1月1日起实施。

（3）严格执行外语标识、外文标语口号翻译“三审三校”制度，全年核准外语标识无差错。

（4）牵手冬奥-市民讲外语公益讲座达到广播节目播出标准，已通过北京外语广播播出18期。

（5）重点公共场所核出的外语标识，经专家审核后已转设置单位整改。

综上，评价分析认为，项目产出质量较好。

### 3.产出时效分析

该项目2021年初开始实施，截至2021年12月31日，年度工作任务均按时间节点完成。

评价分析认为，产出时效基本符合绩效目标。

### 4.产出成本分析

项目执行过程中，市政府外办严格执行《北京市人民政府外事办公室内部控制制度》，履行办党组会审议大额支出程序。结合工作需要，精心选择具有资质的委托方，完善合同签订手续。同时，建立完善工作台账，履行验收制度，根据合同约定和评审金额支付费用。

评价分析认为，各项支出均达到成本指标要求，未超过指标设定金额。

## （四）项目效益情况

1.实施效益分析

通过各子项目组合实施，进一步完善了国际语言环境建设的法律框架，为相关领域外语标识规范工作提供指引；通过核查重点区域外语标识，全市错误外语标识得到有效减少。举办牵手冬奥—市民讲外语公益讲座，进一步激发了首都市民和窗口行业学外语、讲外语、服务冬奥的热情。北京国际交往语言环境建设整体纳入法治化轨道，语言环境进一步提升，为2022年冬奥会冬残奥会举办营造了良好的城市氛围，社会效益显著。

评价分析认为，项目基本按照项目实施进度，完成了项目绩效目标。

2.服务对象满意度分析

项目绩效指标中设定了关于外语标识审核和牵手冬奥讲座满意度指标。项目执行过程中，全年未收到委托核准外语标识单位的负面反馈。听众对牵手冬奥—市民讲外语公益讲座内容关注度较高，总体持满意态度。

评价分析认为，项目服务对象满意度较高。但项目缺乏服务对象满意度调查，相关数据支撑不足。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.严格实施项目制管理。制定项目管理制度，严格按照项目制实施管理各子项目。处室负责人是项目负责人，工作人员按照工作分工担任各自项目责任人，负责协调落实项目任务，合作单位负责项目的具体实施。

评价分析认为，该项目制度体系建设较好，为项目的实施提供了执行准则，值得借鉴和推广。

2.因应形势创新开展工作。如，适应疫情防控常态化新形势，将线下的牵手冬奥-市民讲外语公益讲座依托北京外语广播改为线上录制和播出，进一步扩大了受众面。

## （二）存在的问题

1.项目总体规划统筹不够

中长期目标不够清晰，年度间项目质量和作用的提升难以体现，不利于年度项目目标的设定和活动开展。

2.项目过程监督控制力度不足

比如，项目执行过程中作为委托方对服务商的监管方面，能够体现项目单位主体责任履行情况的过程资料不完备，缺少对服务商执行合同的评价考核资料等。比如，牵手冬奥-市民讲外语公益讲座项目仅提供了专家对讲座内容错误进行的反馈，缺乏该项内容的整体验收以及讲座整体开展质量的认定；部分子任务缺乏总结，作为经常性项目，难以为后续工作提供经验借鉴。

3.项目过程管理和绩效材料归档不足

部分已开展工作未提供完备的支撑资料，项目档案管理水平有待提升。部分绩效成果材料未提供有效证明材料，比如，公共场所外语标识纠错子项目缺乏组织方式、台账清单等资料。

# 六、有关建议

（一）制定中长期规划，明确首都语言环境建设的核心任务和项目建设重点

建议紧紧围绕首都语言环境建设这一主题，从管理部门的管理职能出发，明确项目建设范围边界，明确五年建设任务，清晰化首都语言环境建设战略目标，并分年度实施，避免年度提升效果难以体现。同时，作为管理者，建议外办相关职能部门更多的发挥综合协调、监督管理职能，集中监督和带动其他责任单位或市民，共同助力首都语言环境建设。

（二）加强项目执行过程的监督管理和质量控制

项目执行存在多项委托业务，建议项目单位强化对服务商和服务过程的监督管理，明确各类服务内容的质量控制指标，并严格开展项目验收管理。避免重采购、轻监管现象。同时，建议项目单位自行组织开展项目整体项目验收总结，为以后年度项目实施提供借鉴，避免年度间项目创新性不足。

（三）强化绩效意识，加强绩效材料的归集

项目单位应进一步强化绩效意识，对于项目执行过程中开展的相关监督管理和协调控制业务，特别是对于服务商的质量监管业务，注重材料留痕、归集、存档。对于绩效材料，梳理各项绩效成果和支撑材料，形成项目档案。

（四）科学开展满意度调查，为后续项目开展提供借鉴

建议严格开展服务对象满意度调查，在项目实施方案中完善满意度调查的内容，发现不足，为后续项目开展提供借鉴。

# 七、其他需要说明的问题

无。