项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京优化营商环境世行评价翻译服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民政府外事办公室 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府政府外事办公室 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 管虎元 |  |  |  | 联系电话 |  | 55574278 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180 | 89.406565 | 89.406565 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 180 | 89.406565 | 89.406565 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | — | — |  | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成世行营商环境评价十一个指标问卷、政策文件和磋商材料的翻译，完成座谈会、磋商彩排、正式磋商、总结会及会后调研口译翻译。完成2021世行营商环境报告及反馈意见翻译工作；完成11月份世行高级研讨会口译及汇报材料笔译工作。保证笔译错误率低于1.5‰，指标单位满意度高于85%。我市近年持续加大营商环境改革力度，2021年我们将继续加强同市发展改革委联络对接，做好汇报迎检工作，做好相关文件及会议的翻译工作。 |  |  |  |  | 完成世行十一个指标问卷、政策文件和磋商材料的翻译，完成正式磋商口译翻译。笔译错误率为1.3‰，指标单位满意度为97.6%。我们同发改委保持联络对接，完成汇报迎检工作，完成相关文件及会议的翻译工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 笔译字数 |  | 150万字 | 153．9757万字 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 口译场次 |  | 60场 | 42场 | 10 |  | 7.5 | 受疫情影响，与世行专家正式磋商采取视频会形式，并取消了座谈会、现场调研等一系列活动，口译量有所减少。 改进措施：加强与牵头单位及指标单位沟通，根据口译需求做好保障。 |  |
|  |  | 质量指标 | 笔译错误率 |  | 错误率低于1.5‰ | 错误率为1.3‰ | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 口译满意度 |  | 指标单位满意度高于85% | 指标单位满意度为97.6% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 5月中旬数据填报 |  | 完成 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 6月初正式磋商 |  | 完成 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 11月中旬总结会 |  | 完成 | 未完成 | 3 |  | 0 | 因疫情原因取消。我们了解情况后及时调整了预算。 改进措施：继续做好与牵头单位的沟通，根据口译需求做好保障。 |  |
|  |  | 成本指标 | 翻译费用 |  | 89.406565万元 | 89.406565万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标值 | 可持续影响指标 | 同发改委保持联络对接，做好迎评工作，保质保量完成世行营商环境相关文件及会议翻译工作。 |  | 完成 | 完成 | 30 |  | 29 | 进一步完善绩效成果资料 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 十一个指标负责单位满意度 |  | 指标单位满意度高于85% | 指标单位满意度为97.6% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.5 |  |  |