项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 档案专用设备维护及装具和耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王勤 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092607 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62.34 |  | 62.34 | 61.79 | 10 |  |  | 99.11% |  | 9.91 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 62.34 |  | 62.34 | 61.79 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障档案信息化设备913台（套）正常运转。为完成档案保护工作，对扫描仪、打印机、喷绘仪、钢丝录音机、VHS录像机、视频监视器等15台专业设备进行维护保养。为保证档案的完整，完成4万页破损档案的修复。将传统载体档案信息转换为数字信息，通过将档案原件封存实现最大限度地保存人类文化遗产的目的，并可为北京市数字档案馆提供丰富的档案数字资源，完成录音录像档案数字化600小时，档案和资料数字化制作15000张，档案和资料复制件1500件。 |  |  |  |  |  | 完成计算机、打印机等终端运维保障271起。其中软件故障53起，硬件故障19起，网络故障1起，技术支持198起。全年完成档案修复3.5万页其中馆藏破损档案24928页，照片数字化6000件、地图数字化587张、档案和资料复制件800件、打印工作3541张、数字化馆藏录像档案607小时。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运维信息化设备数量 |  | 913台（套） |  | 913 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 纸质档案修复数量 |  | 4万页 |  | 3.5万页 |  | 8 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 音像档案数字化时长 |  | 600小时 |  | 607 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 档案资料数字化数量 |  | 15000张 |  | 10000 |  | 8 | 5.3 |  |  |  |
|  |  |  | 仿真复制数量 |  | 1500件 |  | 800 |  | 8 | 4.3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新馆信息化布置 |  | 符合档案馆修复、数字化技术规范 |  | 符合档案馆修复、数字化技术规范 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算投入 |  | 不超过62.34万元 |  | 61.79万元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会贡献率 |  | 为北京作为文化中心建设留存资料，促进档案馆向研究历史、探讨文化方向发展，提升社会影响力。 |  | 为北京作为文化中心建设留存资料，促进档案馆向研究历史、探讨文化方向发展，提升社会影响力。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响力 |  | 保护环境和生态平衡 |  | 保护环境金和生态平衡 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 |  | 99% |  | 99% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.51 |  |  |  |