项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 馆藏重大活动纸质文书档案数字化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王雪洁 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092888 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 69.60 |  | 69.60 | 69.60 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 69.60 |  | 69.60 | 69.60 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 依照国家档案行业标准和我馆档案数字化技术标准，完成馆藏重大活动纸质档案120万页的数字化任务。 |  |  |  |  |  | 已完成纸质档案数字化扫描约120万页，完成100%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 扫描数量 |  | 120万页 |  | 120万页 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 扫描参数 |  | 扫描色彩模式为彩色24位；扫描分辨率为200dpi；图像以jpg方式压缩，压缩比为85%；图像保存格式为tiff。 |  | 符合标准 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 扫描流程 |  | 档案前整理、档案扫描、图像处理、图像数据质检、检查核对目录数据、数据验收入库。 |  | 符合标准 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 12月底前 |  | 如期完成验收。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 完成预算 |  | 69.6万元以内 |  | 69.6万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 重要档案接受进馆 |  | 北京市每年举办多项国家国内重大活动，每项重大活动档案均接收进馆珍藏 |  | 重要档案接受进馆为今后的重大活动提供重要的凭证、依据、借鉴 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 利用服务水平 |  | 对其档案扫描后形成数字化数据，在提供利用时，既保护档案原件，又方便档案利用，极大地提升了利用服务水平。 |  | 保护了原件，提升了利用服务水平 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 利用持续性 |  | 可以反复地、长期地提供利用 |  | 可长期、反复利用 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 档案实体保管部门、提供利用部门和数据管理部门 |  | 满意度达到90%以上 |  | 90%以上 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |