项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 庆祝中国共产党成立100周年宣传活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许彦斐 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092260 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.06 |  | 48.06 | 48.06 | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 48.06 |  | 48.06 | 48.06 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 计划从馆藏档案和“档案见证北京”展览中深入挖掘反映中国共产党光辉历程的素材，尤其是发生在北京（平）地区的重要历史事件和重要历史人物，由北京广播电视台《这里是北京》栏目承担系列融媒体产品（暂定名《北京红色档案》，包括短视频12集、每集2—3分钟；专题片2集，每集20分钟）脚本创作、拍摄、后期制作及播出，通过讲述档案背后鲜为人知的故事，多角度、多层次、多领域展现中国共产党100年来走过的发展历程和取得的巨大成就。 |  |  |  |  |  | 已完成12集短视频及2集专题片的拍摄制作，短视频主要为《五四运动：爱国学生奋起抗争》《李大钊的被捕与就义》和《地下党员大会师》等内容。专题片分别为《燎原之火》《精神犹存》。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 视频数量和时长 |  | 14集70分钟 |  | 14集70分钟 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 观看人数 |  | 1000万人以上 |  | 统计观看人数约4万人次，同时各大主流媒体报道新闻稿件达276篇，点击量超100万人次。 |  | 10 |  | 1 | 观看或收听人数无法进行有效统计。 |
|  |  | 质量指标 | 出版质量 |  | 短视频产品可通过北京市档案馆、北京广播电视台、北京市委宣传部等相关融媒体平台进行发布；专题片于BTV新闻频道《这里是北京》栏目播出 |  | 通过北京日报北京号、今日头条及微信公众号等渠道播出，效果良好。 |  | 12 |  | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 拍摄完成时间 |  | 4个月 |  | 超过4个月 |  | 8 |  | 6 | 因疫情原因延迟 |
|  |  | 成本指标 | 预算投入 |  | 48.06万元。 |  | 严格按照预算执行，实际支出48.06万元。 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会贡献率 |  | 通过与北京广播电视台联手合作、与系列宣传活动叠加、与庆祝中国共产党成立100周年档案开发其它项目联动，积极宣传中国共产党100年来走过的发展历程和取得的巨大成就，加深社会公众对党的了解。 |  | 通过与北京广播电视台联手合作、与系列宣传活动叠加、与庆祝中国共产党成立100周年档案开发其它项目联动，积极宣传中国共产党100年来走过的发展历程和取得的巨大成就。 |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标。 |  | 具有持续的社会影响。 |  | 产生持续的社会影响。 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 观看者满意度 |  | 满意度90%以上。 |  | 满意度90%以上。 |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.00 |  |