项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 红色寻根革命圣地-纪念中国共产党成立一百周年油画展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王贞 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092130 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60.68 |  | 60.68 | 60.30 | 10 |  | 99.37% |  | 9.93 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 60.68 |  | 60.68 | 60.30 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为隆重纪念中国共产党成立一百周年，以中国共产党光辉历史为主线，从马克思主义在中国的传播到开国大典，各个历史时期的重点红色遗址旧居，用写实油画、配诗的艺术形式引领观众进行一次红色寻根之旅。传承古都文化，弘扬红色文化，通过展览培育革命传统红色基因之根，铸牢革命精神时代印迹之魂，进一步教育引导大家增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。 |  |  |  |  |  | 展线长300米，面积500平米，于5月25日正式推出。共接待参观人数超过4万人次，新华网、北京日报网、腾讯网等数十家媒体及公众号进行了报道和新闻采访。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 展线长度 |  | 300米 |  | 300米 | 13 | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 接待人次 |  | 10000人次 |  | 40000人次 | 13 | 9.1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展览服务质量 |  | 提供完善的讲解服务，保证展览接待服务良好、展厅管理良好。 |  | 提供完善的讲解服务，保证展览接待服务良好、展厅管理良好。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 开展时间 |  | 展览预计于2021年6月前推出 |  | 5月25日如期推出 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围内 |  | 60.68万 |  | 60.30万元 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会贡献率 | 向公众传达奥运精神，为迎接冬奥会起积极作用 |  | 深入宣传党的光荣历史和优良传统，热情讴歌党的丰功伟绩，引导广大党员干部群众重温党的革命史、创业史。 |  | 深入宣传党的光荣历史和优良传统，热情讴歌党的丰功伟绩，引导广大党员干部群众重温党的革命史、创业史。 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 具有深远的影响。 |  | 具有深远的影响。 |  | 具有深远的影响。 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 展览内容满意度 |  | 100%以上 |  | 95%以上 | 10 | 9.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.53 |  |  |  |