项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 档案干部培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案干部教育中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 严秀 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092510 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53.54 |  | 53.54 | 23.79 | 10 |  |  | 44.43% |  | 4.40 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 53.54 |  | 53.54 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年度完成14期面授培训班及网络培训计划，全年面授培训人数不低于1715人次。 |  |  |  |  |  | 实际完成12期培训班，其中初任培训班合并为2期举办，兼职教师培训班与高研班合并为一期举办，年度培训人数不低于1715人，实际培训人数3416人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 |  | 14期 |  | 12期 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人数 |  | 不低于1715人 |  | 3416人次 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 初任培训班合格率 |  | 合格率不低于90% |  | 90%以上 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 中级以上职称的授课教师占比 |  | 不低于80% |  | 100% |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 上半年培训进度 |  | 上半年完成2期初任培训、5期继续教育培训班及网络培训。 |  | 录制网络课程，未进行培训。 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 下半年培训进度 |  | 下半年完成2期初任培训、5期继续教育培训班及高研班。 |  | 初任培训班2期，5期继续教育培训班及高研班。 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 执行成本 |  | 控制在预算范围内。 |  | 预算范围内。 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升综合素质 |  | 档案从业人员专业水平提升，综合素质提高。 |  | 专业水平得到提升，综合素质得到提高。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升专业水平与技能 |  | 未来3年内，经培训人员具备一定的专业水平、理论知识和技能，能基本胜任本职工作。 |  | 经培训人员具备一定的专业水平、理论知识和技能，能基本胜任本职工作。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培训学员满意度 |  | 满意度达到90%以上 |  | 满意度达到90%以上 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.40 |  |  |  |