项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 国家重点档案（民国时期）文件级目录全检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王雪洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87092888 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照全国民国档案目录中心的规定，及北京市档案馆民国档案文件级目录数据编制的标准要求，完成20万条国家重点档案（民国时期）文件级目录全检及与之相对应案卷目录全检、民国档案数字化副本图像质量全检。 |  |  |  |  |  | 已经完成文件级目录全检20万条，并完成数据验收移交。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 国家重点档案（民国时期）文件级目录全检数量 |  | 20万条 |  | 20万条 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全检质量 |  | 目录数据既符合民国档案目录中心的规定 |  | 符合规定 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 又符合市档案馆民国档案文件级目录数据编制的标准 |  | 符合规定 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 错误率 |  | ≤3‰ |  | ≤3‰ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 12月底前 |  | 如期完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 |  | 50万元以内 |  | 50万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 便于利用 |  | 用于检索档案，提供社会编史修志、历史查考、科学研究等利用。 |  | 目录可用于检索档案，提高利用率及利用便捷度。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保护环境 |  | 无纸化办公，符合环保要求。 |  | 符合要求。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 数据共享 |  | 目录数据形成后，移交全国民国档案目录中心，实现共享。 |  | 完成移交，实现共享。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 长久利用 |  | 导入北京市数字档案馆系统，并进行数据异地永久保存，可长久向社会提供检索利用。 |  | 永久保存，长久向社会提供检索利用。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 利用者满意度 |  | 提高档案的查准率与查全率，服务对象满意度90%以上。 |  | 服务对象为单位、集体、个人等，服务对象满意度90%以上。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |