项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 区域性国家重点档案保护中心经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王勤 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092780 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 192.79 |  | 192.79 | 185.84 | 10 |  |  | 96.39% |  | 9.64 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 192.79 |  | 192.79 | 185.84 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 需要对华北地区国家重点档案进行抢救性修复，照片修复800张；仿真复制600件；珍贵档案修复1万页；音频修复15分钟；视频修复10分钟。高级仿真复制；古籍档案修复；高级视频修复；高级音频修复等档案保护急需解决问题开展工作。开展科研课题研究，完成2个课题研究。举办档案保护技术培训班2期，培训30人。 |  |  |  |  |  | 完成我馆北平地方法院(J65)全宗的破损档案5800页抢救，京张铁路竣工撮影，农事实验园影集，照片数字修复460张。修复亚运会李鹏总理讲话4分钟，修复80年代人口普查影像档案7分钟。同时为配合百年党庆，对“播火一李大钊革命活动档案史料展”等系列馆内展览，仿真复制档案400余件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差分析及改进 措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 照片数字修复 |  | 800张 |  | 460张 |  | 6 | 3.45 |  | 因疫情影响 |  |
|  |  |  | 仿真复制 |  | 600件 |  | 600件 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 珍贵档案修复 |  | 10000页 |  | 5800页 |  | 6 | 3.48 |  | 因疫情影响 |  |
|  |  |  | 视频修复 |  | 10分钟 |  | 7分钟 |  | 6 | 4.2 |  | 因疫情影响 |  |
|  |  |  | 音频修复 |  | 15分钟 |  | 15分钟 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 档案技术保护培训 |  | 2期30人 |  | 1期17人 |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标档案保护质量 |  | 达到国家档案局档案修复质量标准 |  | 达到标准 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | 年底前完成 |  | 年底前完成 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算 |  | 192.79万元以内 |  | 185.84万元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为国守史、为民服务 |  | 做好档案保护工作，可以起到为国守史、为民服务，最大限度地发挥档案的社会效益。 |  | 对档案进行修复与保护工作，最大限度地发挥档案的社会效益。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 延长档案保存寿命 |  | 档案的修复工作可延长其保存寿命，对社会起到可持续影响的作用。 |  | 档案的修复工作延长了保存寿命，对社会起到可持续影响的作用。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 |  | 档案专业工作者和档案利用者满意度90% |  | 90%以上 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.77 |  |  |  |