项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | “我们的奥运记忆”展览项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王贞 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092130 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 87.48 |  | 87.48 | 87.22 | 10 |  | 99.70% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 87.48 |  | 87.48 | 87.22 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | “我们的奥运记忆”展览，作为北京市档案馆专题展览项目，在2021年3月确定展览方案，2021年7月完成展览设计等工作，9月布展完成。展览将会为共享奥运记忆，弘扬奥运精神，向公众宣传普及奥运知识，助力2022年北京冬奥会发挥积极作用。 |  |  |  |  |  | 展览原定2021年10月推出，到12月31日接待量预计为260人次日；因疫情原因，展览推迟至12月16日冬奥会开幕倒计时50天时推出，参观接待量和网上展览点击量相应下调。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 |  | 约2000件 |  | 1000 | 9 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 布展面积 |  | 约500平米 |  | 500 | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 接待人次 |  | 260人次日 |  | 150 | 9 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 环保、安全 |  | 图片内容丰富，涉及范围广，多角度的反映2008年北京奥运会精彩瞬间。 |  | 采购了反映2008年北京奥运会精彩瞬间图片 | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 开展时间 |  | 展览预计于2021年10月前推出，到12月31日 |  | 推迟至12月16日 | 10 | 5 |  | 疫情原因 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围内 |  | 87.48万 |  | 87.22万元 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 向公众传达奥运精神，为迎接冬奥会起积极作用 |  | 通过展览，观众可以全面回顾2008年北京奥运会盛况，了解奥运知识。展览为迎接2022年北京冬奥会起到积极宣传作用。 |  | 通过展览，让观众全面回顾了2008年北京奥运会盛况，展览为迎接2022年北京冬奥会起到积极宣传作用。 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 奥运精神持续性 |  | 持续传扬奥运精神 |  | 奥运精神得到传扬 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 展览内容满意度 |  | 100%以上 |  | 95%以上 | 10 | 9.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.97 |  |  |  |