项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 档案征集经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 程建华 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092101 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 83 |  | 83 | 73.34 | 10 |  |  | 88.36% |  | 8.83 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 83 |  | 83 | 73.34 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完整、系统地收集档案资源，挖掘、保护、传承和弘扬北京优秀传统文化，出版档案文化书籍，拓展档案工作影响力，为社会提供更多更好的档案信息服务。 |  |  |  |  |  | 采购了反应北京地区政治、经济、文化等方面及相关的书籍。完整、系统地收集散存于社会上的档案资源，为社会提供更多更好的档案信息服务，挖掘、保护、传承和弘扬北京优秀传统文化。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 征集档案资料 |  | 征集档案资料320件 |  | 购买老地图74张/册、历史书刊资料1102册、文书档案7件、明信片5套（129张）。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 出版图书 |  | 1000册 |  | 出版《老党员讲党史》图书350册及电子版书稿一份。 |  | 10 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 征集和口述采集质量 |  | 符合存入档案馆标准 |  | 符合标准 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 档案征集完成时间 |  | 12月底前 |  | 如期完成 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 档案采集完成时间 |  | 12月底前 |  | 如期完成 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算 |  | 83万元 |  | 73.34万元 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 存史留凭，资政育人；弘扬时代新风，筑牢文化自信。 |  | 存史留凭，资政育人；弘扬时代新风，筑牢文化自信。。 |  | 丰富了馆藏档案资料资源，更好地为社会公众服务。 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 延续性项目，资料永久保存 |  | 永久保存；存史留凭，资政育人；弘扬时代新风，筑牢文化自信 |  | 永久保存；存史留凭，资政育人；弘扬时代新风，筑牢文化自信 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 利用者满意度 |  | 100% |  | 95%以上 |  | 10 | 9.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.83 |  |  |  |