项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 《北京档案史料》出版费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王海燕 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092260 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.48 |  | 20.48 | 20.00 | 10 |  | 97.66% |  | 9.77 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20.48 |  | 20.48 | 20.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 公开出版《北京档案史料》2辑。 |  |  |  |  |  | 已完成1600册《北京档案史料》的出版。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出版辑数 |  | 2辑 |  | 2辑 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 每辑出版数量 |  | 800本/辑 |  | 800本/辑 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 出版质量 |  | 符合国家图书公开出版标准 |  | 符合国家图书公开出版标准 |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  | 印刷质量 |  | 内文为70克胶版纸、封面和扉页为250克铜版纸。 |  | 内文为70克胶版纸、封面和扉页为250克铜版纸。 |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 出版进度 |  | 6月出版第1辑、12月出版第2辑 |  | 6月、12月分别出版一辑 |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 出版成本指标 |  | 出版印刷经费两辑20.00万元。 |  | 第一辑8.6万元，第二辑（档案中的体育盛会）11.40万元 |  | 10 |  | 9.76 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会贡献率 |  | 充分发挥为首都发展和社会公众服务、为学术研究服务的积极作用，推动相关领域的历史研究。 |  | 充分发挥为首都发展和社会公众服务、为学术研究服务的积极作用，推动相关领域的历史研究。 |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 连续出版，继承与传扬优秀传统文化 |  | 连续出版34年，能够持续发挥档案资源的价值和作用，保护传承中华优秀传统文化。 |  | 已连续出版34年，被众多专家学者称为“研究北京史不可缺少的必备的学术性、资料性丛书”，保护传承中华优秀传统文化。 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 主动为社会各界提供系统的档案信息资源服务 |  | 读者满意度95%以上。 |  | 读者满意度95%以上。 |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.53 |  |