项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 档案基础业务工作保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87092899 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24.96 |  | 24.96 | 24.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 24.96 |  | 24.96 | 24.96 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成国家重点档案(民国时期)文件级目录全检项目20万条的按比例抽检；完成建国后档案文件级目录著录项目12万条的按比例抽检；完成建国后档案数字化副本与文件级目录核对项目80万页的按比例抽检。 |  |  |  |  |  | 完成国家重点档案(民国时期)文件级目录全检项目20万条的按比例抽检；完成建国后档案文件级目录著录项目12万条的按比例抽检；完成建国后档案数字化副本与文件级目录核对项目80万页的按比例抽检。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成国家重点档案(民国时期)文件级目录全检项目20万条的按比例抽检；完成建国后档案文件级目录著录项目12万条的按比例抽检； |  | 20万条/12万条 |  | 20万条/12万条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成建国后档案数字化副本与文件级目录核对项目80万页的按比例抽检 |  | 80万页的按比例抽检 |  | 80万页的按比例抽检 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 抽检目录数据质量合规性 |  | 符合国家重点档案（民国时期）目录中心的规定； |  | 符合规定 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 符合北京市档案馆文件级目录数据编制的标准要求。 |  | 符合规定 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 12月底前 |  | 12月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算 |  | 总成本控制在24.96万元 |  | 24.96万元 | 5 |  | 4.95 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 延长寿命，便于利用 |  | 延长馆藏档案寿命,更好地提供利用； |  | 延长寿命，便于利用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 利于查找 |  | 通过开放档案进行档案查找，提供社会利用。 |  | 利于查找 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  | 无纸化办公，符合环保要求。 |  | 符合环保要求。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 目录形成后，可长久、重复用于检索利用。 |  | 可长久、重复用于检索利用。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有效地保护馆藏档案。 |  | 长期高效保护馆藏档案。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 利用者检索档案的查准与查全率 |  | 95%以上 |  | 95%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |