项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 新中国成立后档案文件级目录全检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王雪洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87092888 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 | 30.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.00 |  | 30.00 | 30.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成新中国成立后档案文件目录全检20万条。 |  |  |  |  |  | 完成了新中国成立后档案文件目录全检20万条。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新中国成立后档案文件目录全检 |  | 20万条 |  | 20万条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全检质量 |  | 符合北京市档案馆文件级目录数据编制及图像标准要求，能够实现准确挂接。 |  | 符合要求，能够实现准确的挂接。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 错误率 |  | ≤3‰ |  | ≤3‰ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 11月底前 |  | 11月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算 |  | 总成本控制在30万元以内 |  | 30万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 便于利用 |  | 通过数字化副本与目录数据进行档案检索，为社会提供查询利用服务。 |  | 为社会提供查询利用服务。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保护环境 |  | 无纸化办公，符合环保要求。 |  | 符合要求。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长久利用 |  | 导入北京市数字档案馆系统，可长久保存并提供检索 |  | 永久保存，长久向社会提供检索利用。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象为单位、集体、个人等 |  | 提高档案的查准率与查全率，服务对象满意度90%以上。 |  | 服务对象为单位、集体、个人等，服务对象满意度90%以上。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |