项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | “国际档案馆日”活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市档案馆本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许彦斐 |  |  |  |  | 联系电话 | 87092825 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.64 |  | 39.64 | 33.72 | 10 |  | 85.06% |  | 8.50 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 39.64 |  | 39.64 | 33.72 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 6月9日是国际档案理事会指定的国际档案日，根据国家档案局要求，全国档案系统均在当天开展国际档案日宣传活动。依托“国际档案日”的平台，通过多种形式，充分利用档案资源，加大档案宣传和征集力度，发挥社会媒体和行业媒体作用，提升档案工作的社会影响力，把“国际档案日”活动打造成具有北京特色和时代特征的，有个性有品位、有魅力有活力的文化品牌。活动项目包括各类展览、咨询宣传、业务展示、非遗文化展示、公众体验等。 |  |  |  |  |  | 于6月9日-15日举办了为期7天的国际档案日活动，活动内容包括邀请非遗传承人进行现场创作、举办档案史料展、“塑”说北京等活动，播放建党百年等宣传视频、举办“档案见证北京”文化讲堂、开展有奖答题等，活动线下共有5889人次参与，提供了高达167次讲解服务，各渠道线上视频观看达到40268人次。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预计线下参观人数 |  | 3.5万人次 |  | 线下15889人，线上4.02万人次 | 30 | 13.62 |  | 因疫情防控等原因，部分参观人员转为线上参与。 |  |
|  |  | 质量指标 | 国际档案日活动期间有关内容更新及维护 |  | 同步更新、实时维护 |  | 同步更新、实时维护 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 确定活动方案 |  | 4月底前完成 |  | 5月9日 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 活动筹备、宣传策划 |  | 5月-6月初 |  | 6月1日 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 活动正式通告 |  | 6月初 |  | 6月9日-15日 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 宣传活动费 |  | 24.44万元 |  | 21.65万元 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 微信公众号活动策划及其他 |  | 15.20万元 |  | 12.07万元 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 扩大珍藏档案影响力，加强档案传承 |  | 使社会公众加深对档案工作的认识，吸引社会公众关注、走进档案、认识档案价值。 |  | 让珍贵档案进一步走进公众生活 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成特色文化品牌 |  | 充分利用档案资源，把“国际档案日”活动打造成具有北京特色和时代特征的，有个性有品位、有魅力有活力的文化品牌 |  | 通过百余家媒体宣传，形成品牌效应 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象主要为：单位、个人、专家学者、中小学生等 |  | 满意度90%以上 |  | 90%以上 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 82.12 |  |  |  |