| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 广播电视监测管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视监测中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 殷悦 |  |  |  | 联系电话 |  | 65155241 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.3032 | 13.3032 | 3.56 |  | 10 | 26.76% | 2.68 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.3032 | 13.3032 | 3.56 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障监测中心业务工作顺利完成，提高科学管理水平；确保广播电视监测工作正常开展，确保安全播出指挥调度指挥有力、反应快捷，确保互联网视听节目传播监管及时、有效，保障网络信息安全和文化安全。 |  |  |  |  | 保障监测中心业务工作顺利完成，提高科学管理水平；确保广播电视监测工作正常开展，确保安全播出指挥调度指挥有力、反应快捷。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 信息网络视听节目传播监管费用充值 | 1次 |  | 由于事业单位改革后职能划转，不再支出使用。 | 1 | 0 | 由于事业单位改革后职能划转，不再支出使用。 |  |
|  |  |  | 通过ISO9001认证 | 1次 |  | 1次 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 支付专家劳务费 | 6次 |  | 支付5次 | 4 | 3.8 | 受疫情原因，个别工作无法开展。 |  |
|  |  |  | 召开全市性业务工作会 | 1次 |  | 由于疫情原因未组织举办会议。 | 1 | 0 | 由于疫情原因未组织举办会议。 |  |
|  |  |  | 组织开展业务、技术培训 | 2期 |  | 由于疫情原因未组织培训。 | 1 | 0 | 由于疫情原因未组织培训。 |  |
|  |  | 质量指标 | 信息网络视听节目传播监管费用充值 | 满足业务需求 |  | 由于事业单位改革后职能划转，不再支出使用。 | 1 | 0 | 由于事业单位改革后职能划转，不再支出使用。 |  |
|  |  |  | ISO9001认证 | 通过ISO9001认证 |  | 通过ISO9001认证 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 支付专家劳务费 | 按照财政相关标准执行 |  | 完成指标 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 召开全市性业务工作会 | 达到预期演练目的 |  | 由于疫情原因未组织举办会议。 | 1 | 0 | 由于疫情原因未组织举办会议。 |  |
|  |  |  | 组织开展业务、技术培训 | 达到预期培训目的 |  | 由于疫情原因未组织举办会议。 | 1 | 0 | 由于疫情原因未组织培训。 |  |
|  |  | 时效指标 | 信息网络视听节目传播监管费用充值 | 5月底前完成 |  | 由于事业单位改革后职能划转，不再支出使用。 | 1 | 0 | 由于事业单位改革后职能划转。 |  |
|  |  |  | ISO9001认证 | 11月底前完成 |  | 完成指标 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 支付专家劳务费 | 11月底前完成 |  | 完成指标 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 召开全市性业务工作会 | 5月底前完成 |  | 由于疫情原因未组织举办会议。 | 1 | 0 | 由于疫情原因未组织举办会议。 |  |
|  |  |  | 组织开展业务、技术培训 | 11月底前完成 |  | 由于疫情原因未组织举办会议。 | 1 | 0 | 由于疫情原因未组织培训。 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 控制在13.3032万元内 |  | 控制在13.3032万元内 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 信息网络视听节目传播监管充值费 | 控制在3.8352万元内 |  | 控制在3.8352万元内 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | ISO9001认证 | 控制在2万元内 |  | 控制在2万元内 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 专家劳务费 | 控制在3.4万元内 |  | 控制在3.4万元内 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 全市性业务工作会 | 控制在1.8万元内 |  | 控制在1.8万元内 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 业务、技术培训 | 控制在2.268万元内 |  | 控制在2.268万元内 | 3 | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 各项业务职能工作正常有效开展 | 各项业务职能工作正常有效开展保障我市广播电视安全播出。 |  | 各项业务职能工作正常有效开展保障我市广播电视安全播出。 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高科学管理水平 | 通过ISO9001质量管理体系认证，提高科学管理水平。 |  | 通过ISO9001质量管理体系认证，提高科学管理水平。 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 业务相关行政管理部门满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 83.48 |  |  |