| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 广电行业职称评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 解楠 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081899 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.118 | 8.118 | 8.118 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.118 | 8.118 | 8.118 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2005年开始，我市开始职称评审社会化，每年约有70人报名参加播音系列职称评审，且每年参评人数呈现增长态势。根据北京市人力资源和社会保障局要求，需要向社会公布评审时间，网上申报材料、网上审核、现场审核、抽取专家、组织答辩会、评审会、材料验收、公布评审结果、发放证书等环节。目标为圆满完成评审工作，评审工作做到公开公正公平，参评人员满意度达到98%。 |  |  |  |  | 完成了68名播音专业职称申报人的网上材料初审、复审、缴费、组织答辩等工作任务，结果已顺利通过市人力社保局验收，其中高级职称评审在市人力社保局外网公示，中、初级职称评审在我局外网公示，社会反响较好，无一例投诉事件。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 答辩会 | 1场 |  | 1场 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 评审会 | 1场 |  | 1场 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 参加答辩 | 70人 |  | 68人 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 网上申报 | 6月 |  | 7月 | 5 | 4 | 全市统一申报时间为7月。 |  |
|  |  |  | 评审 | 7-11月 |  | 11月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 公示 | 11月 |  | 11月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 结项验收 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 评审专家劳务 | 4.32万元 |  | 4.32万元 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 组织委托业务 | 3.798万元 |  | 3.798万元 | 8 | 8 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 发现输送人才 | 积极推进市广播电视行业职称评审工作展开，发现人才，绿色环保，促进行业可持续性发展。 |  | 积极推进市广播电视行业职称评审工作展开，发现人才60人，促进行业可持续性发展。 | 40 | 37 | 可反映职称评审社会效益的支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.00 |  |  |