| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京市8K超高清视频制作专项扶持 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081994 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2500 | 2500 | 2498.90 |  | 10 | 99.96% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2500 | 2500 | 2498.90 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2021年，通过对8K超高清视频制作扶持，激发影视制作机构创作生产欲望，快速增加8K超高清视频市场供应。同时，以项目评测为抓手，引导和规范8K超高清制作生产，提升视频内容质量，不断满足市民精神文化需求和高质量超高清视听体验需求。 |  |  |  |  | 设立全国首支8K超高清视频制作专项扶持资金，鼓励支持北京地区单位围绕中华优秀传统文化、北京文脉传承和时代变迁、重大活动庆典、北京冬奥会冬残奥会筹备、群众性体育赛事和娱乐活动等内容开展8K制作生产，开展“三库”建设。2021年共扶持作品57部，涉及单位21家，累计时长220小时。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 扶持作品总时长 | 150-241小时 |  | 220小时 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 扶持作品总时长 | ≥4类 |  | 5类 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目技术要求 | 获得扶持项目均需达到《超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》（GY/T 307—2017）、《高动态范围电视节目制作和交换图像参数值》（GY/T 315—2018）等国家级现行标准，获得权威评测机构出具的检测报告。 |  | 获得扶持项目均需达到《超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》（GY/T 307—2017）、《高动态范围电视节目制作和交换图像参数值》（GY/T 315—2018）等国家级现行标准，获得权威评测机构出具的检测报告。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目内容要求 | 获得扶持项目能够达到电视台播出技术、内容要求，鼓励制作内容健康、积极向上的主旋律作品。例如建党百年、城市建设、冰雪冬奥等题材等。 |  | 获得扶持作品全部通过内容合规审查，作品制作精良、内容健康积极向上，涵盖建党百年、副中心建设、北京冬奥会筹备等各类题材。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目评审的公正性 | 严格遵守公平、公正、公开原则，组建覆盖上级管理部门、电视台、高校的技术专家库，评审专家从专家库中随机抽选。第三方行业机构通过沟通开招标确定，并严格执行相关利益回避制度。获得扶持项目应同时达到技术质量要求和8K试验频道播出要求，经过专家组综合评审通过验收，公示期间无异议。 |  | 评审过程中严格遵守公平、公正、公开原则，获得扶持作品全部通过技术指标测评、内容合规审查、综合评审、上会审议和对外公示程序。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 组织筹备 | 2021年3月至5月 |  | 2021年3月至5月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 申报审核 | 2021年6月至8月 |  | 2021年6月至8月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 组织评审 | 2021年8月至9月 |  | 2021年9月至10月 | 3 | 2 | 根据工作实际情况略有调整。 |  |
|  |  |  | 结果公示 | 2021年9月 |  | 2021年10月 | 3 | 2 | 根据工作实际情况略有调整。 |  |
|  |  |  | 资金拨付 | 2021年10月 |  | 2021年11月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 跟踪评价总结 | 2021年11月至12月 |  | 2021年11月至12月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 控制数 | 项目总预算控制在2500万以内，其中，扶持资金控制在2455万元以内，项目管理服务及专家费控制在45万元以内。 |  | 项目总预算控制在2500万以内，其中，扶持资金控2455万元，项目管理服务及专家费控制在45万元。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 | 通过对8K项目的扶持，激发企业创作生产欲望，撬动设备投入和存量生产，8K视频作品生产量显著提升。 |  | 通过对8K项目的扶持，有效激发北京地区企业、单位的创作生产欲望，撬动设备投入和存量生产，8K视频作品生产量显著提升。 | 10 | 8 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | 促进优秀8K项目推广，树立行业发展风向标，引导技术研发、设备生产、内容摄制、传输编辑、结果呈现产业链条发展，带动行业高质量、创新发展。 |  | 促进优秀8K项目推广，树立行业发展风向标，引导技术研发、设备生产、内容摄制、传输编辑、结果呈现产业链条发展，带动行业高质量、创新发展。部分作品在北京广播电视台8K试验频道播出后获得良好反应。 | 10 | 9 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 在加速提高超高清内容生产能力的同时，推动超高清技术创新成果实时、高效、精准推广，以视频服务消费为核心，带动智能服务、智能体验、智能产品等多种新消费模式。 |  | 通过对8K作品的扶持，有力推动了超高清内容生产，推动超高清技术创新成果实时、高效、精准推广，以视频服务消费为核心，带动智能服务、智能体验、智能产品等多种新消费模式，在北京冬奥会8K示范小区建设，北京视听小站建设中均起到了积极作用。 | 10 | 9 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持企业的认可度 | 获得扶持企业对资金引导扶持作用调查满意度不低于90%。 |  | 获得扶持企业对资金引导扶持方式、扶持作用给予充分认可。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 播出后观众满意度 | 扶持节目上线播出后，观众对画面质量、节目内容等调查满意度不低于80%。 |  | 部分节目展示播出后，提高了观众对于广电新技术的认知，对于8K呈现给予充分肯定。 | 5 | 4 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.00 |  |  |