| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京广播电视行业宣传推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电影电视局信息中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 石东正 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081717 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 148 | 148 | 145 |  | 10 | 97.97% | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 119 | 119 | - |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 29 | 29 | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 建立集中宣推机制，根据传统媒体和新兴媒体、市级媒体和区级媒体、主流媒体和商业媒体、大众媒体和专业媒体的特点，统筹宣传资源，组织宣传内容；建立重大宣传报道一体化机制，坚持结构化编排、逻辑化链接、亮点化聚合，坚持网上网下同向发力、同频共振；建立议题引导机制，增强议题设置能力，提高应对和引导舆论事件、热点问题能力水平；建立共性统筹个性表达机制，利用行业和产业特点，用媒体融合的成果，通过个性化定制、可视化呈现、互动化传播的方式，进一步提升大型文化活动宣传推广的精细化和精准度，扩大宣传推广效果。 |  |  |  |  | 已经建立集中宣推机制，根据传统媒体和新兴媒体、市级媒体和区级媒体、主流媒体和商业媒体、大众媒体和专业媒体的特点，统筹宣传资源，组织宣传选题。落实宣传内容；建立重大宣传报道一体化机制，建立结构化编排、逻辑化链接、亮点化聚合，坚持网上网下同向发力、同频共振；建立议题引导机制，增强议题设置能力，提高应对和引导舆论事件、热点问题能力水平；建立共性统筹个性表达机制，利用行业和产业特点，用媒体融合的成果，通过个性化定制、可视化呈现、互动化传播的方式，进一步提升大型文化活动宣传推广的精细化和精准度，宣传推广效果有效扩大，完成年度总体目标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 全市广播电视行业宣传选题 | 制作关于弘扬主旋律，引导新风尚的精品电视剧孵化过程的选题5个并进行至少1次全渠道推广。 |  | 制作关于弘扬主旋律，引导新风尚的精品电视剧孵化过程的选题5个策划并进行了2次全渠道推广。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 有弘扬主旋律、正向社会舆论引导作用的选题 | 有弘扬主旋律、正向社会舆论引导作用的选题至少5个。 |  | 策划有弘扬主旋律、正向社会舆论引导作用的选题5个。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 正向引导社会舆论的网络试听节目重点宣传推广 | “高动能”媒体投放量 6家 |  | “高动能”媒体投放量10家 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 重点项目和重大活动宣传专题搭建 | 设计制作1个重点项目和重大活动的网络专题。 |  | 4月完成重点项目和重大活动的网络专题搭建。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 重点项目和重大活动宣传高端内容制作 | 对全年重点项目和重大活动进行制作至少5个短视频和10个长图。 |  | 对全年重点项目和重大活动制作10个短视频和15个长图和海报。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 重点项目和重大活动宣传国内外全媒体宣传 | 对全年重点项目和重大活动进行至少10次国内外全媒体宣传。 |  | 对全年重点项目和重大活动进行至少8次国内外全媒体宣传。 | 2 | 1 | 因受疫情影响，活动暂缓开办。 |  |
|  |  |  | 广电品牌形象宣传专题搭建 | 设计制作1个广电品牌形象宣传的网络专题。 |  | 6月上线1个广电品牌形象宣传的网络专题，并且固定在光明网网站首页固定露出。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 广电品牌形象宣传高端内容制作 | 对广电品牌形象宣传制作至少5个短视频、5个长图，进行1次采风。 |  | 制作5个短视频、5个长图，进行1次采风。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 广电品牌形象宣传活动联合推广 | 对广电品牌形象宣传进行至少1次活动联合推广。 |  | 对首都广播电视宣传进行至少1次活动联合推广。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 广播电视领域专家库建设 | 完成1年的广播电视领域专家库建设。 |  | 广播电视领域专家库完成，并形成定期交流机制。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 弘扬主旋律，引导新风尚的精品电视剧孵化过程宣传 | 对弘扬主旋律，引导新风尚的精品电视剧孵化过程进行全方位、立体化宣传。 |  | 对弘扬主旋律，引导新风尚的精品电视剧孵化过程进行全方位、立体化宣传。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 对青少年有积极、乐观引导作用的国产动画片宣传 | 让公众对青少年有积极、乐观引导作用的国产动画片进行更深入的了解。 |  | 让公众对青少年有积极、乐观引导作用的国产动画片进行更深入的了解，已经建立稿件数据库可以定期获取传播力报告反馈。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 正向引导社会舆论的网络试听节目重点宣传推广 | 对正向引导社会舆论的网络试听节目进行全社会范围内的推广。 |  | 对正向引导社会舆论的网络试听节目进行全社会范围内的推广已经建立稿件数据库可以定期获取传播力报告反馈。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 重点项目和重大活动宣传专题搭建 | 建设重点项目和重大活动的官方宣传平台。 |  | 落实建设重点项目和重大活动的官方宣传平台。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 重点项目和重大活动宣传高端内容制作 | 对重点项目和重大活动进行全方位、立体化宣传。 |  | 落实全年重点项目和重大活动进行全方位、立体化宣传。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 重点项目和重大活动宣传国内外全媒体宣传 | 对重点项目和重大活动进行国内外全媒体宣传推广。 |  | 落实重点项目和重大活动进行国内外全媒体宣传推广。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 广电品牌形象宣传专题搭建 | 建设广电品牌形象官方宣传平台 |  | 建立光明网专题广电品牌形象官方宣传平台。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 广电品牌形象宣传高端内容制作 | 对广电品牌形象建设进行全方位、立体化宣传。 |  | 对广电品牌形象建设进行全方位、立体化宣传。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 广电品牌形象宣传活动联合推广 | 结合活动，提高广电品牌的展示和知名度。 |  | 结合全年重点活动，提高广电品牌的展示和知名度。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 广播电视领域专家库建设 | 组建专家团队，建设权威的广播电视领域专家库。 |  | 组建专家团队，建设权威的广播电视领域专家库，培训讲座暂未开办。 | 2 | 0 | 受疫情影响，无法开展。 |  |
|  |  | 时效指标 | 弘扬主旋律、引导新风尚的精品电视剧孵化过程宣传，对青少年有积极、乐观引导作用的国产动画片宣传，关于正向引导社会舆论的网络试听节目宣传推广：根据全局工作要求。 | 一月至三月进行前期调研，四月进行项目的招标事宜，从五月份开始到十月份实施策划制作。 |  | 一月至三月进行前期调研，四月进行项目的招标事宜，从五月份开始到十月份实施策划制作均按时完成。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 重点项目和重大活动宣传：每个月设计制作1个重点项目和重大活动的网络专题；全年按需进行直播、制作短视频和长图及国内外全媒体宣传工作。 | 弘扬主旋律、引导新风尚的精品电视剧孵化过程宣传，对青少年有积极、乐观引导作用的国产动画片宣传，关于正向引导社会舆论的网络试听节目宣传推广。 |  | 根据全局工作要求，一月至三月进行前期调研，四月进行项目的招标事宜，从五月份开始到十月份实施策划制作。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 广电品牌形象宣传 | 广电品牌形象宣传。 |  | 全年结合重点项目和重大活动宣传进度，相应嵌入广电品牌形象宣传；根据项目方案，持续对广电品牌形象进行全方位、立体化宣传，出具宣传方案并顺利执行。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 组织建设广播电视领域专家库 | 按照项目实施方案的进度规定，于9月底前完成。 |  | 按照项目实施方案的进度规定，于8月完成并投入使用。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 广播电视精品节目成果宣传30万元 | 广播电视精品节目成果宣传30万元 |  | 广播电视精品节目成果宣传30万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 重点项目和重大活动宣传50万元 | 重点项目和重大活动宣传50万元 |  | 重点项目和重大活动宣传50万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 广电品牌形象宣传50万元 | 广电品牌形象宣传50万元 |  | 广电品牌形象宣传50万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 广播电视领域专家智库建设18万元 | 广播电视领域专家智库建设18万元 |  | 广播电视领域专家智库建设15万元 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 深入推进北京对外交流工作，宣扬当代中外文化交流的精神。 | 同时加强“首都广播电视”政务新媒体平台定位，丰富内容发布形式，彰显首都国际交流工作，提升新媒体端的阅读影响力、到达率，提升全市广播电视领域社会影响力。 |  | 为达成建立年度宣推机制的目标，需紧跟时代发展需要，结合时下接受度高的常见形式，同时立足北京市广播电影电视局信息中心这个支品牌的出品质量标准。项目拟由广播电视精品节目成果宣传、重点项目和重大活动宣传、广电品牌形象宣传、广播电视领域专家智库建设四大部分形成影响力。 | 15 | 13 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动北京广播电视领域不断向纵深发展 | 推动北京广播电视领域不断向纵深发展 |  | 根据传统媒体和新兴媒体、市级媒体和区级媒体、主流媒体和商业媒体、大众媒体和专业媒体的特点，统筹宣传资源，组织宣传内容；建立重大宣传报道一体化机制，坚持结构化编排、逻辑化链接、亮点化聚合，坚持网上网下同向发力、同频共振；建立议题引导机制，增强议题设置能力，提高应对和引导舆论事件、热点问题能力水平；建立共性统筹个性表达机制，利用行业和产业特点，用媒体融合的成果，通过个性化定制、可视化呈现、互动化传播的方式，进一步提升大型文化活动宣传推广的精细化和精准度，扩大宣传推广效果，一些活动还在进行中，需要进一步发力宣发，提高可持续影响力。 | 14 | 11 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 各处室宣传需求收集沟通机制满意度 | 各处室宣传需求收集沟通机制满意度 |  | 各处室宣传需求收集沟通机制满意度达到100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 各处室宣传任务完成进度满意度 | 各处室宣传任务完成进度满意度 |  | 各处室宣传任务完成进度满意度达到100% | 3 | 3 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.80 |  |  |