| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 广播电视史志年鉴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京音像资料馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 段燕燕 |  |  |  | 联系电话 |  | 87258004 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 69.061 | 69.061 | 52.559 |  | 10 | 76% | 7.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 69.061 | 69.061 | 52.559 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成2021年《北京广播影视年鉴》的编辑出版，完成上级交办的党史工作，向《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿等常规性工作。 |  |  |  |  | 完成2021年《北京广播影视年鉴》的编辑出版，完成上级交办的党史工作，向《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿等常规性工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 供稿数量 | 向《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿15个栏目，10万字。 |  | 向《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿15个栏目，10万字。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 编辑出版数量 | 编辑出版《北京广播影视年鉴》1部（1200册数） |  | 编辑出版《北京广播影视年鉴》1部（1200册数） | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 稿件采纳率 | 达到《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿标准、稿件采纳率为90%以上。 |  | 达到《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿标准、稿件采纳率为90%以上。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 达到式出版标准 | 《北京广播影视年鉴》达到正式出版标准（具体行业标准） |  | 《北京广播影视年鉴》达到正式出版标准（具体行业标准） | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 上报稿件编纂及上报工作时间 | 5月31日前完成上报稿件编纂及上报工作 |  | 5月31日前完成上报稿件编纂及上报工作 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 初稿时间 | 《北京广播影视年鉴》初稿5月8日-11月30日 |  | 5月8日-11月30日 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 校对时间 | 校对10月1日-11月20日 |  | 校对10月1日-11月20日 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 审核时间 | 审核12月1日 |  | 审核12月1日 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 定稿时间 | 定稿12月15日 |  | 定稿12月15日 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 出版时间 | 出版12月31 |  | 出版12月31 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 稿费 | 稿费10.16万元（2021年12月支出完毕） |  | 稿费5.89万元 | 3 | 3 | 根据业务实际需求，支付稿费。 |  |
|  |  |  | 编审劳务费 | 编审劳务费21.3万元；（按月支出，2021年12月支出完毕） |  | 编审劳务费20.65万元；（按月支出，2021年12月支出完毕） | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 资料费 | 资料费1.299万元（2021年10月支出完毕） |  | 资料费1.2926万元（2021年10月支出完毕） | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 年鉴刊登费 | 年鉴刊登费：5.2万元（2021年10月支出完毕） |  | 年鉴刊登费：2.7万元（2021年10月支出完毕） | 3 | 1.6 | 中国新闻年鉴2021年取消宣传彩页的出版业务 。 |  |
|  |  |  | 制作费 | 制作费12万元（2021年12月支出完毕） |  | 制作费12万元（2021年12月支出完毕） | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 印刷费 | 印刷费9.96万元（2021年12月支出完毕） |  | 印刷费9.96万元（2021年12月支出完毕） | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 史志交流 | 史志交流2.842万元（按会议时间安排支出，2021年12月支出完毕）。 |  | 史志交流0.6531万元（按会议时间安排支出，2021年12月支出完毕）。 | 2 | 0.5 | 由于疫情原因，个别业务滞后。 |  |
|  |  |  | 出版费 | 出版费6万元（2021年12月支出完毕） |  | 出版费6万元（2021年12月支出完毕） | 3 | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 向行业和社会提供北京广播电视可靠资料和信息。 | 留存历史资料，向行业和社会提供北京广播电视可靠资料和信息，为编修第三轮北京广播电视志做准备。 |  | 留存历史资料，向行业和社会提供北京广播电视可靠资料和信息，为编修第三轮北京广播电视志做准备。 | 30 | 22 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.70 |  |  |