| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 收听收看监听监看 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 宣传管理处 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕华 |  |  |  | 联系电话 |  | 65150455 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 652.3762 | 652.3762 | 650.81786 |  | 10 | 99.8% | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 652.3762 | 652.3762 | 650.81786 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 收听收看项目负责对北京广播电视台、区级融媒体中心、中央广播电视总台中的60个频道和频率的704档节目进行收听收看，根据宣传任务，密切关注重大宣传活动，配合上级相关宣传精神及时调整力量；根据情况实施动态管理，促进市区两级宣传引导能力和水平的不断提升。2021年《收听收看报告》计划出刊610期。 |  |  |  |  | 2021年对北京广播电视台、区级融媒体中心、中央广播电视总台中的60个频道和频率（因北京广播电视台资源整合，现为46个频道/频率）的704档节目进行收听收看并出具相关报告，计划出刊610期。截至12月31日，已按计划出刊收听收看相关报告695期，完成计划的113.93 %。被市政府办公厅转载16篇，得到上级部门批示20次。该项目在原有工作成绩的基础上，进一步拓展节目监看样态，进一步丰富收听收看手段，进一步规范节目监管制度建设，产生了一批可圈可点的优秀阅评作品。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 出具《收听收看报告》 | 610期 |  | 695期 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 是否符合出刊标准 | 是否符合 |  | 符合出刊标准 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 启动工作1-2月，12月完成。 | 是否按时完成 |  | 各阶段任务基本按照计划完成 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 652.3762万元 |  | 650.81786万元 | 15 | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为健全北京地区广播电视网络视听领域信息建设体系，扩大相关领域信息收集覆盖面，增强行业信息分析研判及时性、精准性、科学性，提供优质高效的决策参考。 | 为健全北京地区广播电视网络视听领域信息建设体系，扩大相关领域信息收集覆盖面，增强行业信息分析研判及时性、精准性、科学性，提供优质高效的决策参考，促进市区两级广播电视节目精品生产和新品创作，提升广播电视舆论引导力。 |  | 发挥收听收看监管服务手段，推出不同主题的报告，既肯定节目亮点，也指出存在问题，并提出整改建议，促进市区两级广播电视节目质量的不断提高。及时对广播电视网络视听领域相关信息及社会热点进行深入分析研判，为上级部门提供决策参考。 | 30 | 26 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.98 |  |  |