| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 广电行业法制建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王东迎 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081164 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.195 | 90.195 | 73.615 |  | 10 | 81.62% | 8.16 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.195 | 90.195 | 73.615 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照三定职责，加强对全局课题工作统筹，完成全年课题调研报告评审工作，提高课题调研报告的质量；依据年度计划，加强法治建设，完成法治培训、法治宣传和普法主题活动；加大网络视听地方立法及新视听政策研究评估审核工作力度；汇编2010-2020年广播电视网络视听相关政策和广播电视网络视听法律法规；聘请法律顾问；做好行政诉讼、行政复议相关工作；保证依法行政；全面推行行政执法全过程记录制度，进一步规范行政执法程序，促进严格规范公正文明执法，实现行政执法全程留痕、责任可追溯。依据《北京市司法局北京市财政局关于印发<北京市行政执法记录设备配备办法>的通知》要求，购买相关设备。 |  |  |  |  | 截至2021年12月31日，完成课题调研报告评审，对年度12个调研课题质量进行评价，促进调研工作质量提升；完成法治培训，本系统各部门各单位70余名负责人参加，就习近平法治思想、法治政府建设等进行线上培训，提升依法行政和履职能力；围绕深入学习贯彻习近平法治思想、宪法、民法典等，通过展板、微视频、宣传手册等多种形式开展法治宣传教育活动，促进学法、守法、用法；与市人大、市司法局开展联合调研，推动网络视听地方立法条款的修改完善；汇编广播电视网络视听法律法规，汇编2010-2020年广播电视网络视听相关政策，提高公务人员依法办事能力和政策水平；聘请专业律师为局法律顾问，年度审核合同300余份，提供法律咨询40余件，有效促进依法行政；完成预期的行政执法记录设备采购，并分发给相关业务处室使用，保障行政执法活动的有效记录。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 组织一次全年课题调研报告评审 | 一次 |  | 一次 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 局系统领导干部和法治骨干培训 | 组织75人为期两天的法规知识培训 |  | 组织75人为期两天的法规知识培训 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 组织不同形式的法治宣传和普法主题活动 | 组织不同形式的法治宣传和普法主题活动 |  | 组织不同形式的法治宣传和普法主题活动 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 汇编2010-2020年广播电视网络视听相关政策文本 | 一套 |  | 一套 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 汇编一套广播电视网络视听法律法规 | 一套 |  | 一套 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题评审专家均具有副高级以上职称 | 课题评审专家均具有副高级以上职称 |  | 课题评审专家均具有副高级以上职称 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 购买设备质量 | 设备购置符合相关标准 |  | 设备购置符合相关标准 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 课题调研评审时间 | 6月份督促相关处室加快调研进度，9月份收集课题报告；12月份完成课题调研报告评审。 |  | 6月份督促相关处室加快调研进度，9月份收集课题报告；12月份完成课题调研报告评审。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 本系统法治培训时间 | 本系统法治培训，3月份制定培训计划，4月份邀请授课老师，力争在7月份或8月份组织完成。 |  | 本系统法治培训，3月份制定培训计划，4月份邀请授课老师，力争在7月份或8月份组织完成。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 网络视听地方立法时间 | 3月份开始，适时召开专家研讨会，推动网络视听地方立法，加强新视听政策研究建议工作。 |  | 3月份开始，适时召开专家研讨会，推动网络视听地方立法，加强新视听政策研究建议工作。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2010-2020年广播电视网络视听相关政策时间 | 6月底前完成整理2010-2020年广播电视网络视听相关政策内容，9月底前，印刷成册供公务使用。 |  | 6月底前完成整理2010-2020年广播电视网络视听相关政策内容，9月底前，印刷成册供公务使用。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 汇编广播电视网络视听法律法规时间 | 6月底前完成汇编广播电视网络视听法律法规内容，9月底前，校对印刷成册供公务使用。 |  | 6月底前完成汇编广播电视网络视听法律法规内容，9月底前，校对印刷成册供公务使用。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 聘请专业律师时间 | 3月底前，完成聘请专业律师为局法律顾问，加强合同审查、法务咨询等工作。 |  | 3月底前，完成聘请专业律师为局法律顾问，加强合同审查、法务咨询等工作。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 课题调研报告评审 | 课题调研报告评审，成本控制在6万元以内。 |  | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 法规知识培训 | 法规知识培训，成本控制在8.2万元以内。 |  | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 法治宣传普法主题活动 | 法治宣传和普法主题活动，成本控制在22.195万元以内。 |  | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 推动新视听法规及政策研究制定 | 推动新视听法规及政策研究制定，成本控制在8.2万元以内。 |  | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2010-2020年广播电视网络视听相关政策汇编 | 汇编2010-2020年广播电视网络视听相关政策，成本控制在11.6万元以内。 |  | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 汇编广播电视网络视听法律法规 | 汇编广播电视网络视听法律法规，成本控制在3.4万元以内。 |  | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 聘请专业律师为局法律顾问 | 聘请专业律师为局法律顾问，成本控制在15万元以内。 |  | 控制在预算范围内 | 1 | 1 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进调研工作质量 | 通过课题调研报告评审，对年度调研课题质量进行评价，促进调研工作质量提升。 |  | 通过课题调研报告评审，对年度调研课题质量进行评价，促进调研工作质量提升。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 提高依法行政履职能力 | 通过政策法规培训，强化法治思维，提升依法行政和履职能力。 |  | 通过政策法规培训，强化法治思维，提升依法行政履职能力。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 促进学法、守法、用法 | 进一步强化法宣效能，促进学法、守法、用法。 |  | 进一步强化法宣效能，促进学法、守法、用法。 | 6 | 5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 推动推动网络视听地方立法条款的修改完善 | 推动网络视听地方立法条款的修改完善，充分听取专家对新视听政策的意见建议。 |  | 推动网络视听地方立法条款的修改完善，充分听取专家对新视听政策的意见建议。 | 6 | 5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 提高政策水平 | 汇编2010-2020年广播电视网络视听相关政策，供公务人员参考使用，提高政策水平。 |  | 汇编2010-2020年广播电视网络视听相关政策，供公务人员参考使用，提高政策水平。 | 6 | 5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 提高依法办事能力 | 汇编广播电视网络视听法律法规，供公务人员参考使用，提高依法办事能力。 |  | 汇编广播电视网络视听法律法规，供公务人员参考使用，提高依法办事能力。 | 6 | 5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 加强合同审查、法务咨询等工作 | 聘请专业律师为局法律顾问，加强合同审查、法务咨询等工作。 |  | 聘请专业律师为局法律顾问，加强合同审查、法务咨询等工作。 | 6 | 5.5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.66 |  |  |