| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京广播电视科技企业“走出去”国际交流与合作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 323.18 | 323.18 | 319.192 |  | 10 | 98.77% | 9.88 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 323.18 | 323.18 | 319.192 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成合同规定所有项目，完成组织参加BA展、“一带一路”广播电视科技发展论坛项目、北京市广电科技相关政策对接会项目，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  | 成合同规定所有项目，完成组织参加BA展、“一带一路”广播电视科技发展论坛项目、北京市广电科技相关政策对接会项目，达到预期绩效目标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 一带一路论坛和政策对接会参与企业数量 | 6家 |  | 组织20家企业参加BA2021; 组织12家北京广电科技企业共同参与一带一路论坛“广电科技产品推介活动”。 | 13 | 10.4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合作协议签署数量 | 合作协议签署数量不低于两项 |  | 北京算通科技发展股份有限公司与阿塞拜疆Caspian Telecom LLC公司签署设备采购合同；北京中科大洋科技发展股份有限公司分别与越南PHUHOANG Technology Electric Trading Joint Stock Company签署了授权代理合作协议。北京中科大洋科技发展股份有限公司与斯里兰卡SPM Electronic Engineering Managing、尼日利亚Electro-Logic Systems Limited两家境外企业签署产品代理协议。 | 14 | 14 |  |  |
|  |  | 时效指标 | BA参展 | 7月底前完成 |  | 7月14-16日 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 第四届一带一路广播电视科技发展论坛 | 11月底前实施完成 |  | 11月26日举办 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 北京市广播电视和网络视听产业政策对接会 | 11月底前实施完成 |  | 12月31日举办 | 4 | 2 | 因疫情影响，政策对接会视频录制时间延长。后续活动组织中进一步加强项目策划和准备，确保项目按期实施。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目运营成本 | 不超过323.18万元 |  | 实际支出319.192万元，未超出预算成本。 | 11 | 11 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升国际市场营销能力 | 带动本地区广播电视技术的国际贸易进出口额。 |  | BA2021参展预计意向采购金额约1500万美元，折合人民币约1亿元。 | 30 | 27 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 组织参展参会企业满意度 | 不低于90% |  | 100% | 10 | 8 | 满意度调查样本量不足，后续将加强满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.28 |  |  |