| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 安全播出监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160.1 | 160.1 | 158.855 |  | 10 | 99.22％ | 9.92 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.1 | 160.1 | 158.855 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 提高安全播出及网络安全保障能力，规范全市广播电视安全播出及网络安全监管。 |  |  |  |  | 从安全播出管理体系建设、网络安全检查与技术保障、网络安全监测与预警几个方面开展工作，提高安全播出及网络安全保障能力，规范全市广播电视安全播出及网络安全监管。按时间节点完成任务。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 检查安全播出责任单位安全播出保障情况数量 | 26个 |  | 相关技术团队赴32个安全播出责任单位检查安全播出保障情况，填写网络安全管理工作检查表，并签字确认；出具网络安全检查报告、资产调研报告32份。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 信息系统进行网络安全检查数量 | 70个 |  | 对其70个信息系统进行网络安全检查 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 互联网相关信息系统监测数量 | 对行业内30个与互联网相关信息系统进行监测，并出具周报、月报；网络安全周报28份。 |  | 对行业内38个与互联网相关信息系统进行监测，出具漏扫报告136份，网络安全周报53份。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 准备工作 | 5月底前完成 |  | 5月底前已完成准备工作 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 招标工作 | 6月底前完成 |  | 6月底前已完成招标工作，分别与3家单位签订合同。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 组织开展安全保障工作 | 全年 |  | 对安全播出责任单位逐家开展检查并给出整改意见；多次召开安全播出保障工作会议。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | 160.1万元 |  | 158.855万元 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 安全播出管理体系建设 | 6.72万元 |  | 6.72万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 网络安全检查与技术保障 | 87.78万元 |  | 87.78万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 网络安全监测与预警 | 63.00万元 |  | 63.00万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 广播电视科技管理 | 2.6万元 |  | 控制在预算范围内 | 3 | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全播出及网络安全保障能力，规范全市广播电视安全播出及网络安全监管。 | 提高安全播出及网络安全保障能力；规范全市广播电视安全播出及网络安全监管；加强全市广电系统安全播出和网络安全保障。 |  | 提高安全播出及网络安全保障能力；规范全市广播电视安全播出及网络安全监管；加强全市广电系统安全播出和网络安全保障。 | 40 | 36 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.92 |  |  |