| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 转播站无线数字覆盖工程集中监控系统升级改造（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 284.994299 | 284.994299 | 256.3995 |  | 10 | 89.97% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 284.994299 | 284.994299 | 256.3995 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对房山、平谷、怀柔、密云、延庆五个高山转播站及密云、延庆广电中心无线数字化覆盖工程涉及的节目进行信号采集及监听监看，对设备情况进行实时监测，并对台站环境安全进行监控。保证广播电视安全播出及网络安全。两年完成项目，2021年对房山、平谷、怀柔、密云、延庆五个高山转播站的台站环境安全进行监控，保证广播电视安全播出、网络安全和环境安全，预算资金284.994299万元。 |  |  |  |  | 1.保障房山、平谷、怀柔、延庆、密云五个转播站广播、电视发射机等设备长期安全正常运行。 2.保证北京第一套广播和电视节目长期服务于广大的山区百姓，保证广播电视安全播出。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 工程涉及台站数量 | 对房山、平谷、怀柔、密云、延庆五个高山转播站台站环境安全进行监控。 |  | 开展房山、平谷、怀柔、密云、延庆五个高山转播站台站环境监控设备安装调试，对台站环境进行监控。 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备运行情况 | 监控设备安全平稳运行，设备工作状态正常。 |  | 监控设备安全平稳运行，设备工作状态正常。 | 13 | 13 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 编制招标文件 | 2021年4月 |  | 4-5月 | 3 | 2 | 受疫情影响，招标文件编制时间延长。 |  |
|  |  |  | 开展公开招标采购 | 2021年5月 |  | 5月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 签订合同并支付款项，召开部署工作会 | 2021年6月 |  | 7月签订合作，8月召开项目启动部署工作会。 | 3 | 1.5 | 受疫情影响，项目进度滞后。 |  |
|  |  |  | 开展项目进展情况检查 | 2021年7月 |  | 2021年10月 | 3 | 1.5 | 受疫情影响，项目进度滞后。 |  |
|  |  |  | 组织项目验收 | 2021年12月 |  | 2021年12月完成项目初验 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 通过政府采购的方式节约成本，将总成本控制在284.994299万元以内。 |  | 实际支出256.3995万元，未超出预算成本。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证各台站环境安全，确保中央及北京市调频广播及地面数字电视节目长期服务于广大山区群众。 | 保证各台站环境安全，确保中央及北京市调频广播及地面数字电视节目长期服务于广大山区群众，丰富北京市广大山区群众的精神文化生活，为北京市广大群众提供优质的公共文化服务。 |  | 通过项目实施，确保了广播电视台站环境安全，为中央及北京市调频广播及地面数字电视节目稳定播出创造了有利条件，丰富了北京市广大山区群众的精神文化生活，为北京市广大群众提供优质的公共文化服务。 | 40 | 36 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.00 |  |  |