| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 馆藏资料修复（第七期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京音像资料馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 段燕燕 |  |  |  | 联系电话 |  | 65150527 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21 | 21 | 21 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21 | 21 | 21 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 该项目为我馆的经常性项目。主要内容包括：由于库存磁带已经严重脱磁、老化，拟继续进行数字化修复，以永久保存。此项工作已完成一部分，但因库存资料较多，仍有一些磁带亟待修复。 |  |  |  |  | 完整地对资料进行抢救、保护，彻底整理库存资源，为再利用打基础，进行技术升级处理，为数字化做准备。第一阶段：1-10月份完成资料修复600盘，平均每月完成60盘资料，完成合同总金额80%，16.8万元；第二阶段：11-12月份完成资料修复100盘，平均每月完成50盘，完成合同总金额20%尾款，4.2万元。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 每年完成修复数量 | 每年完成600-700盘 |  | 700盘 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 进行最大限度的物理修复并进行数字化处理 | 对磁带有掉粉、脱落、粘连、霉变等现象进行最大限度的物理修复并进行数字化处理。 |  | 100% | 13 | 10 | 支撑材料不足，后续将加强成果资料的收集。 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段 | 第一阶段：1-10月份完成资料修复570盘，平均每月完成60-70盘资料，完成合同总金额80%。 |  | 600盘 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 第二阶段 | 第二阶段：11-12月份完成资料修复80盘，平均每月完成40盘，完成合同总金额20%尾款。 |  | 100盘 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 21万元 |  | 21万元 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 每盘修复成本 | 300元/盘（60分钟/盘） |  | 300元/盘（60分钟/盘） | 7 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 有效的保护了社会不可复制资源，使老旧珍贵音像资料得以继续传承。 | 对库存音像资料的修复，有效的保护了社会不可复制资源，使老旧珍贵音像资料得以继续传承，延长了资料的使用和再利用空间，继续充分发挥音像资料在广电工作中的作用，同时也能够为社会公共服务奠定基础。 |  | 对库存音像资料的修复，有效的保护了社会不可复制资源，使老旧珍贵音像资料得以继续传承，延长了资料的使用和再利用空间，继续充分发挥音像资料在广电工作中的作用，同时也能够为社会公共服务奠定基础。 | 40 | 32 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.00 |  |  |