| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 公务用车更新及办公设备家具购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电影电视局后勤服务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 邵顺荣 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081266 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 87.97055 | 87.97055 | 35.33035 |  | 10 | 40.16% | 4.02 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.97055 | 87.97055 | 35.33035 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.完成公务用车的政府采购。 2.完成办公设备的政府采购。 3.完成办公家具的政府采购。 |  |  |  |  | 1.完成公务用车的政府采购。 2.完成办公设备的政府采购。 3.完成办公家具的政府采购。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 购置公务用车 | 1辆 |  | 购置公务用车1辆 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 购置办公家具 | 58件 |  | 购置办公家具58件 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 购置办公设备 | 86件 |  | 购置办公设备3件 | 6 | 3 | 因疫情原因，部分工作无法开展，除复印机及装订器之外的办公设备不再购置，剩余资金退回财政。 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格 | 公务用车购置验收合格 |  | 公务用车购置验收合格 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 验收合格 | 办公家具购置验收合格 |  | 办公家具购置验收合格 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 验收合格 | 办公设备购置验收合格 |  | 办公设备购置验收合格 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 购车款支付时间 | 12月完成购车款支付 |  | 12月完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 家具货款支付时间 | 11月完成家具货款支付 |  | 12月完成 | 5 | 4 | 因疫情原因，部分工作无法开展，除复印机及装订器之外的办公设备不再购置，剩余资金退回财政。 |  |
|  |  |  | 设备货款支付时间 | 10月完成设备货款支付 |  | 6月完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 87.97055万元 |  | 35.33035万元 | 12 | 8 | 预算执行率低 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 保障局机关公务用车及办公设备、家具配置需求。 | 保障局机关公务用车及办公设备、家具配置需求。 |  | 根据工作需要完成公务用车、办公设备及办公家具采购，保障局机关公务用车及办公设备、家具配置需求。 | 30 | 28 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 84.02 |  |  |