| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 网络原创视听节目内容审查及精品项目论证评议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 夏斐 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081213 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 527.04 | 527.04 | 445.741 |  | 10 | 84.57% | 8.46 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 527.04 | 527.04 | 445.741 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 一、按照国家广电总局要求，开展网络原创视听节目上线播出前审查，邀请专家对网络剧、网络电影、网络动画片、网络综艺及专题节目进行前置性剧本评议和成片审查。 二、购买相应工作所需存储设备，磁盘阵列和移动硬盘。 三、开展网络原创视听节目精品项目论证评议及专家咨询，邀请主管部门、广电机构、高等院校、中央媒体等多方专家对网络剧、网络电影、网络动画片、网络综艺及专题节目等原创节目进行论证评议，引导培育北京网络文艺精品。 |  |  |  |  | 截至2021年12月31日，规划备案审查6079部；大纲审查网络剧3部72集；剧本审查网络剧、网络动画片41部753集次，网络电影180部次；完成片审查网络剧、网络动画片252部次3693集次，网络电影453部次，网络综艺及专题节目3710.5集次，共支付专家劳务费375.481万。 2021年4月，完成评议组织与协调子项合同签订，5月支付合同金额39.12万；11月完成尾款支付9.78万。 2021年5月，完成存储设备购买合同签订，支付合同金额19.8万。 完成2次专家论证研讨，支付专家劳务费1.56万元。 截至2021年12月31日，该项目共支付445.741万元，预算执行率为84.57%。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 规划备案审查数量 | 预计约6240部次 |  | 规划备案审查6079部次 | 2 | 1 | 一是受疫情影响，小微企业融资困难，拍摄场地和要求受限，导致网络原创视听节目拍摄和报审量萎缩；二是文娱领域开展综合治理，网络视听行业管理更加规范，备案审核更加严格，网络原创视听节目审核通过率下降，导致成片申请量不足。 |  |
|  |  |  | 剧本审查数量 | 网络剧、网络动画片预计约1980集次，网络电影预计约252部次。 |  | 大纲审查网络剧3部72集；剧本审查网络剧、网络动画片41部753集次，网络电影180部次。 | 2 | 1 | 一是受疫情影响，小微企业融资困难，拍摄场地和要求受限，导致网络原创视听节目拍摄和报审量萎缩；二是文娱领域开展综合治理，网络视听行业管理更加规范，备案审核更加严格，网络原创视听节目审核通过率下降，导致成片申请量不足。 |  |
|  |  |  | 完成片数量 | 网络剧、网络动画片预计约 7920集次、网络电影预计约1800部次、网络综艺及专题类节目预计约3060集次。 |  | 审查网络剧、网络动画片252部次3693集次，网络电影453部次，网络综艺及专题节目3710.5集次。 | 2 | 1 | 一是受疫情影响，小微企业融资困难，拍摄场地和要求受限，导致网络原创视听节目拍摄和报审量萎缩；二是文娱领域开展综合治理，网络视听行业管理更加规范，备案审核更加严格，网络原创视听节目审核通过率下降，导致成片申请量不足。 |  |
|  |  |  | 购买存储设备数量 | 磁盘阵列2个 |  | 2个 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 评议精品项目数量 | 评议精品项目数量不少于20个 |  | 不少于20个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合政策要求 | 按照国家广播电视总局《关于进一步加强网络原创视听节目规划建设和管理的通知》（新广电发〔2016〕198号）和《关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》（广电发〔2018〕158号）文件要求严格执行。 |  | 严格落实相关工作要求，全年未出现违规情况。 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 设备采购合格率 | 设备采购合格率100% |  | 设备采购合格率达到100% | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按月支出审查劳务费 | 审查劳务费根据实际发生数额按月支出 |  | 审查劳务费严格根据实际发生数额按月支出，全年未出现违规情况。 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制在527.04万元以内 |  | 445.741万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 规划备案审核 | 每人每部200元 |  | 每人每部200元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 剧本审查 | 网络剧、网络动画片剧本每人每集150元、网络电影剧本每人每部700元。 |  | 网络剧、网络动画片剧本每人每集150元、网络电影剧本每人每部700元。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成片 | 网络剧、网络动画片每人每集100元、网络电影每人每部500元、网络综艺及专题类节目每人每集300元。 |  | 网络剧、网络动画片每人每集100元、网络电影每人每部500元、网络综艺及专题类节目每人每集300元。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 磁盘阵列 | 每个不高于99000元 |  | 99000元/个 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 咨询费标准 | 高级专业技术职称人员前两天800元/人/天，第三天及以后的咨询费标准,高级专业技术职称人员400元/人/天。 |  | 高级专业技术职称人员前两天800元/人/天，第三天及以后的咨询费标准,高级专业技术职称人员400元/人/天。 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 进一步加强网络原创视听节目的引导，促使网络视听节目不断提升品质，端正价值审美导向 | 通过项目的实施，组织专家对申报项目进行审查，进一步加强网络原创视听节目的引导，促使网络视听节目不断提升品质，端正价值审美导向。通过对优秀节目的论证评议，推出更多优秀网络原创作品，推动网络文艺健康发展。 |  | 通过项目实施，进一步规范引导网络原创视听节目发展，精品项目不断涌现，内容创作质量显著提升。在2021年公布的总局各类推优评奖结果中，北京共101部作品入选总局各类推优评奖获奖名单。其中，网络动画片《云中居三子》《兔儿爷》《凯叔•喵学堂》3个项目入选总局中国经典民间故事动漫创作工程（网络动画片）重点扶持项目。网络剧《约定》《脑海深处》、网络电影《浴血无名川》《草原上的萨日朗》《一呼百应》、网络动画片《李林克的小馆儿》、网络纪录片《追光者•脱贫攻坚人物志》《最美中国5》、短视频《追光的人》等42部作品获得总局中国梦推优评奖。网络剧《迷雾追踪》、网络电影《绿皮火车》《我来自北京之福从天降》、网络纪录片《劳生不悔》《战疫启示录》、网络综艺节目《戏剧新生活》《指尖上的非遗》等56个项目获得总局季度、年度推优评奖。 | 40 | 35 | 受疫情影响，部分指标未全部完成。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.46 |  |  |