| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 办公区公共服务管理及专项业务保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电影电视局后勤服务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 邵顺荣 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081058 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 518.6701 | 518.6701 | 507.8223 |  | 10 | 97.9% | 9.79 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 518.6701 | 518.6701 | 507.8223 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.完成朝内办公区委托服务管理； 2.完成建外办公区外包服务管理； 3.缴纳建外办公区及局产权房搬迁户物业费； 4.完成朝内办公区立体车库日常运行保障； 5.完成朝内办公区职工餐厅餐桌椅更换； 6.支付聘用人员委托服务费； 7.支付本年度项目评标专家劳务费； 8.完成全局广电专用设备的维修； 9.完成全局广电专用设备的耗材管理； 10.完成全局广电业务工作统筹印刷； 11.完成全局固定资产清查专项审计。 |  |  |  |  | 1.完成朝内办公区委托服务管理； 2.完成建外办公区外包服务管理； 3.缴纳建外办公区及局产权房搬迁户物业费； 4.完成朝内办公区立体车库日常运行保障； 5.完成朝内办公区职工餐厅餐桌椅更换； 6.支付聘用人员委托服务费； 7.支付本年度项目评标专家劳务费； 8.完成全局广电专用设备的维修； 9.完成全局广电专用设备的耗材管理； 10.完成全局广电业务工作统筹印刷； 11.完成全局固定资产清查专项审计。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 工作餐就餐管理服务 | 为朝内办公区职工约350人提供全年工作日的工作餐就餐管理服务，包括早餐、午餐、晚餐。 |  | 为朝内办公区职工约350人提供全年工作日的工作餐就餐管理服务，包括早餐、午餐、晚餐。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 资产清查 | 资产清查专项审计涉及7个单位、8个账户，资产总量约14325件，资产总额原值约64559万元（以资产清查专项审计报告数据为准）。 |  | 资产清查专项审计涉及7个单位、8个账户，资产总量约14325件，资产总额原值约64559万元（以资产清查专项审计报告数据为准） 。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 物业服务 | 建外办公区2414.22平方米及局产权房全年的物业服务。 |  | 建外办公区2414.22平方米及局产权房全年的物业服务。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 劳务派遣人员工资 | 支付12名聘用人员12个月劳务派遣管理费。 |  | 支付12名聘用人员12个月劳务派遣管理费。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 专家劳务费 | 支付项目评标专家劳务费500元/人次（4小时内）。 |  | 支付项目评标专家劳务费500元/人次（4小时内）。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障食材品质 | 保证食材新鲜无公害、非转基因，保障食品卫生安全，无过期食品。 |  | 保证食材新鲜无公害、非转基因，保障食品卫生安全，无过期食品。 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 立体车库设备运转正常 | 立体车库设备运转正常，及时处理维修维护工程和日常保洁。 |  | 立体车库设备运转正常，及时处理维修维护工程和日常保洁。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 桌椅符合质量要求 | 对新购餐桌椅组织验收，保证所有桌椅符合质量要求，保障日常使用安全、稳固。 |  | 对新购餐桌椅组织验收，保证所有桌椅符合质量要求，保障日常使用安全、稳固。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 准时、足额支付聘用人员劳务派遣费及专家劳务费 | 根据合同约定，准时、足额支付聘用人员劳务派遣费及专家劳务费。 |  | 根据合同约定，准时、足额支付聘用人员劳务派遣费及专家劳务费。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 设备报修能够及时有效处理 | 设备报修能够及时有效处理、耗材及时准确送达更换。 |  | 设备报修能够及时有效处理、耗材及时准确送达更换。 | 2 | 1 | 支撑材料不足，后续将加强成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 印刷制证排版、烫金、印制等环节准确及时 | 印刷制证排版、烫金、印制等环节准确及时。 |  | 印刷制证排版、烫金、印制等环节准确及时。 | 2 | 1 | 支撑材料不足，后续将加强成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 资产账实相符 | 对局机关各处室、局属各单位所有资产实物进行清查盘点，对应使用部门、使用人、存放地点、使用情况等更新系统数据信息并更换资产标签，出具审计报告、提出管理意见及整改建议。 |  | 对局机关各处室、局属各单位所有资产实物进行清查盘点，对应使用部门、使用人、存放地点、使用情况等更新系统数据信息并更换资产标签，出具审计报告、提出管理意见及整改建议。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 朝内办公区委托服务管理完成时效 | 朝内办公区委托服务管理7月底之前完成。 |  | 朝内办公区委托服务管理招标采购 4月底之前完成。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 资产清查采购时间 | 固定资产清查专项审计公开比选 9月底之前完成 。 |  | 固定资产清查专项审计公开比选6月底之前完成 ,11月完成全部清查工作。 | 5 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 | 518.6701万元 |  | 507.8223万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 朝内办公区委托服务管理 | 朝内办公区委托服务管理控制283.2万元内。 |  | 朝内办公区委托服务管理实际支付283万元。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 固定资产清查专项审计 | 固定资产清查专项审计控制30万元内。 |  | 固定资产清查专项审计实际支付30万元。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品安全 | 保证两办公区职工正常就餐，保证食品卫生安全。 |  | 保证办公区职工正常就餐，保证食品卫生安全。 | 10 | 7.5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 保障车库正常使用 | 保证立体车库设备正常运转使用 |  | 保障业务正常开展 | 10 | 7.5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 保障业务正常开展 | 保证广电专用设备及时维修、耗材及时更换，设备正常使用，保障业务正常开展。 |  | 保证广电专用设备及时维修、耗材及时更换，设备正常使用，保障业务正常开展。 | 10 | 7.5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 保障印刷业务正常开展 | 保证广电业务工作统筹印刷及时精确印刷制作，保障业务正常开展。 |  | 保证广电业务工作统筹印刷及时精确印刷制作，保障业务正常开展。 | 10 | 7.5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 84.79 |  |  |