| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京媒体融合能力创新提升工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 荣学良 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081706 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 720 | 720 | 718.5 |  | 10 | 99.79% | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 720 | 720 | 718.5 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.开展三项技术创新研究及落地试验：一是构建新型媒体融合社区治理的现代化管理系统体系架构，基于区融媒体中心APP平台提供线上线下的社区管理服务，探索解决宣传服务最后一公里的问题；二是开展视频云转播系统研究，催生视听新业态并落地示范；三是通过多标签多模态融合技术，实现正向积极视频内容的精准推送。选择1至2家区融媒体中心完成落地试验。 2.开展媒体融合发展扶持引导：通过设立北京市广播电视媒体融合发展扶持资金，扶持北京市媒体融合领域在融合发展模式探索、技术研发应用推广、媒体融合内容制作等方面具有典型性、示范性和引领性的单位和项目，引导北京市媒体融合发展建设单位加强改革创新、深入探索实践，助力以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系的形成，推进北京市媒体融合不断向纵深发展。 |  |  |  |  | 1.完成了三项技术创新研究及落地试验。完成了媒体融合社区治理系统构建服务，开展线上线下社区服务，构建了1套兼容区融媒体中心APP平台的云转播一体化平台，完成了10次直播活动策划、执行、现场保障服务，开展了区级媒体融合助力社区治理服务创新可行性分析；通过应用多标签多模态融合技术，完成内容识别、筛查软件模块功能研发，实现了互联网短视频智能采集分析、热点推荐、智能检索以及专题视频聚类分析服务，达到正向积极视频内容的精准推送，并在丰台、昌平2家区融媒体中心完成落地试验。2.完成了媒体融合发展扶持引导工作，共扶持融合发展模式探索项目20个、技术研发应用推广项目6个、媒体融合内容制作项目30个。通过引导北京市媒体融合发展建设单位加强改革创新、深入探索实践，逐步推动建立了以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，有力推进北京市媒体融合不断向纵深发展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 社区治理体系构建数量 | 构建服务城市功能的媒体传播体系模块，开发完成1套用于区融媒体中心的社区服务应用系统，开展线上线下社区服务；在1至2家区融媒体中心开展应用试验示范。 |  | 完成了服务城市功能的媒体传播体系模块设计，完成了媒体融合社区治理系统构建服务，开展线上线下社区服务，开展了区级媒体融合助力社区治理服务创新可行性分析，并在丰台融媒体中心应用试验。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新视听系统技术研发和落地数量 | 构建1套兼容区融媒体中心APP平台的云转播一体化平台，在1至2家区融媒体中心开展应用试验示范。 |  | 构建了1套兼容区融媒体中心APP平台的云转播一体化平台，完成了10次直播活动策划、执行、现场保障服务，并在丰台融媒体中心应用试验。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 融媒体视频分析技术中心建设数量 | 完成1套内容识别、筛查软件模块；在1至2家区融媒体中心开展应用试验示范。 |  | 完成了1套内容识别、筛查软件模块功能研发，实现了互联网短视频智能采集分析、热点推荐、智能检索以及专题视频聚类分析服务，并在海淀、昌平2家区融媒体中心完成落地试验。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 媒体融合发展引导扶持数量 | 设置融合发展模式探索、技术研发应用推广、媒体融合内容制作三种扶持项目类别，其中，融合发展模式探索类，扶持不少于10个优秀项目；技术研发应用推广类，推动并扶持不少于2个优秀项目在北京落地；媒体融合内容制作类，扶持不少于15个优秀项目。 |  | 完成了媒体融合发展扶持引导工作，共扶持融合发展模式探索项目20个、技术研发应用推广项目6个、媒体融合内容制作项目30个。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 社区治理体系构建质量 | 实现基于区融媒体中心APP平台的线上线下的社区管理服务，打通宣传服务最后一公里。 |  | 构建了基于区融媒体中心媒体融合社区治理系统，完成了10次直播活动策划、执行、现场保障服务，实现了宣传服务与社区的零距离。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新视听广播系统技术研发和落地质量 | 利用互联网技术将广播电视和网络视听业务整合，实现电视转播互联网化。 |  | 构建了1套兼容区融媒体中心APP平台的云转播一体化平台，实现电视转播互联网化。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 融媒体视频分析技术中心建设质量 | 区融媒体中心可对融媒体的图片、音频、视频等媒体资源进行智能分析。 |  | 通过应用多标签多模态融合技术，完成内容识别、筛查软件模块功能研发，实现了互联网短视频智能采集分析、热点推荐、智能检索以及专题视频聚类分析服务，达到正向积极视频内容的精准推送。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 媒体融合发展引导扶持质量 | 被扶持项目具有典型性、引领性、示范性。 |  | 被扶持项目具有典型性、引领性、示范性。媒体融合创新技术与服务应用项目中有6个优秀项目在市区两级融媒体中心落地；评选出的典型案例中，北京新媒体（集团）有限公司获评全国广播电视媒体融合先导单位，“听见广播”获评全国广播电视媒体融合成长项目。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 技术创新研究与落地示范执项目执行进度 | 1-3月，完成项目各模块的方案编制；4-5月，完成项目招标；6-9月，完成各相关技术研究及相应模块开发建设工作；10-11月，选择两家至三家区融媒体中心进行落地试验；12月，完成相关的研究分析报告和项目验收。 |  | 1-3月，完成项目各模块的方案编制；4-5月，完成项目招标；6-9月，完成各相关技术研究及相应模块开发建设工作；10-11月，选择两家至三家区融媒体中心进行落地试验；12月，完成相关的研究分析报告和项目验收。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 媒体融合发展扶持引导项目执行进度 | 1-5月，发布征集通知，完善扶持引导工作组织实施机制；6-9月，通过组织评审等工作，初步圈定拟扶持范围；10-11月，完成资金扶持方案的上报和扶持资金拨付工作。 |  | 1-5月，发布征集通知，完善扶持引导工作组织实施机制；6-9月，通过组织评审等工作，初步圈定拟扶持范围；10-11月，完成资金扶持方案的上报和扶持资金拨付工作。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算总不超过720万元，其中：媒体融合社区治理体系构建资金不超过30万元，融媒体云转播技术研发和落地资金不超过60万元，融媒体视频分析技术中心建设资金不超过60万元，媒体融合发展引导扶持不超过570万元 。 |  | 项目预算总不超过720万元。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 技术创新研究及落地试验社会效益 | 探索符合我市区级融媒体中心的先进技术应用路径，提升区融媒体中心技术能力水平。 |  | 探索符合我市区级融媒体中心的先进技术应用路径，提升区融媒体中心技术能力水平。 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 媒体融合发展扶持引导社会效益 | 引导支持北京市媒体融合发展建设单位加强改革创新、深入探索实践。 |  | 引导支持北京市媒体融合发展建设单位加强改革创新、深入探索实践。 | 10 | 8 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 技术创新研究及落地试验可持续影响性 | 通过新技术的不断应用，创新媒体传播方式，加快推动媒体融合发展。 |  | 通过新技术的不断应用，创新媒体传播方式，加快推动媒体融合发展。 | 5 | 4 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 媒体融合发展扶持引导可持续影响性。 | 助力以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系的形成，推进北京市媒体融合不断向纵深发展。 |  | 助力以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系的形成，推进北京市媒体融合不断向纵深发展。 | 10 | 8 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度超过85% |  | 满意度100% | 10 | 9 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.98 |  |  |