| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京广播电视网络视听发展基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩云升 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081405 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9462 | 9462 | 9390.77 |  | 10 | 99% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9462 | 9462 | 9390.77 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金总额约为9462万元（终以财政批复金额为准），由奖励扶持基金9250万元、管理费用212万元(80万元专家评审费、66万元组织管理费、66万元绩效跟踪费)两部分组成，项目期从2021年1月-2021年12月。通过项目的实施，有助于引导制作机构创作出一批思想性、艺术性、观赏性相统一，有筋骨、有道德、有温度的精品力作，包括电视纪录片、电视动画片、广播电视节目、电视剧、网络视听节目作品等。奖励扶持电视纪录片、电视动画片、广播电视节目作品、电视剧、网络视听作品等不少于60项，奖励扶持对象符合奖励扶持标准；通过项目的实施，有助于繁荣北京市广播电视网络视听精品创作，推进行业健康发展。 |  |  |  |  | 对430部征集到的作品进行评审，扶持电视纪录片29部，电视动画片10部，广播电视节目45部,优秀电视剧作品项目27部，优秀网络视听节目项目57部。通过项目实施发挥了全国文化中心示范引领作用，推动首都社会主义文艺繁荣发展，激励广大文艺工作者创作出一批记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的优秀作品。有助于繁荣北京市广播电视网络视听精品创作，推进行业健康发展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 对奖励扶持项目进行评审场次 | 不少于10场 |  | 14场 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持电视纪录片 | 不少于10项 |  | 29项 | 2 | 1.8 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持电视动画片 | 不少于7项 |  | 10项 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持广播电视节目 | 不少于20项 |  | 45项 | 2 | 1.8 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持电视剧 | 不少于20项 |  | 27项 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持网络视听作品 | 不少于30项 |  | 57项 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 对奖励扶持项目进行绩效跟踪 | 现场踏勘调研不少于5次 |  | 6次 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 评审工作规范度 | 严格遵守公开公正公平原则，评审专家从专家库中随机抽选，并严格执行相关利益回避制度。 |  | 评审工作严格遵守公开公正公平原则，评审专家从专家库中随机抽选，并严格执行相关利益回避制度。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持对象与奖励扶持标准 | 符合《北京广播电视网络视听发展基金项目资助管理办法》、《北京广播电视网络视听发展基金章程》等文件要求，在项目管理过程中，严格依据制度内容执行。 |  | 奖励扶持对象与奖励扶持标准符合《北京广播电视网络视听发展基金项目资助管理办法》、《北京广播电视网络视听发展基金章程》等文件要求。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持项目绩效跟踪 | 符合北京市及项目管理制度、绩效跟踪工作及报告的要求标准。 |  | 奖励扶持项目绩效跟踪符合北京市及项目管理制度、绩效跟踪工作及报告的要求。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 筹备阶段（制定方案，沟通细节） | 1-2月 |  | 1月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 发布申报指南（公开招标，委托服务，发布申报指南） | 2-3月 |  | 2-3月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目收集整理、评审 | 3-9月 |  | 3-9月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 审批批复与资金拨付时间 | 9-10月 |  | 第一批扶持资金于6月拨付，第二批扶持资金于12月拨付。 | 3 | 2.5 | 扶持资金实际拨款时间晚于预期。 |  |
|  |  |  | 绩效跟踪 | 10月起，对扶持项目进行全过程跟踪。 |  | 10月起，对扶持项目进行全过程跟踪。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 | 控制在9462万元内 |  | 9390.77万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持电视纪录片 | 不超过300万元/部 |  | 不超过300万元/部 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持电视动画片 | 不超过100万元/部 |  | 不超过100万元/部 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持广播电视节目作品 | 不超过300万元/部 |  | 不超过300万元/部 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持电视剧 | 不超过400万元/部(特殊项目除外） |  | 不超过400万元/部(特殊项目除外） | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持网络视听作品 | 不超过100万元/部 |  | 不超过100万元/部 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 专家评审费 | 总计不超过80万元 |  | 总计不超过80万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 绩效跟踪 | 总计不超过66万元 |  | 总计不超过66万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 组织管理 | 总计不超过66万元 |  | 总计不超过66万元 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 采购意向上升 | 电视台、网络视听平台等对广播电视、网络视听作品采购意向上升。 |  | 通过项目实施电视台、网络视听平台等对广播电视、网络视听作品采购意向上升。 | 10 | 8 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加快推进全国文化中心建设，抓好重大题材、现实题材、北京题材创作 | 通过项目的实施，有助于深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记文艺座谈会重要讲话精神，加快推进全国文化中心建设，抓好重大题材、现实题材、北京题材创作，推出一批体现新时代风貌、大国气派、首都特色的优秀文艺作品，有利于营造良好的文艺氛围，提升北京市整体形象。 |  | 通过扶持广播电视网络视听，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记文艺座谈会重要讲话精神，加快推进全国文化中心建设，抓好重大题材、现实题材、北京题材创作，推出一批体现新时代风貌、大国气派、首都特色的优秀文艺作品。 | 10 | 8.5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 引导各企业多创作，反映中华优秀传统文化传承与发展 | 扶持相关作品，有利于引导各企业多创作反映中华优秀传统文化传承与发展，凸显古都文化、红色文化、京味文化和创新文化，思想精深、艺术精湛、制作精良相统一作品，使优秀作品受到普遍关注，积极宣传正能量。 |  | 扶持相关作品，落实“找准选题、讲好故事、拍出精品”要求有利于引导各企业多创作，反映中华优秀传统文化传承与发展，凸显古都文化、红色文化、京味文化和创新文化，思想精深、艺术精湛、制作精良相统一作品，使优秀作品受到普遍关注，积极宣传正能量。 | 10 | 8.5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 获得扶持企业满意度 | 满意度≥90% |  | 满意度为99.34% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.00 |  |  |