|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广电行业社会监管 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 李国新 | | | | 联系电话 | | 64081162 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 186.8 | 186.8 | 185.44 | | 10 | 99.27% | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 186.8 | 186.8 | 185.44 | | — | - | — |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 其他资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标：  1.完成节目制作机构监管服务。  2.完成北京市辖区内广播电视广告监管服务。  3.完成中央和市委市政府举办的重要会议、重大活动、赛事驻地卫星接收设施安全检查和节目服务保障；为渉卫星电视接收执法提供技术支持及鉴定；提供应急外事临时卫星电视接收保障任务支持；配合卫星电视前端机房检验检测；协助教育培训；协助完成总局要求的卫星电视接收督查检查工作。  4.完成执法机关查处的“黑广播”提供技术鉴定服务；完成覆盖北京广播频率的收测核定并形成分析报告；完成批准落地北京的广播覆盖效果进行定期收测并形成分析报告；协助完成北京市属广播播出机构的在用设备系统技术参数的实地检查测试。  5.“中国视听大数据”将基于用户收视行为数据，为北京广电局提供专业、全面、详细的数据支持，作为北京广电局引导扶持、政策制定、深度监管、内容制作机构业绩考核、节目评估及评选评优的重要参考。  年度目标：1.完成节目制作机构监管服务报告4月-12月每月一份；  2.完成北京市辖区内广播电视广告监管报告市级6月-12月每月一份、区级8月-12月每月一份。  3.卫星地面设施接收检验检测项目，按上级要求及时完成当年任务。  4.黑广播鉴定项目，按上级要求及时完成当年任务。  5.新视听大数据项目2021年全部完成。 | | | | | 按照每月一期共完成12期节目制作机构监管服务月度报告。  按照相关部门测得的黑广播的地址，2021年度，完成了13个频率调频黑广播覆盖范围的收测、20个调频黑广播发射设备功率鉴定，并出具了具有CMA标志的检测报告。完成了北京市属广播播出机构11个台站21个频率核定的北京市调频广播频率的覆盖收测，并对覆盖效果进行了评估。按照北京市属广播播出机构的在用频率表和频率批复的参数，核查了每个频率系统所用天线类型、发射机显示功率、发射频率等参数，记录发射机产品相关信息、并检测了发射杂散、占用带宽等参数，分析了播出频道占用情况。  完成北京市辖区内广播电视广告监管报告市级6月-12月每月一份、区级8月-12月每月一份。压实市区播出机构平台责任，通过例会通报、及时约谈、信访线索等方式，强化对公益广告、商业广播直播管理规定的执行、督促和检查。积极配合相关处室，涉及的违法违规机构，开展约谈提醒、案件线索移交、协助吊销证照等工作。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 节目制作机构监管服务月报 | 节目制作机构监管服务每月一期月度报告 | | 12期 | 3 | 3 |  | |
| 市级监管周、月报35份，区级监管周、月报25份。 | 广播电视监管年出周、月报≥60份（其中市级监管周、月报35份，区级监管周、月报25份）。 | | 60份 | 3 | 3 |  | |
| 黑广播监测和技术鉴定任务 | 黑广播监测和技术鉴定任务全部完成 | | 完成黑广播监测和技术鉴定全部任务 | 3 | 3 |  | |
| 任务按时完成 | 卫星重大任务服务保障、外事临时卫星电视保障、检查和执法技术支持鉴定、卫星电视前端机房检验检测技术支持服务全部完成，协助教育培训督查等任务按需完成。 | | 按需完成卫星重大任务服务保障、外事临时卫星电视保障、检查和执法技术支持鉴定、卫星电视前端机房检验检测技术支持服务全部完成，协助教育培训督查等任务。 | 3 | 3 |  | |
| 新视听大数据月报 | 新视听大数据每月提供一份（共12期） | | 12期 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标 | 广播电视商业广告违规违法监管处理案件、信访投诉书面年处理量 | 广播电视商业广告违规违法监管处理案件、信访投诉书面年处理量12件以上（不含电话、微信、QQ等问题比较轻的处理方式）。 | | 通过全市播出机构商业广告摸底排查、建立文娱综合治理数据库、动态监管、约谈提醒、办理投诉等方式，处理广播电视商业广告违法监管、信访投诉，年度处理量12件以上。 | 2 | 2 |  | |
| 广播和卫星根据任务需求完成检测鉴定、收测测试。 | 黑广播和卫星根据任务需求完成检测鉴定、收测测试并出具报告，要求专业、准确、迅速。 | | 按需求完成黑广播和卫星检测鉴定、收测测试并出具报告。黑广播鉴定报告33份  收测市属广播21个频率。 | 2 | 2 |  | |
| 数据报告出错率 | 新视听大数据项目：数据报告出错率≤1%，软件系统运行状态安全、稳定、有序。 | | 数据报告出错率≤1%，软件系统运行状态安全、稳定、有序。 | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 节目制作机构监管 | 节目制作机构监管按合同要求按时出具月报。 | | 节目制作机构监管按合同要求按时出具月报。 | 3 | 3 |  | |
| 广播电视监管周报 | 广播电视监管周报按照合同要求按时出具。 | | 广播电视监管周报按照合同要求按时出具。 | 3 | 3 |  | |
| 黑广播按照计划和要求完成阶段性监测和技术鉴定 | 黑广播按照计划和要求完成阶段性监测和技术鉴定，并出具报告。 | | 按照计划和要求完成阶段性监测和技术鉴定，并出具报告。 | 3 | 3 |  | |
| 严格落实进度节点工期到排表 | 卫星按照计划和要求完成服务保障任务，严格落实进度节点工期到排表。 | | 按照计划和要求完成服务保障任务，严格落实进度节点工期到排表。 | 3 | 3 |  | |
| 每月按时上报相关数据指标和情况报告 | 新视听大数据，每月按时上报相关数据指标和情况报告，为我局制定政策提供数据支撑。 | | 每月按时上报相关数据指标和情况报告，为我局制定政策提供数据支撑。 | 3 | 3 |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 186.8万元之内 | | 185.44万元 | 2 | 2 |  | |
| 节目制作机构监管服务成本 | 23.2万元 | | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  | |
| 北京辖区内广播电视广告监管服务 | 35.2万元 | | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  | |
| 卫星地面设施接收检验检测 | 24万元 | | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  | |
| 黑广播鉴定 | 22.4万元 | | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  | |
| 新视听大数据 | 80万元 | | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  | |
| 项目相关专家劳务费 | 2万元 | | 控制在预算范围内 | 2 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推动精品内容的生产和传播，助力营造北京视听节目传播良好行业环境。任务完成度评价全面，任务质量评价优良。 | 各监管报告按照要求完成度100%。用数据支撑北京局对内容制作机构的业绩考核、节目评优方面的工作，推动精品内容的生产和传播，助力营造北京视听节目传播良好行业环境。任务完成度评价全面，任务质量评价优良。 | | 各监管报告按照要求完成度100%。用数据支撑北京局对内容制作机构的业绩考核、节目评优方面的工作，推动精品内容的生产和传播，助力营造北京视听节目传播良好行业环境。任务完成度评价全面，任务质量评价优良。  通过对市区播出机构广告监管，积极压实市区播出机构平台责任，通过例会通报、及时约谈、信访线索等方式，强化对商业广播播出相关管理规定的执行、督促和检查。 | 30 | 27 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 黑广播鉴定报告执法部门认可度 | 黑广播鉴定报告执法部门认可度100% | | 100% | 3 | 3 |  | |
|  | 卫星服务对象满意度 | 卫星服务对象满意度95% | | 100% | 3 | 3 |  | |
| 新视听大数据项目各相关单位对系统和数据使用满意度。 | 新视听大数据项目各相关单位对系统和数据使用满意度良好以上。 | | 各相关单位对系统和数据使用满意度在良好以上。 | 4 | 3 | 满意度调查样本量不足，后续将加强满意度调查。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.92 |  | |