|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 纪检监察业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 李警锐 | | | | 联系电话 | | 64081606 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.729 | 4.729 | 0.8156 | | 10 | 17.25% | 1.73 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.729 | 4.729 | 0.8156 | | — | - | — |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 其他资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 一是在履行监督、执纪、问责职能的过程中，提升对信访举报投诉信件和问题线索处置能力；二是开展党风廉政建设警示教育、促进广播电视局廉政文化建设；三是组织纪检监察组人员学习业务技能，参加上级组织的各类专业培训，不断加强自身队伍建设。 | | | | | 截至2021年12月31日，完成部分查证费0.0156万元（在信访举报调查和查办案件过程中，发生的误餐费、证据提取等相关费用）、购买图书资料0.8万元。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 查证费 | 30批次 | | 1次 | 3 | 1 | 纪检监察工作的内容具有一定的特殊性，如差旅费需要根据案件查办情况，去外地相关部门、机构调取证据，与在外地不宜来京的相关人员进行谈话、宣布立案等情况，该费用需要视工作节奏开展（每年需预留相关费用），根据2021年疫情防控相关要求及市纪委要求，暂停出京，导致该部分未完成。 | |
| 办案专网设备 | 2台 | | 0台 | 2 | 0 | 受疫情影响，部分工作无法开展，取消办案专网设备购置。 | |
| 差旅费 | 4批次 | | 1次 | 2 | 1 | 纪检监察工作的内容具有一定的特殊性，如差旅费需要根据案件查办情况，去外地相关部门、机构调取证据，与在外地不宜来京的相关人员进行谈话、宣布立案等情况，该费用需要视工作节奏开展（每年需预留相关费用），根据2021年疫情防控相关要求及市纪委要求，暂停出京，该部分未完成。 | |
| 培训学员 | 4人次 | | 4人次 | 6 | 6 |  | |
| 购买图书 | 160本 | | 160本 | 7 | 7 |  | |
| 质量指标 | 信访举报调查和查办案件 | 保证信访举报调查和查办案件过程顺利进行 | | 高质量完成全年信访调查和办案任务 | 8 | 8 |  | |
| 提升党员干部工作能力 | 提升党员干部廉政意识，提升纪检监察干部自身素质和工作能力。 | | 干部廉政意识强化，队伍综合素质得到提升。 | 8 | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目周期 | 2021年全年 | | 2021年全年 | 7 | 7 |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制在4.729万元以内 | | 0.8156万元 | 7 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证信访举报调查和查办案件过程的顺利进行，提升纪检监察业务水平。 | 通过项目开展，保证信访举报调查和查办案件过程的顺利进行，提升纪检监察业务水平，使受训学员熟练掌握纪检监察最新规则、规定，加强党风廉政建设，专网设备健全。 | | 纪检监察干部队伍工作水平取得实质性提高，法治化、信息化能力建设不断增强，党风廉政意识进一步巩固。 | 30 | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 达到85% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 86.73 |  | |