| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 8K超高清标准制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081994 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 100 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 100 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 由市广电局牵头，邀请行业龙头企事业单位和北京地区8K产业链相关单位共同参加，组成8K超高清标准研究工作组，组织与标准相关的活动，发布相关消息，跟踪国内外超高清标准，结合北京冬奥会需求，研提8K超高清标准体系，完成近期的8K标准制定计划，并依托各成员单位开展基础性、产业发展急需的标准，并开展试验、测试验证，支持8K超高清拍摄、制作、存储、编码、播出、传输等环节关键技术研发。 |  |  |  |  | 联合总局规划院组建8K超高清标准制定工作组，发布一项超高清国际标准、两项行业标准，完成编解码器技术要求和测量方法等四项标准报审稿。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 8K超高清标准 | 3项 |  | 7项 | 10 | 9 |  |  |
|  |  |  | 测试验证活动 | ≥12次 |  | ≥20次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 参与工作组单位数量 | ≥12家 |  | ≥12家 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 技术标准 | 通过总局标准秘书部门审核 |  | 通过总局标准秘书部门审核 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 调研、组建工作组 | 1-2月 |  | 1-2月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 测试验证 | 3-8月 |  | 3-8月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 标准文稿编制及评审 | 9月-12月 |  | 9月-12月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 综合成本 | ≤100万 |  | 100万 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 北京市超高清技术研发及创新能力。 | 促进北京市8k超高清内容生产和转播规范化。 |  | 在参与标准制定过程中，北京市8k超高清内容生产和转播规范化不断提升。 | 10 | 8.5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 带动企业具备超高清技术能力。 | 带动北京市超高清编解码、显示等企业提升技术水平。 |  | 超高清编码、解码两项标准已经申报地方标准立项。 | 10 | 8.5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 培训、交流人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.00 |  |  |