| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京电视节目交易会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩云升 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081405 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 684.7479 | 684.7479 | 682.78002 |  | 10 | 99.7% | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 684.7479 | 684.7479 | 682.78002 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过主办“北京电视节目交易会”探索全媒体时代北京电视剧产业发展的特点规律，破解电视剧创作与市场供求的结构性矛盾，构建统一开放、竞争有序、健康活跃的市场体系，建立制播两界高效务实的合作机制，推动电视剧高质量发展。 |  |  |  |  | 第28届北京电视节目交易会（2021•春季）（以下简称“春交会”）、第29届北京电视节目交易会（2021·秋季）（以下简称“秋交会”），围绕建党百年、北京冬奥等重要时间事件节点，聚集行业优势资源，采用“线上+线下”的模式，分别于4月、10月成功举办，精心设置建党百年主题展、冰雪冬奥主题展、新剧推介会等活动，创新举办电视剧评论论坛、文娱领域综合治理论坛、影视金融发展论坛、影视法商论坛、青年制作人论坛、网络视听研讨会、影视IP文创展等。通过展览展示、商务洽谈、高峰论坛、新剧推介、项目推优等环节，持续发挥传递信息、推动创作、繁荣发展等方面的行业作用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 举办交易会场次 | 两次（春季交易会、秋季交易会） |  | 两次 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 春季交易会举办天数 | 会期3天 |  | 会期3天 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 秋季交易会举办天数 | 会期3天 |  | 会期3天 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 参展商 | 每次不少于300家 |  | 春交会：注册参展商350余家；秋交会：注册参展商320余家。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 节目买家 | 全国各级电视台（频道）约100家，全国主流网络视频公司4-10家，海外影视播出机构5家。 |  | 春交会：全国各级电视台（频道）120家，全国主流网络视频公司爱优腾等5家，海外影视播出机构香港有线等5家 秋交会：全国各级电视台（频道）115家，全国主流网络视频公司爱优腾等5家，海外影视播出机构香港有线等5家。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 参展作品数量 | 电视剧节目近660部，网络剧70余部。 |  | 春交会：大会推介各类项目约930余部，其中电视剧节目520部（前期筹备剧目170余部，开机拍摄及后期制作剧目50余部，首轮发行剧目170部，二轮、多轮发行剧目130余部），网络剧93部，其他类型节目近60部，另有260余部网络文学作品参展。近百部2018年前多轮剧未收录《项目辑录》，仅在线上平台展示。 秋交会：推介电视剧近450部，网络剧约80部，其他文艺作品约50部（网络电影、动画片、纪录片、栏目、综艺），另有网络文学作品上百部。 | 3 | 2.7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 电视节目交易会水平 | 达到优良水平 |  | 电视节目交易会组织有序，验收合格，达到优良水平。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 宣传覆盖面 | 覆盖北京晨报、北京晚报、北京青年报、北京日报、今日头条、新浪网、腾讯网、网易等众多媒体。 |  | 2021年北京春季（秋季）电视节目交易会的宣传工作较好完成绩效目标要求。春秋两届共撰写20篇媒体通稿，由30余家传统媒体在报纸及客户端页面发布，总计60篇文章。共计网媒约70家发稿150余篇。官方微博@北京电视节目交易会 主话题#北京电视节目交易会#累计阅读量突破1.6亿次。在60余家微信公众号发布相关文章约200篇，此外今年春交会的开幕式由北京广播电视台承办，以“信仰之光 剧映百年”为主题，录制了一场庄重恢弘、星光熠熠的开幕式晚会，并在北京卫视屏上播出，受到国家广电总局、北京市委宣传部及业界人士的高度认可。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 参展节目质量 | 达到较高标准 |  | 达到较高标准 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 参展规模 | 每季人数达到3000人 |  | 春交会：线下到场参会总人数近2500人； 秋交会：线下到场参会总人数近2500人；两届线上参会人数共计近6000人。 | 5 | 4.5 | 受疫情影响， 线下参会人数较往年有所减少。 |  |
|  |  | 时效指标 | 召开专家论证会，细化总体活动方案；协调宣传媒体细化宣传方案。 | 1月份完成 |  | 1月份完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 细化实施方案岗位编制及人员配属；协调活动相关部门，细化活动安全应急预案。 | 2月份完成 |  | 2月份完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 春季交易会 | 3月份完成 |  | 4月完成 | 5 | 4 | 因北京3月疫情严重，故推迟4月举办。 |  |
|  |  |  | 秋季交易会 | 10月份完成 |  | 10月份完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 春、秋季交易会 | 559.8539万元 |  | 558万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 宣传经费 | 124.894万元 |  | 124.78002万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 预算总控制数（财政批复） | 684.7479万元 |  | 682.78002万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 拟实现电视节目意向交易额 | 拟实现电视节目意向交易额60亿元人民币 |  | 据不完全统计，交易会期间60余家单位就特定项目与相关机构进行了洽商。 约89部（10部古装、12部建党百年精品剧，3部冬奥剧，其他剧64部）2670集意向接洽金额57.9亿元。（1.古装剧每集约350万，30集，1.05亿,10部意向金额10.5亿 2.非古装其他剧每集约200万，30集，0.6亿，79部意向金额约47.4亿元）。共计57.9亿元。 | 3 | 2 | 经济效益的计算方式仅为交流交易电视剧剧目的市场估值。由于影视剧的版权交易是一个十分复杂而漫长的过程，北京电视节目交易会为制播双方提供交流交易平台，在交易会上有意向的，双方在会后继续洽谈。 |  |
|  |  |  | 成交量增长率 | 成交量增长率较去年同比增长1% |  | 据去年统计50余家单位就特定项目与相关机构进行了洽商。其中，北京幸福影视有限公司42集电视剧《幸福里的故事》签2大卫视3大平台，225万/集，共计0.945亿元。约62部（6部古装、3部扶贫，其他剧53部）1860集意向接洽金额39.9亿元。 古装剧每集约350万，30集，1.05亿,6部意向金额6.3亿。 非古装其他剧每集约200万，30集，0.6亿，56部意向金额约33.6亿元）。共计40.845亿元。成交量增长率较去年同比增长1%。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促使更多体现中国梦主题的电视节目走向海外。 | 发挥好交易平台作用，促使更多体现中国梦主题的电视节目走向海外，持续推动中华文化走出去工作，与海外影视机构促进合作。 |  | 近年来，推动中国故事“出海”成为影视行业发展常态，越来越多的优秀影视作品走向海外，受到海外观众的喜爱。通过举办产业发展论坛，鼓励更多的制作机构创作出一系列获得观众认可的优秀影视作品及其对外推广模式。要让主旋律题材电视剧要以市场化方式走出去，当代题材影视剧要大力提升发行比重，同时，中国古装剧的海外影响力正在持续提升。影视行业要与海内外主流媒体联合，共建华语影视剧全球播映平台“华剧场”；全力推动影视产业抱团出海，打造中华文化走出去重要窗口和中国影视产业国际化发展重要基地。2021年影视市场回暖，行业环境愈发趋于理性，互联网影视作品正在有条不紊地推进，质量和口碑整体上涨。要以小人物、真英雄、大情怀、正能量提升影视作品创作质量。2021年，优酷参与出品的重大革命历史题材电视剧《觉醒年代》正式推出，真实生动地再现了一百年前中华民族的觉醒之旅，获得极高评价，更吸引众多年轻观众追捧。东阳正午阳光推出重大现实题材剧《山海情》，向广大观众展现了脱贫攻坚伟大事业震撼人心的力量，好评如潮。新时代影视工作者应当勇于承担记录历史、反映时代、传播文明的重任，内容创作者要充分发挥主动能动性，走在时代前面，以平民视角、国家叙事、国际表达讲好中国故事。 | 5 | 4 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 发挥好文化精品的引领带动作用，推动影视行业高质量发展。 | 充分发挥交易会“风向标晴雨表”作用，提高行业的精品意识，发挥好文化精品的引领带动作用，推动影视行业高质量发展。 |  | 本届交易会坚持以人民为中心的创作导向，聚集行业优势资源，致力于搭建市场服务平台、理论研讨平台、人才培训平台等产业综合服务平台，持续发挥交易会风向标和晴雨表作用，以“建党百年，冰雪冬奥”为主线，以“剧初心 映未来”为主题，秉承“导向把控、成果展示、交流交易、产业发展”的原则，通过“线下+线上”的办会模式，引领精品创作，助推产业发展。春秋两季展览展示了900余部作品，“京榜剧献”推介发布会推介了20余部优秀电视剧， 春交会发布了北京市广播电视局2021-2025年重点支持的创作方向——红色中国、文明中国、创新中国、奋进中国、美丽中国、平安中国，推动广大影视工作者牢牢把握新时代文化繁荣发展的契机，聚焦主题主线，促进融合创新，创作生产出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的佳作力作，不断推出高质量、现象级、标志性的经典影视作品。 | 10 | 9 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员 | 满意度达到95%以上 |  | 满意度达到95%以上 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 参展机构 | 满意度达到95%以上 |  | 满意度达到95%以上 | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.17 |  |  |